**План-график (сетевой график)**

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов

в МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок»,

 реализующего образовательные программы дошкольного образования в 2014-2015 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Координаторы | Ответственные |
| Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования | Разработка приказа "Об утверждении "дорожной карты" по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана – графика (сетевого графика) введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ОО" | Январь-май 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
| Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график) по обеспечению введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ДОО, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  | Февраль 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
| Разработка плана работы Координационного совета ДОО.  | Февраль 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
| Проведение совещаний и семинаров с педагогическим коллективом ДОО, в соответствии разработанными планами. | Январь – декабрь 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
|  |  |  |  |
| Включение в программу "Развития МБДОУ ДСКВ №80 «Светлячок» на период 2015-2020гг. показателей, отражающих оснащение материально-технической базы ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования  | Май - июнь2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
| Организация мероприятий по апробации методических рекомендаций по пилотным площадкам.  | Постоянно | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваПедагогический коллектив ДОО |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Создание органа по координации введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ДОО | Февраль 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Организация участия ДОО во Всероссийском мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях, проводимым "Федеральным институтом развития образования" | февраль 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
| Разработка и проведение мониторинга готовности ДОО к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в образовательных организациях | Май 2014-2016 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
|  | Организационное сопровождение деятельности "пилотной площадки" по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ДОО  | Январь – декабрь 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Обеспечение деятельности ДОО в качестве пилотной площадки введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | В течение 2014 года | Заведующий ДОО О.В. КраснухинаЗам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова | Педагогический коллектив ДОО |
| Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в ДОО.  | В течение 2014 года | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Организация работы "Горячей линии" по введению ФГОС дошкольного образования | Март - декабрь 2014 года | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваПедагог-психологА.В. Юрасева |
| Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в ДОО | В течение 2014 года | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваПедагог-психологА.В. Юрасева |
| Организация совещаний и семинаров с педагогическим коллективом ДОО по вопросам ФГОС дошкольного образования | Январь - июнь 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования | Участие в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО | Апрель 2014 - 2016 | Заведующий ДОО О.В. КраснухинаЗам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова | Педагогический коллектив ДОО |
| Методическое сопровождение по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в ДОО | Январь - декабрь 2014 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
|  |  |  |  |
| Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет  | Постоянно | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Проведение мониторинга создания условий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОО | Август 2014-2015 год | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОО | Июль 2014 –декабрь 2016гг. | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваПедагогический коллектив ДОО |
| Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 –декабрь 2016гг | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Организация обобщения опыта работы педагогов по апробации ФГОС ДО | Июль 2014 –декабрь 2016гг | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль 2015г. | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | 2014-2015 годы | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. ГасымоваСтарший воспитательС.В. ТихончикТворческая группа ДОО |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы за плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Октябрь 2013 г. | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Главный бухгалтерИ.Н. Антонюк |
| Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014 – апрель 2015 | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Главный бухгалтерИ.Н. Антонюк |
| Организация предоставления дополнительных образовательных услуг ДОО  | Июль 2014 г. | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Главный бухгалтерИ.Н. АнтонюкЗам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Заведующий ДОО О.В. Краснухина | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова |
| Создание информационного раздела на сайте ДОО  | Март 2014 – декабрь 2015г | Зам. зав. по ВиМРС.С. Гасымова | Ответственный за работу сайта ДОО |