**План мероприятий**

**перехода МБДОУ ДС № 4 «Янтарик» п. Янтарный на ФГОС ДО**

**на 2014/2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Показатели | Срок исполнения |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | |
| 1. | Создание рабочей группы  по обеспечению перехода МБДОУ ДС № 4 «Янтарик» п. Янтарный на ФГОС ДО. | Разработка плана мероприятий | Январь 2014 |
| 2 | Издание приказа «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и внедрению ФГОС ДО в МБДОУ ДС № 4 «Янтарик». | Утвержденный план мероприятий | Февраль 2014 |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в  Должностные инструкции педагогов ДОУ включающихся в введение ФГОС ДО. | Должностные инструкции в соответствии с ФГОС | Февраль 2014 |
| 4. | Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования | Локальные акты в соответствии с ФГОС | В течении 2014 |
| 5. | Составление плана разработки образовательным учреждением основной общеобразовательной программы дошкольного образования | План разработки образовательным учреждением основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Март 2014 |
| 6. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования основной образовательной программы  дошкольного образования образовательного  учреждения и утверждение данной программы. | Наличие ООП ДОУ | После введения федерального реестра примерных образовательных программ |
| 6. | Разработка, утверждение учебного плана ДОУ, организация его исполнения. | Учебный план ДОУ | Август |
| 7. | Разработка рабочих программ ДОУ | Рабочие программы ДОУ | Июнь-август |
|  | **2. Создание информационного обеспечения введения ФГОС** | | |
| 8. | Родительское собрание «Нововведения в организацию образовательного процесса ДОУ  ФГОС» | Информирование родителей | Январь-февраль |
| 9. | Размещение информации о порядке перехода на ФГОС на сайте МБДОУ ДС № 4 «Янтарик» | Информирование общественности | В течение учебного года |
| 10. | Внедрить систематическое использование компьютерной техники в образовательный процесс ДОУ. | Овладение педагогами ДОУ ИКТ | В течение учебного года |
|  | **3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** | | |
| 11. | Организация курсовой подготовки  педагогических кадров для работы в  условиях введения ФГОС ДО. | Повышение квалификации педагогов | В течение учебного года |
| 12. | Проведение обучающих семинаров для педагогов по основным требованиям к условиям реализации ООП ДО:   * психолого-педагогические, * развивающая предметно-пространственная среда группы. | Самообразование педагогов | В течение учебного года |
| 13. | Участие в региональных, муниципальных семинарах и совещаниях по вопросам введения  ФГОС ДО. | Распространение опыта работы | В течение учебного года |
|  | **4. Организационная деятельность** | | |
| 14. | Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Укрепление МТБ | В течение учебного года |
| 15. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным нормам. | Соответствие МТБ санитарным нормам и правилам | В течение учебного года |
| 16. | Комплектация методического кабинета ДОУ печатными иэлектронными ресурсами по всем образовательным областям:   * социально-коммуникативное развитие * познавательное развитие * речевое развитие * художественно-эстетическое развитие * физическое развитие | Совершенствование предметно-пространственной среды | В течение учебного года |
|  | **5. Организационно-методическое обеспечение** | | |
| 17. | Организация индивидуального консультирования педагогов | Повышение педагогического мастерства | В течение учебного года |
| 18. | Заседание руководителей творческих групп ДОУ по теме «Организация образовательного процесса в период перехода на ФГОС ДО» | Работа творческих групп | Февраль |
| 19. | Повышение квалификации педагогов в рамках городского семинара «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – особенности и специфика». | Распространение опыта работы | В течение учебного года |
|  | **6. Мониторинговое обеспечение** | | |
| 20. | Сбор первичной информации, характеризующей образовательные и профессиональные запросы,  интересы, а также  готовность к введению ФГОС педагогами ДОУ на практике. | Готовность педагогов к реализации ФГОС | Январь |
| 21. | Результаты освоения программы (целевые ориентиры) на этапе завершения уровня ДО с целью формирования ООП. (старшая группа) | Результаты освоения ООП | Май |
| 22. | Мониторинг эффективности повышения квалификации педагогов ДОУ, внедряющих ФГОС ДО. | Оценка качества повышения квалификации педагогов | Май |
| 23. | Обсуждение предварительных итогов внедрения ФГОС ДО на педсовете ДОУ. | Педсовет ДОУ | Май |