## Slide 1: Проект «Запоминаем и рассказываем с использованием метода «крокирования»
Лукьянчикова О.А. воспитатель
Мартынова О.А. воспитатель

## Slide 2
Вид проект – творческий
Продолжительность - 1 год
Проблема: развитие речи, развитие психических процессов (памяти)
Цель: создание условий для развития уверенности и самостоятельности детей
Развитие познавательных и творческих способностей
Участники: воспитатели, дети, родители

## Slide 3: Актуальность проекта
Мониторинг по образовательным областям
(начало года, среднее значение)
Познание – 2,6
Коммуникация – 2,4
Чтение худ.литературы - 2,4
Данные результаты показывают наличие проблемы, а следовательно необходимость ее решения через данный проект

## Slide 4: Интеграция образовательных областей
«познание»
Запоминание набора слов, стихотворений
Рассказов по лексическим темам
Зарисовка слов, предметов, создание «кроков» (развитие фантазии)
оживление
«коммуникация»
Составление предложений по схемам-крокам
Зарисовка в паре
Рассказывание друг другу
взаимопроверка

## Slide 5
«Чтение художественной литературы»
Заучивание стихотворений по «крокам», схемам, коллажам
Зарисовка стихотворений, рассказов для заучивания
Рассказывание
пересказы
«Социализация»
Обыгрывание игровых ситуаций

## Slide 6
«Художественное творчество»
Правильное использование карандаша
Распределение рисунков на листе
Развитие фантазии воображения
«Здоровье»
Контроль за правильной осанкой,
посадка при работе за столом, в тетрадях

## Slide 7: Этапы реализации проекта
1 этап: октябрь-ноябрь - подготовительный
        Диагностика , обоснование актуальности выбранного проекта, обучение методу «крокирования»
2 этап: декабрь-март - основной
        Обучение рассказыванию, запоминанию, заучиванию с применением метода «крокирования»
3 этап: апрель - май - заключительный
        Итоговый мониторинг, оценка результатов работы, подготовка презентации

## Slide 8: Работа над проектом на первом этапе деятельность педагога:
Формирование проблемы
Диагностика образовательного процесса
Введение детей в творческую деятельность
Формирование задач игровых ситуаций

## Slide 9: Работа на первом этапе проекта
Деятельность детей
Формирование проблемы
Диагностика образовательного процесса
Введение детей в творческую деятельность
Формирование задач игровых ситуаций

## Slide 10: Работа на втором этапе
Объяснение, помощь в решении поставленных задач
Планирование и организация совместной деятельности с детьми
Практическая помощь (по необходимости)
Консультации для родителей
Деятельность педагога

## Slide 11: Деятельность детей
Самостоятельное выполнение творческих заданий

## Slide 12: Формирование у детей умений и навыков по крокированию

## Slide 13: Работа на третьем этапе
Деятельность педагога
Деятельность детей
Анализ совместной деятельности по осуществлению проекта
Итоговый мониторинг
Подготовка презентации
Использование полученных знаний на практике

## Slide 14: Наши успехи

## Slide 16: Результаты диагностики
Chart: 
| познание | коммуникация | чтение худ.литературы
начало года | 0.21 | 0.22 | 0.21
январь | 0.36 | 0.43 | 0.45