«Пришло время – развеять дым»

Направление проекта: здоровье сберегающее

Авторы проекта:

Творческая группа Совета обучающихся

Енотаевского филиала ГАОУ АО ВПО «АИСИ»

Руководитель проекта:

Попова Анна Александровна

2013 год

Постановка проблемы: В современном обществе все острее стоит вопрос о здоровье подрастающего поколения, поскольку будущее нации зависит от молодежи. Она должна быть здорова и физически, и психически. На часах общения  мы узнали, что возраст, когда дети начинают курить снижается. На улицах села, рядом с филиалом,  со школой мы видим огромное количество детей и подростков, которые курят.  Этим занимаются  и девушки  и юноши. Взрослые, уже осознав вред курения, пытаются бросить это занятие, а подростки  наоборот, желая показать себя взрослыми, берутся за сигарету. В настоящее время на пачках сигарет размещают  антитабачную рекламу, которая заставляет задуматься о своем здоровье, а кого-то и бросить курить. Мы тоже хотели бы подключиться к этой работе и выступить против курения. Эта работа будет полезна и для ребят нашего филиала, потому что по результатам анкетирования 90% обучающихся – курящие.  Хочется, чтобы мы  сумели отказаться от этого  и сказали «Нет курению!»

Цель:

1. Пропаганда здорового образа жизни.

Задачи:

1.Воспитывать бережное отношение обучающихся к органам дыхания, негативное отношение к курению.

2.Содействовать формированию у обучающихся основ здорового образа жизни.

3.Создать предпосылки для курящих обучающихся  задуматься о последствиях этой привычки.

4.Способствовать формированию творческого отношения к выполняемой работе.

К концу проекта обучающиеся должны:

* Владеть информацией о вреде курения;

* Быть убежденными,   что  отказ от курения  – более предпочтительно.

Рабочий план

| № | Этап, мероприятия | сроки | ответственный | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный |  |  |  |
|  | 1.Обсуждение проекта, планирование мероприятий 2.Деление на творческие группы и выбор ответственных в группах. 3. Проведение анкетирования обучающихся 4.Подбор материала для буклета, газеты и листовок. | сентябрь 2013 сентябрь 2013 сентябрь 2013 октябрь 2013 | Попова А.А. Совет обучающихся. | Бумага Интернет, энциклопедии |
| 2 | Основной этап |  |  |  |
|  | 1.Выпуск информационного буклета « Нет курению» 2.Размещение буклетов в местах скопления курильщиков в районе филиала, средней школы. 3.Выпуск листовок «Курить - здоровью вредить!» 4.Распространение листовок среди обучающихся филиала. 5.Выпуск тематической газеты «Сломай сигарету-пока сигарета не сломала тебя» 6. Проведение мультимедийного урока по биологии о вреде курения 7. Беседа обучающихся с врачом кабинета профилактики ЕРЦБ о вреде курения. 8.Организация и проведение конкурса плакатов: «Сделай свой выбор» 9.Акция «Обменяй сигарету – на конфету» | Ноябрь 2013 ноябрь 2013 Ноябрь 2013 Ноябрь 2013 Ноябрь 2013 ноябрь 2013 ноябрь 2013 ноябрь 2013 22 ноября 2013 | Совет обучающихся Коршунова К. Джамбекова Л Совет обучающихся Котлова Т. Кузнецова Е. Голиков П. Семенченков Л. Стрелкова Н.А. Врач кабинета профилактики, нарколог Попова А.А. Совет обучающихся | Бумага, принтер Бумага, принтер Бумага Ватман Гуашь и т.д. Компьютер, Графопроектор Бумага конфеты |
| 3 | Завершающий |  |  |  |
|  | 1.Обсуждение проделанной работы, с целью выявления положительных и отрицательных моментов. 2. Анонимное анкетирование среди обучающихся «Чем помог наш проект?» 3.Подведение итогов проекта, оформление результатов работы. | декабрь 2013 декабрь 2013 декабрь 2013 | Попова А.А. Кураторы учебных групп Попова А.А. | Бумага Бумага компьютер |