КОНКУРС «**Назарово**2020»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ** | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Добровольчество** | | | | |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Мастерская Самоделкина** | | | | |
| **СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется, реализован)** | **Заявлен** | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | Суть проекта заключается в организации творческой мастерской, для детей и подростков г. Назарово. Еженедельно на разных открытых площадках города будут проходить двухчасовые творческие занятия с детьми от 8-16 лет. В рамках проекта воспитанниками детского дома будут проведены мастер-классы разной направленности:   * Насыпание; * Плетение браслетов «Шамбала» * Поделки из фетра, зерен кофе, гипса; * Твистинг. * Скрапбукинг | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ**  В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект.  Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | **Лето самая любимая пора детей. Кто-то на каникулах отдыхает в летнем лагере, кто-то уезжает в деревню к бабушке. Но**  есть и такие дети, которые практически на все лето остаются в городе, они слоняются без дела, просиживают за компьютером и телевизором.  **Для того чтобы снизить количество правонарушений, отвлечь их экранов телевизоров, компьютеров мы планируем разнообразить досуг таких детей.** Чтобы их летние каникулы  были  наполнены  новыми  впечатлениями и  яркими  красками. Для этого мы подобрали творческие занятия для разного возраста как для девочек так и для мальчиков. | | | | |
| **ЦЕЛЬ**  Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта. | Вовлечение детей и подростков г Назарово в сферу творческой активности, посредством организации  творческой мастерской на открытых площадках города. | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | 1. Изготовление сувениров для благотворительных акций и ярмарок.  2. Квест «Очумелые ручки».площадка детского дома Г.Назарово  3.Благотворительная акция «Подарок с любовью» «Детство без слез»,  4.Работа творческой мастерской в рамках праздника «День защиты детей».  5. Работа творческой мастерской на территории сквера им. М. Ладыниной 6. Участие в благ.ярмарке «Четыре лапы».  7. Участие в благ. ярмарке «Поделись добром».  8. Проведение МК в МФЦ «Центр помощи семье и детям»  9.Работа творческой мастерской на игровой площадке м-он Заречный.  10. Работа творческой мастерской в Детском парке.  11. Работа творческой мастерской в п. Бор.  12.Фотовыставка «Наши Самоделкины» в витринах м-н Юность.  13.Арт - объект. «Страна мастеров».  14.Освещение работы  Мастерская Самоделкина в СМИ. | | **1**. 01.05.- 15.05.2015  **2**. 11.06.15  15.07.15  **3**. Один раз в месяц.  01. 06.15  **4**. 01.06.15  **5**. 05.06.15  25.06.15  **6.** 10-12 06. 15  **7.**  **8**. 01.07.15  12.07.15  **9.** 06.07.15.  **10.**19.06 15  20.07 15  **11**. 25 .07.15  **12.**20.07.15 -10.08.15  **13**. 20.05-25.07.15  **14**. 03.06.15  20.06.15  30.07.15 | | 1.Мельцев М  2. Мацнева Т.А.  3. Хисамутдинова Ю.И.  4.Щуровский А.  5. Ким Н.  6.Иванова Н.С.  7.Ким Н..  8.Шпанова И.  9.Щуровский А.  10. Мацнева Т.А.  11.Мельцев М.  12. Щуровский А.  13. Шпанова И.  14. Мельцев М. |
| **ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Даты начала и окончания проекта. | 01.05.2015- 31.07.2015 | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. | Дети и подростки г. Назарово в возрасте 8 -16 лет, 200 чел.  Пациенты детской больницы, 50 чел.  Дети с ОВЗ МФЦ «Центр помощи семь и детям», 30 чел.  Воспитанники детского дома от 8 до 16 лет, 70 чел.  Дети и подростки п. Бор в возрасте 8 -16 лет, 40 чел.  Благополучатели и дарители принявшие участие в благотворительных ярмарках «Поделись добром» «Четыре лапы», 100 чел. | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТ**  Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? | Будут проведены мастер-классы, в рамках творческой мастерской.  Опубликовано 3 заметки в СМИ.  Будет передана заработанная сумма денег в фонд помощи детям «Поделись добром» и в фонд помощи бездомным животным «Четыре лапы»,  20 воспитанников детского дома примут непосредственное участие в реализации проекта.  Будут одарены сувенирами 50 пациентов детской поликлиники г. Назарово.  Для жителей г. Назарово будет проведена Фотовыставка «Наши Самоделкины», 3000 чел.  Участниками проекта будет создан арт-объект «Страна мастеров» | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | г.Назарово | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Г. Назарово, п. Бор. | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ** | | | | | |
| **МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ** | | | | | |
| Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы | Цена | Количество | | | Общая стоимость |
| Футболки с логотипом «Мастерская Самоделкина»  Фотобумага глянец 10\*15. 50шт-1 уп  **Подитог:**  **1.Кружок « Плетение браслетов «Шамбала»»**   1. Шнур вощеный. 1 уп -100 м 2. Бусины «Шамбала», 10 мм 3. Бусины акриловые, объем 10мм. 1 уп-70шт 4. Бусины акриловые, объем 8мм 1уп-120шт 5. Шнур нейлоновый разноцветный, 1,5мм 1уп-100м 6. Шнур нейлоновый, 1,5мм 1 уп -100 м   **Подитог**  **2.Кружок «Поделки из фетра»**   1. "Gamma" Фетр декоративный FKG1 30х45 1уп-3листа. 2. Декор (Полубусины, стразы, глазки) 3. Клей «Момент кристалл» 4. Магнитная лента   **Подитог**  **3 Кружок «Твистинг»**   1. Шары для моделирования «Ассорти» 100шт   **4 Кружок «Скрапбукинга»**   1. Дырокол Цветок 2. Дырокол фигурный Листик 3. Дырокол Бордюрный 4. Дырокол Бабочка 5. Роза, фом объемный 1уп-12шт 6. Кала,фом (1 уп -12шт) 7. Набор бумаги для скрапбукинга 15\*15см, 48л. 8. Полубусины, 10 шт 9. Стразы 1 уп 260шт 10. Поделочный картон А4 рис. Сердце, горошек, цветы, бабочки. 1 уп-5листов. 11. Скотч двусторонняя 0,5см\*50м 12. Лента фигурная сердце, цветы, бабочки 13. Альбом для акварели,20л   **Подитог:**  **5 Кружок «Насыпушки»**   1. Соль «Экстра» 2. Ракушки. 3. Клей «Мастер» 4. Разноцветные камни. 5. Стопки, 50мл. стекло 1 уп -6шт 6. Фужеры. 1 уп- 6 шт. 7. Стаканчики, 100мл стекло 1 уп- 6шт 8. Бокал "Кристалл" 100мл прозрачный пластик, 1уп-10шт   **Подитог:**    **Итог:** | 250  70   1. 300 2. 15 3. 50 4. . 50 5. 250 6. 250 7. .90 8. 70 9. . 110 10. . 80   1.450   1. 200 2. 200 3. 200 4. 700 5. 25 6. 18 7. 300 8. 50 9. 50 10. 150 11. 18 12. 45 13. 110   1. 20 руб.  2. 60руб.  3. 110 руб.  4. 60 руб.  5. 90руб.  6. 180руб.  7. 150 руб  8. 50руб | 10шт  3уп  1.4уп  2. 60шт  3. 10  4. 5  5. 2уп  6 2уп   1. 20 уп 2. 5уп 3. 1шт 4. 2рул. 5. 4 уп 6. 2шт 7. 1 шт 8. 2шт 9. 1шт 10. 10уп 11. 10уп 12. 1уп 13. 5уп 14. 4 уп 15. 6шт 16. 2шт 17. 3 18. 5шт   1.10 кг.  2.1уп.  3. 2шт.  4.2 уп.  5. 10уп.  6. 4уп.  7. 4 уп.  8.3 уп. | | | 2500  210  **2510**  1. 1200  2. 900  3. 500  4.250  5. 500  .  6.500  **2850**   1. 1800 2. 350. 3. 110 4. 160   **2620**  1. **1800**   1. 400 2. 200 3. 400 4. 700 5. 250 6. 180 7. 300 8. 250 9. 200 10. 900 11. 80 12. 125 13. 550   **4535**  1. 200руб.  2. 60 руб.  3. 220 руб.  4. 120 руб.  5. 900руб.  6. 720 руб.  7. 600руб  8. 150руб  **2650руб**  **16980руб** |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Письма поддержки от организаций:  1.Региональный еженедельник «Точное время»  2. КГКОУ «Назаровский детский дом №1»  4. МФЦ «Цент помощи семье и детям»  6.  7.Благотворительный Фонд помощи детям города Назарово «Поделись добром»  8 Благотворительный Фонд помощи бездомным животным «Четыре лапы»  9. ДК «Энергетик»п.Бор | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** (Кадровые, материальные и др.) | Материальные ресурсы:   1. Ножницы - 20 шт 2. Линейка -20шт 3. Бумага офисная, белая– 1 упак. 4. Нитки, иголки. 5. Насос для надувания шаров- 5 шт. 6. Гуашь-4 наб 7. Витражные краски- 5 наборов. 8. Синтепон 9. Карандаш простой – 10шт 10. Маркеры-4 шт. 11. Гипс-3 кг 12. Клей ПВА- 4 фл. 13. Клей карандаш- 10 шт 14. .Цифровой фотоаппарат Nikon. 15. .Принтер Epson. 16. Стол раскладной- 5 шт 17. Стулья пластик 5 шт. | | | | |
| **СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА**  Сколько, по Вашим подсчетам, всё это стоит:  имеющаяся сумма, запрашиваемая сумма | Общая сумма:21660 | | | | |
| Имеющаяся сумма: 18000 | | | Запрашиваемая сумма: 16480 | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды? | Ф.И.О., полностью | Шпанова Ирина | | | |
| Телефон | 8-923-576-91-19 | | | |
| Е-mail | natalia.natalia.ivano2009@yandex.ru | | | |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK |  | | | |
| Место работы/учебы |  | | | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды и их функционала в проекте | 1.Иванова Наталья Сергеевна.  Киселев Саша  2. Ким Наталья Викторовна.  Шпанова Ира  .  3. Мацнева Татьяна Анатольевна  Щуровский Алексей | 1. Координатор (Скрапбукинг, плетение браслетов Шамбала)  2.Координатор (Твистинг, поделки из фетра)  3. Координатор (Насыпание) | | | 1. КГКОУ «Назаровский детский дом №1»  2. КГКОУ «Назаровский детский дом №1»  3. КГКОУ «Назаровский детский дом №1»  МОУ СОШ №1,7«Б» класс  3. МОУ СОШ №3,6«Б» класс  4. МОУ СОШ №3, 6 «Б»класс |

