**«Детский сад и спорт»**

**Проект ГБОУ школа № 2083 ДО «Сказка»**

**Разработчики:** воспитатель по физической культуре Чупикова Анна Александровна

**Образовательная область:** физическая культура

**Области интеграции:** познание,  здоровье, коммуникация, музыка, социализация, безопасность, труд, чтение художественной литературы.

**Вид проекта:** Открытый  (в контакте с семьей, учреждениями культуры, спортивного комплекса «Подолье»), групповой, творческий, долгосрочный.

**Цель проекта:**

Создание  у детей мотивации заниматься физической культурой и спортом, ознакомление  со спортивными достижениями страны, высокими личными достижениями людей, ставших славой России.

Цель достигается в процессе решения поставленных задач.

**Задачи проекта:**

* ознакомление детей с разными видами спорта;
* развитие положительной мотивации к занятиям спортом, здоровому образу жизни;
  + расширение двигательных возможностей ребенка за счет освоения новых  доступных  движений, выполненных под руководством специалиста высокого класса;
  + воспитание чувства патриотизма и интернационализма;
  + расширение кругозора в вопросах спортивной жизни страны;
  + обогащение знаниями в области физической  культуры и спорта;
  + формирование интереса к определенному виду спорта;
  + формировать единый детско-взрослый коллектив.

**Участники проекта:** воспитанники, педагоги, родители;

**Продолжительность проекта:** ( ноябрь 2013- май 2014 г.)

**Материалы и оборудование:**  DVD-проигрыватель, музыкальный центры, мультимедийная установка, компьютер, принтер, видеокамера, кассеты с записью фонограмм для выполнения упражнений, фотографии и картины с изображениями различных видов спорта, портреты выдающихся спортсменов, иллюстрации и репродукции, соответствующие сюжету и теме встречи, познавательная литература, художественная литература, спортивное оборудование.

**Основные формы реализации проекта:**

* интегрированные занятия
* работа с познавательной литературой
* прогулка в двигательной активности
* физкультурные досуги и развлечения
* дни здоровья и праздники
* участие в городских соревнованиях
* посещение соревнований и спортивных мероприятий
* мастер-классы и встречи с тренерами и учащимися  спортивных школ.

**Этапы реализации проекта**

**1 этап.**

Организация подготовительной работы для реализации данного проекта:

1. Обсуждение целей и задач проекта.
2. Распределение материала на блоки, составление плана работы.
3. Заключение договоров о сотрудничестве с определенными организациями (дошкольными, школьными, государственными) и общественными объединениями.
4. Изучение компетентности родителей по теме проекта

**2 этап:**

1. Планирование работы воспитателей с детьми.
2. Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор материала для реализации проекта, проведение сбора необходимых материалов и литературных источников по соответствующим тематикам
3. Пропаганда знаний о значении спорта в жизни ребёнка для родителей воспитанников.
4. Создание базы данных об учреждениях физкультуры и спорта города Москвы и ближайшего Подмосковья.
5. Посещение соревнований и спортивных мероприятий различного уровня (спортивные праздники, эстафеты, кроссы, тренировки спортсменов и команд и др.).
   1. Оказание информационной и методической помощи педагогам, родителям.
   2. Составление семейных мини-проектов «Физкультура в нашей семье».
   3. Организация тематических выставок, создание фотогазет, мини-презентаций.

**3 этап:**

Мониторинг проектной деятельности. Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных материалов.

Презентация проекта «Детский сад и спорт».

**Ожидаемый  результат проектной деятельности:**

Для детей:

Сформированность знаний детей об истории Олимпийского движения, чемпионах нашей страны;

Проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом;

Пополнение словарного запаса детей спортивной терминологией;

**План работы по реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления работы** | **Планируемые мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| **1 этап** | | | |
| Организация работы с педагогическим коллективом | Составление плана работы по реализации проекта «детский сад и спорт». | Ноябрь 2013 | воспитатель по ФИЗО  Чупикова А.А.. |
| Консультация «Реализация проекта «Детский сад и спорт»:  Вопросы консультации:  - цели и задачи проекта;  - сроки реализации проекта;  - этапы реализации проекта; | Декабрь2013 | Вос-ль по ФИЗО |
| Выбор тем воспитателями групп детского сада мини-проектов. | Декабрь2013 | Воспитатели групп |
| Составление перечня учреждений физкультуры и спорта для посещения воспитанниками детского сада. | Декабрь2013 | воспитатель по ФИЗО  . |
| Подбор методической литературы для реализации данного проекта. | Декабрь2013 |  |
| Организация работы с родителями | Анкетирование родителей в целях выявления спортивных предпочтений в семье | Декабрь2013 | воспитатель по ФИЗО |
| 2 этап | | | |
| Организация работы с педагогами | Составление плана работы и разработка конспектов для организации образовательной деятельности с детьми в группах детского сада. | Декабрь-май2013-14 | Воспитатели групп |
| Организация работы с родителями | Встреча с МСМК по легкой атлетике Печонкиной Н.В. с консультацией для родителей. | Январь- 2014 | воспитатель по ФИЗО, МСМК Печонкина Н.В. |
| Создание базы данных об учреждениях физкультуры и спорта города Москвы (кружки, секции) | Февраль-март 2013-14 | Вос-ль по ФИЗО |
| Мастер-класс по греко-римской борьбе с мастером спорта международного класса , чемпионом Европы Ивлевым В.Г,  Знакомство родителей с видом спорта «Греко-римская борьба» | Декабрь2013 | воспитатель по ФИЗО |
| Мастер-класс для родителей  «Обучение детей плаванию в домашних условиях» | Март 2014 | воспитатель по ФИЗО |
| Консультация «Спорт и семья» | Апрель 2014 | . воспитатель по ФИЗО |
| Наглядная информация для родителей «Надо ли заниматься спортом», « Как вызвать интерес к спорту у ребёнка» | Май 2014 | воспитатель по ФИЗО |
| Разработка памяток для родителей «Влияние физических упражнений на здоровье ребёнка» | Март 2014 | Вос-ль по ФИЗО. |
| Посещение учреждений физкультуры и спорта родителей совместно с детьми; | май –август 2014 | Дети с родителями |
| Мастер-класс по футболу с тренером Чижовым |  | воспитатель по ФИЗО  . |
| Фото выставка «Физкультура в моей семье» | Май2014 | Воспитатели групп |
| Итоговая фото- выставка  «Спорт в семье» | Май 2013 |  |
| **3 этап** | | | |
|  | Мониторинг проектной деятельности:  - анализ работы с детьми;  - анализ работы с родителями;  - уровень профессиональной компетенции педагогов детского сада. | Май 2014 | воспитатель по ФИЗО |
|  | Создание презентации  «Детский сад и спорт» | Май 2014 |