Утверждаю

Заведующий МАДОУ №2

________________О.Г. Иванова

приказ №____ от «__»____2014г.

План подготовки к переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты

дошкольного образования (ФГОС) в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ №2

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО

- Наполнить нормативно – правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО

- Разработаны организационно –управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

Нормативно – правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими ФГОС ДО

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

План мероприятий по подготовке к переходу на  Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования в МАДОУ № 2

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО. | сентябрь 2014 | Заведующий, , ст. воспитатель |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к переходу на ФГОС дошкольного образования. | сентябрь 2014 | Заведующий, ст. воспитатель |  | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования». Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| Разработать проект перехода на ФГОС ДО; - проект программы по ФГОС; -индивидуальный образовательный маршрут ребенка. | Сентябрь 2014 | Ст. воспитатель, творческой группа |  | Проект перехода на ФГОС, проект программы, карта индивидуального маршрута ребенка |
| Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС | ноябрь-декабрь | Заведующий, ст. воспитатель |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО. |
| Планирование ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | декабрь | Заведующий, ст. воспитатель |  | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |
| Анализ ДОУ учебно-методического обеспечения, для реализации ФГОС ДО в ДОУ. | в течение учебного года | ст. воспитатель |  | Оценка обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО. |
| Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО | ноябрь | Ст. воспитатель |  | Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО. |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, регулирующими переход на ФГОС ДО. | По мере поступления документов и материалов | Заведующий |  | Протоколы методических совещаний. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | ноябрь - декабрь декабрь | Заведующий |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |  | Заведующий |  |  |
| Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС ДО. | ноябрь | Заведующий, педколлектив |  | Знание |
| Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий, ст. воспитатель |  | Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | В течение года | Заведующий, ст. воспитатель |  | Разработка основной образовательной программы. |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ. | В течение года | ст. воспитатель |  |  |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ежегодно | ст. воспитатель |  |  |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Заведующий, ст. воспитатель |  |  |
| Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | В течение года | ст. воспитатель |  |  |
| Организация работы постоянно-действующего семинара по теме «Организация работы к переходу на ФГОС ДО». | В течение года | ст. воспитатель |  | План-программа семинаров, аналитические материалы |
| Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Ст. воспитатель |  | Перспективный план повышения квалификации педработников. |
| Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО. | В течение года | Ст. воспитатель |  | Аналитические материалы |
| Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2015 | Ст. воспитатель |  | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год Протокол педагогического совета |
| Формирование опыта педагогов | 2015-2016 г. | Ст. воспитатель |  | Создание банка передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО. |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |  |  |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель |  | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО. |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Заведующий |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО. |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Ноябрь -декабрь | Заведующий, гл. бухгалтер | Определение сметы на 2015г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |  |