Проект

по благоустройству школьной территории

Название проекта: «Зеленое счастье»

Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы: Муниципальное бюджетное учреждение Долматовская основная общеобразовательная школа №16

Оглавления.

Стр.

1. Краткое содержание проекта.                                                                                     1-2

2.  Раздел I                                                                                                                          3-4

3.   Раздел II

1) Проблема                                                                                                                4

2)Цели и задачи                                                                                                          4-5

3) Ожидаемые результаты                                                                                         5

4) Деятельность  в рамках проекта                                                                           5

5) План- график мероприятий                                                                                  5-8

6) Устойчивость проекта                                                                                           8

7) Распространение результатов                                                                               8

8) Список использованной литературы                                                                 8

4.Раздел III

бюджет проекта                                                                                                                  9

Краткое содержание проекта:   Социальный проект «Зеленое счастье» направлен на благоустройство школьной территории: посадка деревьев «Аллеи выпускников», оформление клумб, обновление спортивной площадки. Данный проект будут выполнять школьники, жители деревни, заинтересованные люди.

Проект «зеленое счастье» - результат совместной деятельности детей и взрослых. У учащихся реализующих проект возрастет потребность быть социально полезными и значимыми в среде своих сверстников. Данный проект нацелен вести пропаганду по формированию экологической культуры и грамотности среди населения. Участники проекта получат знания, умения и навыки конструктивного общения, партнерского взаимоотношения.

Анкетирование обучающихся, работников школы, родителей, местного населения показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью благоустройства школьной территории: посадка деревьев,  разбивка клумб.

Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Мы уверены, что  обновленный вид школы  будет радовать и хозяев школы, и всех гостей.

Срок реализации проекта:

Предполагаемая дата начала проекта: январь 2013год

Предполагаемая дата окончания проекта: октябрь 2013 год

Продолжительность проекта: 1 год

Запрашиваемая сумма на реализацию проекта (в руб.): 6900 руб.

РАЗДЕЛ  I

1)

Направления проектирования:

- Гражданско-патриотическое

- Экологическое

- Трудовое

- Здоровье сбережение и здоровый образ жизни

- Эстетическое

- Организационно-педагогическое

2)	Информация о заявителе

##### 2.1. Контактная информация заявителя

| ##### Индекс и адрес | ##### Фактический: | 601620 Владимирская область, Александровский район Д. Следнево |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Почтовый: | 601620 Владимирская область, Александровский район Д. Следнево |  |  |
| ##### Электронная почта | natali.bespalova.2011@mail.ru |  | ##### Интернет-страница |  |
| Ф.И.О. и должность |  | Беспалова Наталия Михайловна |  |  |
|  | Учитель начальных классов |  |  |  |

3) 	Участники проекта

Пожалуйста, составьте список всех сотрудников Вашей организации (включая руководителя проекта) и внешних консультантов, которые будут участвовать в проекте. Укажите их роль в проекте. Приложите резюме на каждого участника проекта, которое должно включать в себя следующую информацию: дата рождения, образование, опыт работы, должность (начиная с первого и заканчивая настоящим местом работы), волонтерская деятельность, контактная информация.

| № | Ф.И.О. | Основное место работы и занимаемая должность | Должность в проекте | Основные обязанности по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Глава поселения |  | Отв. за связи с общественностю |
| 2 | Новикова И.Б. | Директор МБОУ ООШ №16 |  | Общее руководство проекта |
| 3 | Потапкина Т.И. Гусева К.А. |  | Представители общественности | консультации |
| 4 | Беспалова Н.М. | Учитель начальных классов |  | Ответственный за реализацию проекта |
| 5 | Кабанова Н.П. | Учитель биологии |  | Отв. за реализацию проекта |
| 6 | Еремин О.Н. |  | Член родительского комитета | Отв. за технику |
| 7 | Марейчева В.Е. Харитонова Л.М. Дожувай Л.К. Преснякова Т.В. Рассадкина М.В. | Классные руководители |  | Распределение работы среди учащихся школы |
| 8 | Егорова М.Н. | Педагог-психолог |  | Отв. за планирование проекта |
| 9 | Депутаты поселения |  | спонсоры | Финансовая поддержка |
| 10 | Учащиеся школы |  |  | Реализаторы проекта |

РАЗДЕЛ  II

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Проблема, на решение которой направлен проект

В наши дни всему человечеству не хватает дружеского тепла, ощущения радости от вклада каждого человека в процветании и благоустройстве своего родного дома, улицы, деревни. Каждый из нас должен посадить хоть одно дерево, чтобы увековечить память о себе для будущих поколений и внести свой вклад в сохранении природы.

«Охранять природу – значить охранять Родину», - писал М. Пришвин.

Проблема охраны природы особенно остра сегодня, когда стали видны результаты негативного воздействия человека на окружающую среду. Связь с природой, с окружающей средой, природная обстановка является богатейшим источником самостоятельных наблюдений, ярких и конкретных представлений о жизни местных растений и животных. Они возбуждают у детей радостные эмоции, эстетические переживания, интерес к природе и стремление к ее изучению, воспитывают любовь ко всему живому и неживому в природе, бережное отношение к ее богатствам, стремление умножить их.

- Цель и задачи проекта

Цель проекта

Создать и сохранить «Аллею выпускников»

Задачи проекта

1.Воспитание любви и бережного отношения к природе, чувств патриотизма, гордости, ответственности за свой край, свою Родину.

2. Формирование гражданской позиции.

3.Привлечение внимания общественности к современным экологическим проблемам.

4. Вовлечение в совместную деятельность.

5.Формирование навыков коллективной работы.

6. Создание атмосферы взаимопонимания.

7. Формирование качеств рачительных хозяев в родном краю.

3)      Ожидаемые результаты

1. Улучшение эстетического вида школьного двора.

2. Улучшение санитарно-гигиеническая обстановки на территории школы.

3. Создание более благоприятной экологической обстановки.

4. Создание «Аллеи выпускников»

5.  Расширение цветочно-декоративного содержания клумбы.

6. Сплочение людей

4) 	Деятельность в рамках проекта

Особое значение имеет экологический подход к современному озеленению. Принцип экологизации ныне присущ всем видам человеческой деятельности. Важным представляется использование современных технологий посадок, ухода за растениями.

-учащиеся разрабатывают проекты благоустройства школьной территории,

озеленения и рационального использования пришкольного участка;

- проводится защита ученических проектов.

- подготовка посадочного материала  - рассады цветов , саженцев;

- выращивание рассады;

- подготовка инвентаря;

- весенняя обработка почвы;

- работы по благоустройству школьной территории и прилегающей к ней площади;

- весенние посадки (реализация проектов);

- уход за посадками на пришкольном участке: полив, прополка;

5)	План-график мероприятий

Инициативной группой был разработан план проекта благоустройства школьной территории.

Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:

| № | Направление | Виды деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Знания во спасение!» | -проведение социологических исследований, мониторинга состояния окружающей среды на территории школьного двора; -приобретение обучающимися знаний, необходимых для успешной реализации проекта; -распространение информации среди обучающихся и педагогов школы |
| 2. | «Созидатели» | -организация и проведение практической работы по благоустройству и озеленению школьного двора; |
| 3. | Открытый марафон «Я и природа» | Привлечение как можно большего количества людей разных профессий и возрастов к участию в реализации проекта. |

Этапы реализации проекта
«Зеленое счастье»

| № п/п | Название этапа | Цель | Ответственный срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Мотивация, целеполагание проекта. | Январь-март |
| 2. | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности | Март –май |
| 3. | Практический | Реализация проекта | Май-сентябрь |
| 4. | Аналитико-коррекционный | Анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений | Октябрь |
| 5. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. | Октябрь |

План мероприятий  подготовительного этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение законодательных и нормативно-правовых документов, необходимых для разработки и реализации проекта. | Инициативная группа |
| 2. | Социологический опрос обучающихся, работников школы, жителей деревни. | Педагог-психолог, инициативная группа |
| 3. | Проведение оценки экологического состояния школьной территории. | Учитель биологии |
| 4. | Классный час «Я – гражданин России» | Классные руководители |
| 5. | Старт конкурса «Копилка идей» на лучший мини-проект по благоустройству школьного двора». Защита ученических проектов. | Инициативная группа |
| 6. | Конкурс рисунков «Какой я вижу школу» | Учитель рисования |
| 7. | Встреча с представителями властных структур | Инициативная группа |
| 8. | Составление договоров, их заключение | Администрация школы, инициативная группа |

План мероприятий  проектировочного этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка коллективного проекта школьного двора: -создание проектной группы; - составление плана озеленения и благоустройства школьного двора; | Администрация школы, инициативная группа |
| 2. | Оценка экологического состояния почвы пришкольного участка | Учитель биологии |

План мероприятий практического этапа

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привоз саженцев | май | родители |
| 2. | Разбивка новых клумб на территории школы | май | Учитель биологии |
| 3. | Благоустройство Спортивной площадки |  | Учитель физкультуры |
| 4. | Приобретение семян и выращивание рассады | Февраль-май | Учитель биологии, 5-9 классы |
| 5. | Трудовой десант «Школа – парк» по благоустройству школьного двора. | май | Классные руководители |
| 6. | Обработка почвы и посадка рассады цветочных культур на школьном дворе. | июнь | Учитель биологии |
| 7. | Уход за посаженными цветочными культурами. | Май-сентябрь | Учитель биологии |
| 8. | Осенние работы: - подготовка семян к хранению; - заготовка компоста; - осенняя обработка почвы. | Сентябрь-октябрь | учитель биологии |

План мероприятий аналитико-коррекционного этапа
(промежуточный).

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экспресс-опрос «Проект в моей жизни» | Инициативная группа |
| 2. | День урожая «Дружная семья и землю превращает в золото». Подведение итогов проекта, награждение победителей. | Администрация школы, учитель биологии |
| 3. | Организация работы факультатива «Цветочный дизайн». | Учитель трудового обучения |
| 4. | Изучение технологии газонного озеленения. | Учитель трудового обучения |
| 3. | Представление отчета о реализации проекта | Инициативная группа |

6)       Показатели

1. Анкетирование

2. Сплочение местных жителей

3. Сформированность навыков коллективной деятельности

4. Атмосфера взаимопонимания

7)	Устойчивость проекта

Достигнутые результаты данного проекта предполагается сохранить и расширить за счет благотворительности со стороны спонсоров и активного участия выпускников. Заложена аллея выпускников. В апреле – мае учащиеся каждого класса выращивают рассаду для школьных клумб. Родители приносят с личных садовых участков многолетников.

8)	Распространение результатов

1. Защита проекта на конкурсе социальных проектов «Я- гражданин России».

9) Список используемой литературы

1.Алексеев С.В., Груздева Н.В. Практикум по экологии: учебн. Пособие–М.: АО МДС, 1996 г.

2.Андреева Е.Н.; Баккал И. Ю.; Горшков В.В. и др. Методы изучения лесных сообществ.- СПб.: НИИ Химии СПбГу, 2002.

3.Кудрявец Д.Б., Петренко Н.А. Как вырастить цветы: кн. Для учащихся – М.:Просвещение,1993 г.

4..Ливенцев В.П., Атрохин В.Г. Практикум по лесоводству: Учеб. Пособие для учащихся 9 – 10 кл. – М.: Просвещение, 1991.

5. Журналы Планета цветов. 2010-2011 г.г.

6.Журналы. “Мои любимые цветы”, 2010-2011 г.г.

РАЗДЕЛ III:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из каких и источников | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| - транспортные расходы - подвоз саженцев - привоз чернозема | - 1600руб - 800 руб. | - Помощь родителей |  |
| - Оборудование - Садовый инвентарь - Клумбы (машинные шины) | - 1000руб - 2400руб | - Средства спонсоров |  |
| - Расходные материалы - Краска - Колор - Рассада цветов | - 700руб - 400руб - - | - Средства спонсоров |  |
| - ИТОГО: | - 6900 руб |  |  |

Мы думаем, все прекрасно осознают важность вопроса эстетического оформления пришкольной территории. Мы приобретаем практические и теоретические навыки по созданию красоты, у нас активно развивается креативное мышление. При творческой и созидательной работе на учебно-опытном участке и на пришкольной территории прививается любовь к природе, к родному краю, к Родине, развивается чувство прекрасного. И чем труднее путь созидания красоты, тем прекраснее творения, нами созданные.

Наш школьный двор так хорош и прекрасен,

В нём яркие клумбы, дорожки вокруг.

Наш школьный двор цветами украшен,

Он создан трудами маленьких рук.

В нём каждый цветочек к солнцу стремится,

Искрящийся смех раздастся здесь вдруг,

Ведь в жизни мы сможем успеха добиться,

Когда всё красивым будет вокруг!

Данный проект развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, трудолюбие, ответственность, патриотизм, а жителям и гостям деревни приносит радость и пользу.