Социально-педагогические инновации

Направление деятельности:

Инновационные проекты социальной деятельности

«Организация развивающей среды ДОУ, как фактор экологического и нравстенного развития детей »

Выполнила:

Лапшова М.Н.

методист

детского сада «Ёлочка»

Садгородского филиала

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево

м.р. Кинель-Черкасский

Самарской области

2013 г.

Введение

Наше время характеризутся глобальным воздействием человека на

окружающую среду. Высокая потребность населения в продуктах питания, энергии и бытовых предметах вызывает интенсивную нагрузку на природу. Человек стал главной силой, изменяющей лик Земли.

В нашей Самарской области также существуют экологические проблемы. Миниатюрные островки лесов среди бескрайних степей Заволжья - это не  беспредельная тайга. Нужно иметь ввиду, что огромная масса  людей способна  из цветущего лесного рая сделать «лунный ландшафт». Нужно задуматься о том, что мы оставим нашим детям и внукам, ведь через несколько десятков лет или уже в ближайшее время оставлять будет нечего...

Мы считаем, что создание красоты вокруг себя надо начинать с раннего детства.  Поэтому коллектив детского сада «Ёлочка»  п.Садгород (само название говорит за себя) м.р.Кинель-Черкасский Самарской области   решил реализовать социальный проект «Педагоги+Родители+Дети =Успех!»  для улучшения экологического и художественно-эстетического состояния территории ДОУ, повышения ее привлекательности, создания эстетически воспитывающих условий для ведения образовательной деятельности.

Актуальность: детский сад – центральное место, откуда берет начало эколого-эстетическое воспитание у детей любви к родной природе. Во время пребывания в детском саду дошкольники больше времени проводят на свежем воздухе, и прогулочные участки детского сада превращаются в место для разнообразных игр, что даёт возможность для реализации ребёнком своих способностей.

Цель проекта: благоустройство и озеленение территории детского сада, создание комфортной ландшафтной зоны для осуществления экологического и нравственного воспитания дошкольников.

Задачи:

1. создание психологически и экологически комфортной среды для жизнедеятельности детей на территории ДОУ;

2. формирование условий для эффективного экологического образования дошкольников, способствующего воспитанию экологической культуры и осознанного отношения к природе;

3. содействие сотрудничеству детей и взрослых: привлечение родителей для создания комфортной ландшафтной зоны;

пропаганда охраны окружающей среды и формирование экологической культуры населения.

Проблема:  Территория детского сада после реконструкции  здания не была благоустроена и обжита, что создавало проблемы по организации прогулок детей в сочетании с игровой, познавательной, развивающей  и другими  видами деятельности.

Участники проекта: сотрудники ДОУ,   родители, дети.

Срок реализации проекта 1-2 года.

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |
| 1.1 | Изучение материала по истории и стилям ландшафтного дизайна, парков, опыта работы других детских садов РФ. Сбор и анализ информации по данной теме. | Педагоги ДОУ, младший персонал, родители воспитанников | сентябрь-январь |
| 1.2 | Общее собрание коллектива: – определение цели и задач проекта; – создание творческой группы | Педагоги ДОУ, младший персонал, родители воспитанников | январь |
| 1.3 | Разработка проекта | Педагоги ДОУ, младший персонал, родители | Февраль |
| 1.4 | Изучение особенностей территории ДОУ | Творческая группа | март |
| 1.5 | Разработка плана озеленения территории детского сада: – создание эскизов генерального плана; – разработка макета ландшафта территории; – светорасположение зоны озеленения; – цветовой фон зоны озеленения; – подбор растений для альпийских горок и цветников, деревьев и кустарников. | Творческая группа | март, апрель |
| 1.6 | Приобретение необходимого материала и оборудования для реализации проекта | Родители | Март |
| 2. Деятельностный этап |  |  |  |
| 2.1 | Посадка семян на рассаду | Коллектив ДОУ, родители | Февраль |
| 2.2 | Завоз подсобного материала, строительного материала (доски, железо, краска, фанера, реи и т.д),камень мелкий, крупный. Бросовый материал (шины) предпосевная обработка почвы (окультуривание земли) | Коллектив ДОУ, родители | Апрель |
| 2.3 | Разбивка участков, цветников, подготовка почвы. | Сотрудники ДОУ | Апрель, май |
| 2.4 | Подготовка саженцев, рассады, семян и клубней овощей. | Сотрудники ДОУ | Апрель-май |
| 2.5 | Акция: «Зеленей и расцветай, мой любимый детский сад!». Разбивка и посадка плодово-ягодного сада. Подсадка нетронутого уголка леса (хвойных и лиственных деревьев, декоративных кустарников). | Воспитатели, родители | Апрель-май |
| 2.6 | Посев травы на участках групп. Разбивка клумб. Оформление их. | Воспитатели, родители | Апрель-май |
| 2.7 | Акция «Посади свой цветок». Посадка многолетних растений. | Воспитатели, родители | Апрель-май |
| 2.8 | Устройство фитодорожки, посадка лекарственных трав. | Воспитатели, родители, дети | Апрель-май |
| 2.9 | Посадка овощных культур на огороде. | Воспитатели, дети | Май |
| 2.10 | Высаживание рассады однолетних цветов. | Воспитатели, дети | Май-июнь |
| 2.11 | Составление плана работы на экологической тропе. | Педагоги ДОУ | Май |
| 2.12 | Изготовление табличек-указателей -по экологии. | Творческая группа | Июнь |
| 2.13 | Работа на экологической тропе (по плану). | Педагоги ДОУ | Постоянно |
| 2.14 | Экологические праздники: «Мы не разрушим этот мир», «Что мы знаем о природе и ее охране», «День цветов», «В гости к Лесовичку». | педагоги ДОУ | Май-август |
| 2.15 | Акция «Трудовой десант»: – прореживание всходов, – удаление сорняков, – внесение удобрений, – поливка, – подкормка, – защита от вредителей и болезней, – стрижка травы и цветочного массива. | Сотрудники ДОУ, родители | Июнь-сентябрь |
| 2.16 | Уход за огородом и цветниками | Воспитатели, дети | Постоянно |
| 2.17 | Опытно-экспериментальная деятельность | Воспитатели групп | Постоянно |
| 2.18 | Ведение дневника наблюдений. Фиксация результатов детьми в уголках природы | Воспитатели групп | В течение всего проекта |
| 2.19 | Экскурсии по экологической тропе. | Воспитатели групп | В течение всего проекта |
| 2.20 | Образовательно-развивающая деятельность с детьми | Воспитатели групп | В течение всего проекта |
| 2.21 | Работа с бросовым материалом по дизайну участков | Сотрудники ДОУ, родители | В течение всего проекта |
| 2.22 | Оснащение участков игровым оборудованием | Сотрудники ДОУ, родители | В течение всего проекта |
| 3. Заключительный этап |  |  |  |
| 3.1 | Итоговая презентация «Маленькая страна чудес»: – на сайтах, – в средствах массовой информации, – участие в конкурсах. | Творческая группа | Сентябрь |
| 3.2 | Обобщение положительного опыта. Представление результатов работы в поселковой газете «Садгородские вести», на страницах газеты ДОУ «Ёлочка», на сайте ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево. | Старший методист | В течение всего проекта |
| 3.3 | Победы! Районный смотр-конкурс «Образцовый двор дошкольного учреждения» -1 место, денежная премия в размере 15000 рублей в 2012 году. Экологический конкурс «Лучший двор детского сада»-2 место, денежная премия -12000 рублей. Школьный конкурс «Лучший участок детского сада» - 1,2,3 места заняли группы детского сада «Ёлочка» ( из 14 групп «ОЦ» с.Тимашево, выиграв денежные премии в размере 3000 рублей, 2000 рублей, 1000 рублей. |  | Сентябрь |

Полученные результаты:

1. На территории ДОУ создана экологически благоприятная среда.

2. Повышен уровень  профессионального мастерства педагогов по теме проекта.

3. 100% сотрудников ДОУ  и 80% родителей приняли участие в работе по созданию художественно-эстетического   дизайна ДОУ, оснащению игровых зон,  нравственного  и познавательно-речевого развития  детей.

4. Создана «Сказочная страна».

| Количественные показатели: |  |
| --- | --- |
| 1.Посадка | 2.Разбивка |
| – хвойные деревья – 60 – лиственные деревья – 22 – декоративные кустарники – 20 – плодово-ягодные кустарники – 44 – однолетние цветы – 300 – многолетние цветы – 135 – лесные и лекарственные цветы – 15 | – клумбы и цветники – 35 – альпийская горка – 6 – фитодорожка – 1 – огород «Во саду ли, в огороде» – 3 – уголок поля – 1 – уголок нетронутой природы –1 – фруктово-ягодный сад – 1 |
| 3.Малые архитектурные формы: |  |
| Всего более 40 наименований ("Три медведя», «Пароход», «Сказочный автобус», «Лебединое озеро», «Пальмовый остров», «Мостик у озера», «Сельский двор», «У Лукоморья дуб зелёный», «В гостях у сказки», «Царевна - Лягушка», «Терем-теремок» и др. |  |
| Качественные показатели |  |
| В результате реализации проекта на территории детского сада создана благоприятная эколого-развивающая среда, где дети проводят все свое время круглый год. |  |

Эколого-развивающая среда  выполняет ряд функций:

| 1. Эстетическая | 2.Информационная |
| --- | --- |
| Созданы условия для формирования у ребенка чувства прекрасного. Эстетика оформления, продуманный дизайн – основа для развития эстетического восприятия, вкуса. Как говорил К.Д. Ушинский: «Прекрасный ландшафт имеет такое воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога». | Оформленная территория детского сада способствует уточнению и закреплению знаний у детей, полученных на теоретических занятиях, наблюдениях (например, знаний о лекарственных растениях, строении растений, деревьев). |
| Развлекательная |  |
| Обеспечение пространства игровым материалом, так как игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста. |  |

Предлагаемый продукт

1.Электронные носители с рекомендациями  по благоустройству   территории ДОУ.

2.Фотоматериалы образцов малых архитектурных форм.

3.Методические рекомендации по работе с родителями в реализации проекта.

Социальный проект  - это не конечный результат по благоустройству

территории детского сада, проект динамичен, а территория постоянно будет

обновляться новыми задумками,  новым, оригинальным решением.  Надеемся,  что наш опыт работы по благоустройству территории детского сада заинтересует коллег  в других уголках нашего региона.

Приходите в гости к нам, если нравится !