План основных мероприятий

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 2 УИИЯ города Ноябрьска

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 2 УИИЯ города Ноябрьска.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 2 УИИЯ. | до 01 февраля 2010 года | приказ по школе | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 2. | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через проведение родительских собраний, сайт школы. | постоянно | протокол общешкольного родительского собрания, сайт школы | Пятакова Л.Н. |
| 3. | Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. | до 01 сентября 2011 года | результаты обученности учащихся, результаты анкетирования участников образовательного процесса | О.Ю.Нефедов |
| 4. | Проведение самообследования готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | до 25 марта 2010 года | протокол административного совещания | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 5. | Определение по итогам проведённого самообследования первого класса для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 01 сентября 2010 года. | до 25 мая 2010 года | приказ по школе | О.Ю.Нефедов |
| 6. | Участие в муниципальном мониторинге готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | ежеквартально | результаты мониторинга | Пятакова Л.Н. |
| 7. | Проектирование и утверждение учебного плана МОУ СОШ № 2 УИИЯ на 2010/11 учебный год с учетом перехода 1а класса на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. | до 25 августа 2010 года; до 25 августа 2011 года | приказ по школе, учебный план МОУ СОШ № 2 УИИЯ на 2010/11 учебный год | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 8. | Участие во внешней экспертизе учебного плана МОУ СОШ № 2 УИИЯ на 2010/11 учебный год. | до 01 сентября 2010 года; до 25 августа 2011 года | приказ департамента образования | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 9. | Согласование основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 2 УИИЯ с Управляющим советом школы. | до 25 августа 2010 года | протокол заседания Управляющего совета | О.Ю.Нефедов, Константинова О.П. |
| 10. | Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 31 июня 2010 года; до 31 июня 2011 года | приказ по школе | Константинова О.П. |
| 11. | Участие во внешней экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 25 августа 2010 года; до 25 августа 2011 года; | приказ департамента образования | Константинова О.П. |
| 12. | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе МОУ СОШ № 2 УИИЯ. | до 01 сентября 2011 года | протокол административного совещания | Пятакова Л.Н. |
| 13. | Заключение договоров с образовательными учреждениями дополнительного образования детей, спортивно-оздоровительными организациями и школами: с Центром Детского Творчества, МОУ ДОД «СДЮСШОР», ДЮСШ «Олимпиец», ТПДН «Холмогорнефть», МОС «Факел» ООО Газпром добыча Ноябрьск, МУ «ЦГБ», ЗАО «Биосвязь» (г.Санкт-Петербург). | до 01 сентября 2011 года | договоры с образовательными учреждениями дополнительного образования | О.Ю.Нефедов |
| 14. | Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. | ежегодно | план работы с одаренными детьми | Константинова О.П., Гречишкина З.А., Пятакова Л.Н. |
| 15. | Организация отдыха детей и их оздоровление в пришкольном летнем лагере. | июнь 2010г., июнь 2011г. | приказ по школе, приказ департамента образования | О.Ю.Нефедов |
| 16. | Организация отдыха и оздоровления детей в летний период. | июнь 2010г., июнь 2011г. | отчет об организации отдыха и оздоровления детей в летний период | Гречишкина З.А. |
| 17. | Привлечение дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. | ежегодно | отчетные документы о расходовании дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | О.Ю.Нефедов |
| 18. | Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательных учреждений. | ежегодно | акты приемки школы | О.Ю.Нефедов, Гавриш С.В. |
| 19. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно- дидактических материалов. | по мере поступления средств | информационно-образовательная среда школы | О.Ю.Нефедов, Гавриш С.В. |
| 20. | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования: выбор учебно-методического комплекта, обеспечение учебниками обучающихся 1а класса (2010г. – УМК «Перспективная начальная школа»), всех учеников 1-х классов (2011г. - УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Школа России», «Начальная школа 21 века»). | по мере поступления средств | библиотечный фонд школы | О.Ю.Нефедов, Пятакова Л.Н., Цапаева Л.П.. |
| 21. | Организация родительского лектория по темам: - «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». «Понятие «универсальные учебные действия». «Виды универсальных учебных действий». «Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе». - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования». -«Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы». - «Организация внеурочной деятельности на ступени начального общего образования». | сентябрь 2010г. сентябрь 2011г. ноябрь 2010г. ноябрь 2011г. декабрь 2010г. декабрь 2011г. март 2011г. март 2012г. | протоколы родительских собраний | Пятакова Л.Н., учителя начальных классов |
| 22. | Проведение совещаний с учителями начальных классов по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; -программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно- гигиенических требований; -нормативно-правовых документов, регулирующих введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Ежеквартально по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы совещаний при заместителе директора | Пятакова Л.Н. |
| 23. | Проведение административных совещаний: - Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 2УИИЯ. - Проектирование основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 2 УИИЯ на 2010-2014г.. - Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. - Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. - Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. - Разработка программы коррекционной работы МОУ СОШ № 2 УИИЯ. - Итоги реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ № 2УИИЯ. - Изучение нормативно-правовых документов, регулирующих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | февраль 2010г. апрель 2010г. май 2010г. январь 2011г. январь 2011г. январь 2011г. январь 2011г. по итогам полугодия по мере поступления нормативно-правовых документов | протоколы административных совещаний | О.Ю.Нефедов, Пятакова Л.Н. |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ СОШ № 2 УИИЯ | до 25 мая 2011 года | устав МОУ СОШ № 2 УИИЯ | О.Ю.Нефедов |
| 2. | Проектирование основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ № 2 УИИЯ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 01 сентября 2010 года | приказ по школе | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 3. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | до 01 апреля 2011 года | приказ по школе | Гречишкина З.А., Пятакова Л.Н. |
| 4. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. | до 01 апреля 2011 года | приказ по школе | Гречишкина З.А., Пятакова Л.Н. |
| 5. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. | до 01 апреля 2011 года | приказ по школе | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 6. | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности. | до 30 июня 2010 года до 30 июня 2011 года | приказ по школе, рабочие программы | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 7. | Разработка и утверждение программы коррекционной работы МОУ СОШ № 2 УИИЯ. | до 25 мая 2011 года | приказ по школе | Константинова О.П., Кононенко Л.А. |
| Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива школы с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. | по мере поступления | протокол производственного совещания | О.Ю.Нефедов |
| 2. | Ознакомление педагогического коллектива школы с Методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений автономного округа по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | до 15 апреля 2010 года | протокол производственного совещания | Константинова О.П. |
| 3. | Участие в городских обучающих семинарах для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения по разделам: - формирование универсальных учебных действий; - духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; -коррекционная работа образовательного учреждения. | согласно плану работы Д/О | приказ по школе | Константинова О.П. |
| 4. | Участие в городском обучающем семинаре для учителей начальной школы образовательных учреждений города Ноябрьска, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, по разработке рабочих программ. | согласно плану работы Д/О | приказ по школе | Константинова О.П. |
| 5. | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми. | постоянно | банк данных | Константинова О.П. |
| 6. | Участие в городском совещании директоров общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по вопросу создания условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования. | согласно плану работы Д/О | протокол совещания | О.Ю.Нефедов |
| 7. | Участие в городских совещаниях с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам: - проектирование учебного плана; -организация внеучебной деятельности; -развитие культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения; - системно-деятельностный подход в организации учебно-воспитательного процесса; -обеспечение условий для индивидуального развития одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. | согласно плану работы Д/О | протоколы совещаний | Пятакова Л.Н. |
| 8. | Проведение обучающего семинара для учителей начальной школы по теме «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса младших школьников». | октябрь 2010г. | приказ по школе | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 9. | Проведение обучающего семинара для учителей начальной школы по теме «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс» | февраль 2011г. | приказ по школе | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 10. | Проведение круглого стола для учителей начальной школы по теме «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». | ноябрь 2010г. | приказ по школе | Константинова О.П., Пятакова Л.Н. |
| 11. | Работа творческой группы учителей начальных классов по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | с сентября 2010г. | приказ по школе | Пятакова Л.Н. |
| 12. | Работа творческой группы педагогов дополнительного образования по организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования. | с сентября 2010г. | приказ по школе | Царяпина Т.Н., Пятакова Л.Н. |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы. | ежегодно | перспективный план повышения квалификации педагогических работников | директор школы О.Ю.Нефедов |
| 2. | Участие в обучении тьюторов образовательного учреждения для сопровождения реализации индивидуальных учебных планов. | согласно плану работы Д/О | приказ по школе | Константинова О.П. |
| 3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы образовательных учреждений автономного округа, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | согласно плану работы Д/О | приказ по школе | Константинова О.П. |
| 4. | Участие в работе городской творческой группы учителей начальных классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | согласно плану работы Д/О | приказ по школе | Константинова О.П. |
| 5. | Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. | ежегодно | перспективный план прохождения аттестации | Попов А.Г. |

Заместители директора по УВР

Константинова О.П.

Пятакова Л.Н.

Информация об авторах материала

ФИО: Константинова Ольга Павловна

Пятакова Людмила Никифоровна
Полное название ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением иностранных языков»

муниципального образования город Ноябрьск                                                                                                                            
Должность: заместители директора по учебно-воспитательной работе 
Квалификационная категория:  высшая