Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования Республики Татарстан»

Кафедра общей и коррекционной (специальной) психологии

и педагогики

Проектная работа в рамках образовательной программы:

«Тьюторское сопровождение преподавания учебного предмета «Иностранный язык»  в условиях введения ФГОС ООО»

«Программа  тьюторского сопровождения ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНого ПРЕДМЕТа «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» в ВЫСОКОГОРСКОМ муниципальном районе РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Авторы проекта:

Суровцева Ирина Александровна

учитель английского языка высшей

квалификационной категории

филиал МБОУ «СОШ №1» -

«Учхозская СОШ»

Хакимуллина Гюзуль Шагинуровна

учитель английского языка высшей

квалификационной категории

МБОУ «СОШ№1»

Научный руководитель:

Иванова Лариса Филипповна

начальник отдела развития

методической работы ИРО РТ,

к.п.н., доцент

Куратор:

Иванова Лариса Филипповна

начальник отдела развития

методической работы ИРО РТ,

к.п.н., доцент

Проект допущен к защите:

«25»февраля 2015 г.

Казань, 2015

- Актуальность проекта

Системные изменения, происходящие в российском образовании, требуют от методических служб новых, современных, актуальных и востребованных педагогической общественностью подходов к организации работы, способствующей повышению качества и степени адаптивности системы образования региона к современным требованиям образовательной политики.

Тьютор – это субъект, сопровождающий профессиональное развитие педагогов в процессе их образования. Основным направлением тьюторской практики в системе образования можно считать сопровождение профессионального развития педагогических кадров в условиях реализации в общеобразовательных организациях Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Инновация подобного масштаба требует полной мобилизации кадрового потенциала: в короткие сроки от учителя требуется пересмотреть цель профессиональной деятельности, принять идеологию нововведений, освоить новые знания и педагогические технологии. Немаловажным является информационно-методическое обеспечение инновационных процессов. В этих условиях тьюторское сопровождение является оптимальной формой методической работы, позволяющей включить в сетевое взаимодействие максимальное количество педагогических кадров.

- Цель и задачи проекта

Цель данного проекта – разработка и реализация программы тьюторского сопровождения преподавания учебного предмета «Иностранный  язык»  в условиях введения ФГОС ООО для Высокогорского муниципального района

Задачи:

- Разработать диагностический материал для выявления уровня готовности педагогов района к реализации ФГОС ООО.

- Наметить ряд мероприятий, необходимых для предотвращения рисков и проблемных зон реализации ФГОС ООО.

- Определить необходимую методическую ресурсную базу для эффективной реализации ФГОС ООО в муниципальном районе.

- Целевая группа проекта

Учителя-предметники, руководители ШМО, методисты районных отделов образования

- Объект и предмет исследования

Объект исследования: процесс преподавания учебного предмета «Иностранный язык»  в условиях введения ФГОС ООО в Высокогорском муниципальном районе.

Предмет исследования: приемы, формы, методы тьюторского сопровождения преподавания учебного предмета «Иностранный язык» в условиях введения ФГОС ООО.

- Проектное решение

Данный проект является программой тьюторского сопровождения преподавания учебного предмета «Иностранный»  в условиях введения ФГОС ООО для Высокогорского  муниципального района. Для реализации данного проекта предприняты  следующие шаги:

  - Обозначены цель и задачи проекта

  - Определена целевая группа проекта.

  - Сформулирован объект и предмет исследования.

  - Определены жизненный цикл и этапы реализации проекта.

  - Разработана программа проектных мероприятий.

  - Рассмотрен бюджет проекта.

  - Определены ожидаемые результаты реализуемого проекта.

  - Продуманы риски реализации проекта и пути их преодоления.

  - Сформулированы основные критерии и показатели эффективности.

Проект программы тьюторского сопровождения преподавания учебного предмета «Иностранный  язык»  в условиях введения ФГОС ООО будет реализован в  Высокогорском  муниципальном районе для учителей иностранного языка.

- Жизненный цикл  и этапы реализации проекта

Сроки реализации проекта:   февраль-ноябрь 2015 года.

Этапы реализации проекта:

1. Диагностико – аналитический: февраль – март 2015 года

- Создание творческих групп учителей.

- Самоанализ учителей (первичный).

- Анкетирование учителей по теме: «Готовность к ФГОС»

- Прохождение учителями курсов: «ФГОС. Содержание. Технологии реализации»  на базе ИМЦ района.

- Проектирование творческими группами индивидуальных образовательных маршрутов с целью  углубления и расширения представления о ФГОС ООО.

2. Практический: апрель – октябрь 2015 года

- Серия семинаров по нормативно правовой базе реализации ФГОС ООО по предмету «Иностранный язык» с целью  углубления и расширения представления о ФГОС ООО.

- Реализация индивидуальных образовательных маршрутов посредством организации самостоятельной деятельности в творческих группах.

- Предъявление результатов в форме самопрезентации: рассказ о своих успехах, достижениях, неудачах. Демонстрация уроков, которые соответствуют требованиям ФГОС.

3. Результативный: ноябрь 2015 года

- Рефлексия (коррекция профессиональной деятельности через самоанализ)

- Диагностика и самодиагностика педагогической деятельности.

- Подведение итогов работы в рамках проекта.

Первый этап: Диагностико – аналитический.

Время проведения: февраль – март 2015 года

На данном этапе разрабатывается план, отбирается содержание проекта, определяется рабочая группа проекта. На начальной ступени данного этапа проводится мониторинг с целью определения уровня профессиональной компетентности педагогов, выявления затруднений в вопросах реализации ФГОС ООО,  корректировка плана работы РМО учителей иностранных языков на год, в него включаются мероприятия по проекту.

Цель: определить организационно-содержательную базу реализации проекта.

Задачи:

- Анализировать  затруднения педагогов в вопросах реализации ФГОС ООО.

- Разработать содержание теоретических и практико-ориентированных мероприятий для педагогов.

Второй этап: Практический

Время проведения: апрель-октябрь 2015 года

Основное внимание направлено на реализацию поставленных задач; предполагает активное взаимодействие участников проекта посредством практико-ориентированного сотрудничества через мероприятия: семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, мастер-классы, тренинги, индивидуальные и групповые консультации, организация дискуссионных площадок, панельных дискуссий.

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов - участников проекта по внедрению ФГОС ООО в образовательный процесс.

Задачи:

- Создать эффективную систему методической помощи по обеспечению практической деятельности педагогов в вопросах внедрения ФГОС ООО.

- Обогатить профессиональную компетентность педагогов в области современных технологий реализации ФГОС ООО в образовательном процессе.

- Организовать профессиональный диалог о путях реализации содержания ФГОС ООО.

- Выявить и соотнести собственной профессиональной позиции учителей иностранных языков с целями и задачами ФГОС ООО.

- Представить опыт работы по формам организации совместной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО.

Предполагается, что педагогам в ходе реализации проекта будет представлена возможность для обмена мнениями и опытом работы по заявленной теме, обсуждения выдвинутых вопросов.

Третий этап: Результативный

Время проведения: ноябрь 2015 года

На данном этапе проводится выходная диагностика по готовности учителей иностранных языков к реализации ФГОС ООО в образовательном процессе ОУ, определению наличия позитивной динамики в их профессиональном росте. Проводится анализ динамики изменения профессиональной компетентности педагогов. Исполнители проекта анализируют результаты проведенной работы, оформляют итоговую документацию.

Цель: мониторинг результатов реализации проекта и анализ эффективности тьюторского сопровождения учителей иностранных языков в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан.

Задачи:

- Разработать систему мониторинговых процедур по результатам деятельности исполнителей и участников проектной деятельности.

- Провести анализ выявленных результатов реализации данного проекта.

- Сформировать информационно-методический пакет из наработанных материалов по внедрению ФГОС ООО в деятельность педагогов. Подготовить документацию по результатам выполненного проекта (методические рекомендации).

Программа проектных мероприятий

| № | Комплекс мер | Место проведения | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Диагностико-аналитический |  |  |  |  |
| 1. | Создание базы данных учителей ИЯ с целью дифференциации организации тьюторского сопровождения учителей. |  | февраль | Руководитель РМО, методист ОО |
| 2. | Создание творческих групп из учителей иностранных языков Высокогоского МР РТ, обсуждение данного проекта членами творческих групп с последующим составлением плана работы. |  | март | Руководитель РМО, методист ОО |
| 3. | Проведение диагностики по определению стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС ООО. Выявление профессиональных затруднений в период перехода на ФГОС ООО. | ВСОШ №3 | март | Руководитель РМО, методист ОО |
| Этап 2. Практический |  |  |  |  |
| 1. | Семинар «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС» (изучение пакета нормативных документов в условиях введения ФГОС ООО) | ВСОШ №3 | март | Руководитель РМО, методист ОО |
| 2. | Работа творческих групп по индивидуально созданной образовательной траектории с целью углубления и расширения представления о ФГОС ООО. | Образовательные организации | март-ноябрь 2015г. | Учителя иностранных языков |
| 3. | «Нормативно-правовая база ФГОС ОО». Изучение документов, связанных с введением ФГОС ОО. | Образовательные организации | март-ноябрь 2015г. | Учителя иностранных языков |
| 4. | Прохождение очных и дистанционных курсов; участие в вебинарах по повышению квалификации в условиях введения ФГОС ООО. | ИРО РТ, КФУ, сетевые сообщества | Февраль-ноябрь 2015г. | Учителя иностранных языков |
| 5. | Семинар-практикум «Особенности преподавания предмета «Иностранный язык» в рамках реализации ФГОС ООО» (с использованием презентации Ивановой Л.Ф.) | ВСОШ №2 | апрель | Руководитель РМО, методист ОО |
| 6. | Мастер-класс «Разработка рабочей программы учителя иностранного языка, отвечающая требованиям ФГОС ООО» | ВСОШ №3 | май | Руководитель РМО, методист ОО |
| 7. | Семинар «Формирование УУД на уроках иностранного языка в рамках реализации ФГОС ООО» | ВСОШ №1 | сентябрь | Руководитель РМО, методист ОО |
| 8. | Составление рабочих программ по предмету «Иностранный язык». | Образовательные организации | Июль -август | Учителя иностранных языков |
| 9. | Практические семинары и круглые столы в рамках деятельности творческих групп: - «Формирование УУД на уроках иностранного языка» - «Системно-деятельностный подход как методологи-ческая основа внедрения ФГОС ООО». - «Проектирование современного урока в условиях внедрения ФГОС ООО» - «Планируемые результаты освоения программы по курсу иностранный язык» - «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Иностранный язык» - «Образовательные технологии деятельностного типа» - «Внеурочная деятельность в условиях введения ФГОС» - «Конструирование учебно-практических и метапредметных задач» | Образовательные организации | Март – октябрь 2015г. | Руководители творческих групп |
| 10. | Индивидуальные и групповые консультации, тренинги по темам: 1. «Технологическая карта урока» 2. «Типы и структура урока в условиях перехода на ФГОС» 3. «Индивидуальная образовательная программа педагога» 4. «Анализ и самоанализ урока по ФГОС» 5. «Современные формы и виды контроля знаний по иностранному языку» 6. Психолого-педагогическое сопровождение учителей иностранных языков. | Стажерские площадки на базе ОО | Март-ноябрь 2015г. | Руководитель РМО, методист ОО |
| 11. | Открытые уроки, внеурочные занятия и мероприятия по направлениям реализации ФГОС | Образовательные организации | Сентябрь-ноябрь | Учителя иностранных языков |
| Этап 3. Результативный |  |  |  |  |
| 1. | Презентация опыта работы творческих групп в форме мастер-классов, дискуссионных площадок, педагогических мастерских, тренингов в ходе августовской конференции педагогов Высокогорского МР РТ |  | август | Руководитель РМО, методист ОО |
| 2. | Рефлексивный самоанализ деятельности творческих групп по реализации индивидуальных образовательных маршрутов и достигнутых результатов. Проведение выходной диагностики с целью: - определения готовности педагогов к введению ФГОС на основе их самооценки; - сравнительного анализа ответов педагогов и экспертов, выявление адекватности самооценки педагогов. | Образовательные организации | Ноябрь, 2015 | Руководители ШМО и РМО |
| 3. | Трансляция лучших педагогических практик по введению и реализации ФГОС ООО на уровне муниципального района посредством размещения материалов на сайте РМО учителей иностранных языков Высокогорского МР РТ |  | Ноябрь 2015г. | Руководитель РМО, методист ОО |

- Бюджет проекта

| Статья расходов | Источник финансирования | Объем собственных средств (руб.) | Объем запрашиваемых средств (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение методической литературы Приглашение специалистов. Буклеты, брошюры по теоретико-методологическому материалу. Бумага А4 для распространения материала и практических работ. | Личные средства Личные средства За счет средств РОО За счёт средств РОО | 500 – 1000 руб. 500 руб. | 1000 руб. 1500-2000 руб. |
| Итого |  | 1000 -1500 руб. | 2500 -3000 руб. |

- Ожидаемые результаты реализации проекта

Краткосрочные  результаты  — создание сетевого сообщества учителей иностранного  языка Высокогорского муниципального района по вопросам введения и реализации ФГОС ООО; разработка диагностического материала для выявления уровня готовности педагогов района к реализации ФГОС ООО;  диагностика уровня готовности педагогов района к реализации ФГОС ООО.

Долгосрочные результаты – повышение качества иноязычного образования в Высокогорском муниципальном районе в рамках реализации ФГОС ООО.

Оценка эффективности проекта

Предполагаем, что тьюторское сопровождение педагогов окажет помощь в освоении новых педагогических технологий, приобщит к работе по самообразованию, научит планировать и оценивать результаты своей профессиональной деятельности. Таким образом, технологии тьюторского сопровождения позволят активно включить педагогов в инновационную деятельность по эффективной реализации ФГОС ООО в Высокогорском муниципальном районе.

- Риски реализации проекта и пути их преодоления

Педагог оценивает возможные риски, которые могут повлиять на реализацию проекта. На основе анализа осуществляется выбор процедур и методов по снижению отрицательных последствий рисковых событий.

| Риски | Условия возникновения | Пути преодоления |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие в современном образовательном сообществе учителей ИЯ единой терминологии в методических понятиях. | В федеральном образова-тельном стандарте, а также в примерных образовательных программах дается общая характеристика таких понятий, как "компетентности", универсальные учебные действия" и пр. Однако большинство педагогов не знакомы с тем, как их формировать, или диагностировать на практике. | Мониторинг первичных знаний понятийного аппарата ФГОС ООО по иностранному языку |
| Приоритет традиционных форм и методов организации воспитательно-образовательного процесса, низкий процент использования инновационных технологий обучения. | Затруднения в освоении инновационных технологий в образовательном процессе, отсутствии мотивации применять что- то новое и интересное. | Проведение семинаров, мастер-классов по обмену педагогическим опытом; тренинги; дискуссионные площадки; система стимулирующих доплат и поощрений по реализации ФГОС ООО. |
| Невыполнение проектных мероприятий. | Отсутствие стимулирования и надлежащего контроля | Контроль над реализацией программы, анализ промежуточных результатов. |

- Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта:

| критерии | показатели |
| --- | --- |
| Положительная динамика количества педагогических работников, активно применяющих современные образовательные технологии | Количество педагогов, принявших участие в различных муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, в сравнении с предыдущим периодом |
| Проектирование уроков в соответствии ФГОС. | Количество уроков, соответствующе требованиям ФГОС. |
| Повышение качества образовательной подготовки учащихся | Система планируемых результатов освоения ООП (показатели ОГЭ и ЕГЭ) |
| Трансляция инновационного педагогического опыта педагогического сообщества учителей иностранного языка. | Активность работы педагогического сообщества учителей иностранного языка. |
| Изучение критериальной базы оценивания иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. | Овладение критериальной базой оценивания иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. |

- Дальнейшее развитие проекта

По окончании проекта деятельность в выбранном направлении должна быть продолжена, так как эта деятельность активизирует инновационную деятельность учителя, освоение им новыми технологиями и методами работы по реализации ФГОС ООО по иностранному языку. Данный  проект мотивирует  учителей в своём профессиональном развитии, что приведёт к повышению качества образования в Высокогорском  муниципальном  районе РТ. Именно поэтому  необходимо предложить механизм продвижения результатов проекта.

Результаты проекта могу быть использованы в дальнейшем в процессе организации, реализации и усовершенствования образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО следующими категориями работников образования:

- сотрудники органов управления образованием и муниципальных методических служб,

- администрация школ,

- учителя, социальные педагоги, психологи, классные руководители,

- педагоги дополнительного образования,

- преподаватели, занятые в сфере профессиональной переподготовки  и повышения квалификации педагогических работников.

Заключение

Таким образом, программа тьюторского сопровождения преподавания учебного предмета «Иностранный  язык»  в условиях введения ФГОС ООО для Высокогорского  муниципального района разработана и готова к реализации.

Поставленные в начале задачи,  выполнены в полном объёме, а именно:

- Разработан диагностический материал для выявления уровня готовности педагогов района к реализации ФГОС ООО.

- Намечен ряд мероприятий, необходимых для предотвращения рисков и проблемных зон реализации ФГОС ООО.

- Определена необходимая методическая ресурсная база для эффективной реализации ФГОС ООО в муниципальном районе

Список использованных документов и источников информации

1. Закон Российской Федерации «Об образовании».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированным в Минюсте России 4.02.2011 г., регистрационный номер 19707).

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644).

4. Профессиональный стандарт педагога (приказ Минтруда РФ 344н от 18.10.2013)

5. Эльконин Б. Д. Сб.: Организация тьюторского сопровождения в

образовательном  учреждении:  теоретические  и  методические  основы.  –

М.: издание МИОО,2009

6.  Ковалева Т.М. Основы тьюторского сопровождения в общем образовании//Т.М. Ковалева. -М. :Педагогический университет, «Первое сентября», 2010.

Электронные информационные ресурсы:
Информационные ресурсы Минобрнауки РФ: http: // www.ed.gov.ru
Информационные ресурсы ИПОП «Эврика»: http: // www.eurekanet.ru
Информационные ресурсы Межрегиональной Тьюторской Ассо-
циации: http: // www. thetutor.ru

Приложение №1

Уважаемые коллеги!

Пожалуйста, оцените уровень своей подготовки по 10 бальной шкале

| Нормативный компонент: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у Вас знаний содержания ФГОС и методических материалов, сопровождающих его введение; | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 2 | Способность самостоятельно разрабатывать необходимые для реализации ФГОС ОО документы | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Методологический компонент |  |  |
| 4 | Владение знаниями о системно-деятельностном подходе, учебной деятельности, универсальных учебных действиях | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Технологический компонент: |  |  |
| 5 | Владение проектированием урока, формирующего УУД | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 6 | Умение самостоятельно разрабатывать задания, направленные на решение учебно-познавательных и учебно-практических задач |  |
|  | Владение технологией проектной деятельности | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|  | Владение технологиями дифференцированного обучения | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|  | Владение технологией критического мышления | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|  | Владение технологиями работы с детьми, испытывающими сложности в обучении | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 7 | Владение технологиями работы с одаренным деетьми | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Аналитический компонент: |  |  |
| 8 | Способность к анализу и самоанализу урока с позиций системно-деятельностного подхода | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 9 | Способность определить проблемные точки и зоны риска своей профессиональной деятельности | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| 10 | Способность проектировать индивидуальный маршрут профессиоанльного развтия | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

Приложение №2

ДИАГНОСТИКА УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛИ УРОКА И ПРИВЛЕКАТЬ К ЭТОМУ ШКОЛЬНИКОВ

| Критерии | Баллы |
| --- | --- |
| При проведении урока детям не сообщаются ни тема. Ни цели | 0 |
| При изучении нового материала детям сооьщается только тема | 1 |
| Дети сами выводят тему путем разгадывания кроссворда, ребуса и т.п. | 2 |
| Дети определяют тему исходя из заданной в учебнике или учителем проблемы | 3 |
| Детям сообщается предметная цельурока:что мы узнаем | 4 |
| Детям сообщается предметная цель:что мы узнаем и чему научимся на уроке | 5 |
| Цель вытекает из проблемы, заданной учителем или учебником, формулируется цель учителем | 6 |
| То же, но формулирует цель ученик | 7 |

Приложение №3

ДИАГНОСТИКА УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ВКЛЮЧАТЬ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТУ ПО ПЛАНУ

| Критерии | Баллы |
| --- | --- |
| На уроке школьники не включались в работу по плану | 0 |
| Осуществлялась работа по плану, предложенному учителем или учебником, ход работы не сверялся с целью | 1 |
| Осуществлялась работа по плану, предложенному учителем или учебником, ход работы сверялся с целью | 2 |
| Дети работали по плану, составленному совместно с учителем, ход работы не сверялся с целью | 3 |
| Дети работали по плану, составленному совместно с учителем, ход работы сверялся с целью | 4 |
| Дети работали по самостоятельно составленному плану, ход работы не сверялся с целью | 5 |
| Дети работали по самостоятельно составленному плану, ход работы сверялся с целью | 6 |

Приложение №4

ДИАГНОСТИКА УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| № | Параметры | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Что оценивается | Знания | Знания, умения | Предметные знания, действия. УУД |
| 2 | Кто оценивает | Только учитель | В основном учитель, но с участием ученика | В основном ученик, учитель участвует в коррекции оценки |
| 3 | Соотнесение с планируемыми результатми | Без соотнесения | Соотнесены частично | Оценка исходит из планируемых результатов |
| 4 | Управление оцениванием (алгоритм оценки) | Процедура оценивания не регламентирована | Обозначены критерии оценки | Оценивание осуществляется по алгоритму |

Приложение №5

ДИАГНОСТИКА УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ ВКЛЮЧАТЬ ШКОЛЬНИКОВ В использование символических средств и знаковое моделирование

| Критерии | Баллы |
| --- | --- |
| Знаково-символические средства представления материала на уроке не используются | 0 |
| Знаково-символические средства для обозначения тех или иных объектов, явлений используются без элементов моделирования | 1 |
| На уроке используется знаково-символическое моделирование, но только учителем, например в виде схемы | 2 |
| Детям предлагаются задания на дополнение (преобразование) знаково-символических моделей, представленных на уроке | 3 |
| Детям предлагаются задания для самостоятельного знаково-символического моделирования изучаемых объектов | 4 |

Приложение №6