«Использование информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействии

с семьями воспитанников дошкольного образовательного учреждения»

Авторы  проекта

Минеева Ирина Александровна

Мугалимова Елена Анатольевна

Зязева Ирина Ивановна

Воспитатели

МБУ ООШ № 7

Тольятти 2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Проблема проекта	3

Миссия проекта	7

Цель и задачи проекта	8

Команда проекта и схема обязанностей	10

Требования, предъявляемые к этапам работам по проекту	13

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата	15

Декомпозиция  работ (блок-схема)	17

План проекта	18

Календарный график работ	29

Необходимые ресурсы	31

Мониторинг качества осуществления проекта	32

Область рисков и план работы с ними	34

Формы отчетности	35

# Проблема проекта

Внедрение информационных технологий в работу ДОУ необходимо для удовлетворения информационных потребностей всех без исключения педагогов и специалистов. Системе управления дошкольным образованием требуется не только новая техника, но и люди – технические специалисты, умеющие и, главное, желающие ее использовать. Специалисту необходимо:

- эффективно использовать техническое и программно-методическое обеспечение;

- поощрять педагогические инновации, основанные на использовании современных информационных технологий;

- уделять большое внимание самообразованию по вопросам применения информационных технологий;

- активно участвовать в процессе апробации образовательных электронных изданий и ресурсов;

- активно участвовать в научно-методической работе, пропагандировать возможность использования информационных технологий в образовании.

Эффективность создания информационной среды в первую очередь зависит от заинтересованности и активной роли руководителя ДОУ в данном процессе.

Важно понять, что хорошо подготовленный в сфере информационных технологий администратор способен организовать в своем образовательном учреждении такую информационную среду, которая будет отвечать всем требованиям к программно-аппаратному обеспечению, к учебно-методическому наполнению ее информационных ресурсов, а также к обучению и организации работы педагогического коллектива.

Одним из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ является наличие специалистов, знающих технические возможности компьютера, имеющих навыки работы с ними, четко выполняющих санитарные нормы и правила использования компьютеров. Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет.

Владение ИКТ позволяет увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в сети Интернет. Актуальной стала проблема разработки и внедрения информационных технологий в процесс управления дошкольным учреждением с комплексной разработкой программного обеспечения, методического обоснования и с внедрением системы менеджмента качества в воспитательно-образовательный процесс.

Однако в ходе работы мы столкнулись с проблемой – педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера вследствие того, что имеют разный уровень ИКТ-компетентности.

Анализ данной ситуации позволил выявить ряд противоречий между:

- потребностью быстрого получения научно-методической информации и инертностью ее переработки и передачи в образовательном учреждении;

- желанием педагогов и их неумением организации научно-методической деятельности на базе информационных технологий;

- неподготовленностью педагогов и актуальной необходимостью использования информационных технологий в процессе деятельности;

- возрастающими требованиями к уровню профессиональной деятельности педагога и неготовностью его к созданию педагогического пространства;

- потребностью образовательной практики в высоком уровне информационной компетентности современных педагогов и невысокой эффективностью процесса их повышения квалификации в данном направлении;

- существующими моделями повышения квалификации, направленными на формирование преимущественно компьютерной грамотности, и необходимостью организации непрерывного образования воспитателей, ориентированного на применение ИТ в их практической деятельности.

Таким образом,  в ходе реализации проекта следует решить следующие проблемы:

- Необходимость систематического нормативно-правового и организационного сопровождения процесса формирования информационной среды ОУ.

- Постоянное обновление, сопровождение и использование компьютерной техники, приобретение современного оборудования, мультимедийной аппаратуры.

- Проведение подготовительных организационных работ и подключение всех компьютеров образовательного учреждения к сети Интернет и локальной сети.

- Организация дальнейшего обучения педагогов и администрации образовательного учреждения информационно-коммуникативным технологиям.

- Внедрение современных средств коммуникаций, развитие электронного документооборота, автоматизация системы управления информационным пространством образовательного учреждения.

- Обеспечение образовательного учреждения современными электронными учебными пособиями, а также создание медиатеки авторских ЦОРов педагогов и родителей воспитанников, а также их активное использование.

- Модификация и наполнение сайта ДОУ, организация выпуска печатного издания.

- Участие родителей воспитанников и педагогов в Интернет - конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах, телекоммуникационных проектах.

- Участие в создании единой информационной среды ДОУ.

# Миссия проекта

Создания новой модели образовательного процесса, которая может быть решена посредством внедрения и активного использования информационно- коммуникационных технологий.

Реализация проекта осуществляется через создание модели информационной образовательной среды, через обучение педагогов ИКТ, формирование информационно – коммуникационной компетентности всех участников образовательного процесса, через активизацию сайта ДОУ для родителей и общественности, через создание локальной сети для оптимизации воспитательно - образовательного процесса и управленческой деятельности.

Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его.

Вне сомнений, дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. Именно в этот период формируются представления ребёнка об окружающем мире, происходит его интеллектуальное и психическое развитие, а функциональные возможности мозга ребёнка.

Таким образом, наша миссия в создании качественно новой информационно-образовательной среды обучения, которая позволит скоординировать деятельность всех участников образовательного процесса (работников образования, воспитанников и их родителей), для успешной и эффективной реализации ООП (основная образовательной программа)   ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям и структуре  учреждения.

# Цель и задачи проекта

Наша цель - создание единой информационной среды дошкольного учреждения, в которой задействовано и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса.

цель инновационной деятельности  нашего проекта заключается во взаимодействии с  педагогическими кадрами – повышение качества образования через активное внедрение в деятельность ДОУ информационных технологий.

Основными задачами для нас стали:

- систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса;

- разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения воспитательно-образовательного процесса;

- расширение использования информационных технологий в работе с родителями;

- разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов;

- создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ;

- создание комплексной интегрированной модели информационно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ;

- обеспечить деятельность всех участников образовательного процесса единой информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для принятия управленческих решений;

- повысить качество образования через активное внедрение информационных технологий в воспитательно – образовательный процесс;

- повысить доступность качественного образования за счет индивидуализации процесса развития воспитанников и коррекции недостатков, использования информационных ресурсов сети Интернет;

- создать единую информационно - образовательную среду  дошкольного учреждения.

# Команда проекта и схема обязанностей

| № | Участник проекта (заинтересованное лицо проекта) | Знак заинтересованности участника проекта: + - положительный - - отрицательный | Интерес участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация ОУ | + | Внедрение инновационных технологий в образовании, получение качественно новой системы оказания услуг, повышение уровня открытости и общедоступности, раскрытие информации об ОУ, ФГОС, технологиях и методах обучения, повышение общественного рейтинга, повышение статуса учреждения |
|  | Педагоги дошкольного учреждения | + | Доступ к массиву информации ОУ, медиотеки ОУ, постоянный обмен опытом с коллегами, мотивация к самосовершенствованию и самообразованию, повышение уровня компетентности, внедрение новых технологий по взаимодействию с родителями, семьями и потенциальными воспитанниками, внедрение индивидуальных проектов для детей обучающихся на дому и с особенностями развития. |
|  | Родители | + | Активное участие в воспитательно-образовательной деятельности, стимулирование познавательной деятельности детей, непрерывное участие родителей в деятельности ОУ, образовательном процессе, доступ в удобное для родителей время к информационным ресурсам ОУ, обмен мнениями, взаимосвязь с другими родителями воспитанников, педагогами, администрацией ДОУ, ознакомление с ФГОС. Индивидуальными планами развития воспитанника, его посещаемостью, достижениями и успехами, постоянная обратная связь, доступ к информационно-методическим материалам, обеспечение открытости образовательного процесса |
|  | Дети | + | Обеспечение непрерывности образовательного процесса в ОУ и семье, мотивация к познавательной активности, творчеству, формирование и закрепление модели поведения в обществе, расширение представления об окружающем мире. |
|  | Общественность | + | Открытость, общедоступность, возможность обмена опытом на городском и региональном уровне, участие общественности в диалоге с ОУ. |

# Требования, предъявляемые к этапам работам по проекту

| № | Этап | Участники проекта | Функционал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Администрация и педагоги дошкольного учреждения | Разработка структуры внедрения использования ИКТ в воспитательно – образовательном процессе в ДОУ. |
|  |  |  | Подготовка педагогических кадров к новой образовательной практике. |
|  |  |  | Разработка нормативно- правовой базы. |
| 2 | Содержательный | Педагоги дошкольного учреждения | Апробирование и внедрение ИКТ в воспитательно – образовательный процесс ДОУ |
|  |  | Родители | Выстраивание сотрудничества с родителями через ИКТ. |
|  |  | Воспитанники | Обновление и обогащение предметно – развивающей среды ДОУ. |
|  |  | Специалисты учреждения (психолог, логопед, физ.инструктор, музыкальный руководитель) | Подготовка и переподготовка педагогических кадров. Формирование учебно-методической базы, в том числе медиатеки. |
| 3 | Контрольный | Администрация и педагоги дошкольного учреждения | Анализ результатов реализации проекта в ДОУ, корректировка содержания, подведения итогов. |
|  |  |  | Обобщение опыта работы педагогов. |
|  |  |  | Работа по совершенствованию проекта. |

# Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата

Ожидаемый результат:

- Повышение  качества и  эффективности процесса обучения.

- Активизация познавательной деятельности детей.

- Повышение уровня профессионального мастерства педагогов  в ДОУ.

- Создание активно  действующей  работоспособной системы поддержки семейного воспитания через использование ИКТ.

| Критерии: | Показатели: |
| --- | --- |
| 1. Использование ИКТ в воспитательно- образовательном процессе. | 1. Наличие банка и методов работы с использованием ИКТ 2. Повышение квалификации педагогов |
| 2. Нормативно-правовая база | 1. Использование нормативно-правовой базы по реализации проекта. |
| 3. Уровень привлечения родителей. | 1. Сформированность представлений родителей об основных сферах жизнедеятельности ДОУ. 2. Участие родителей в учебно-воспитательном процессе. |
| 4. Уровень использования ИКТ в работе ДОУ | 1. Активное использование педагогами ИКТ в воспитательно- образовательном процессе ДОУ. (80 % педагогов) 2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 5. Уровень заинтересованности родителей во взаимодействии их с ДОУ. | 1. Участие родителей в учебно- воспитательном процессе |

# Декомпозиция  работ (блок-схема)

# План проекта

| «Использование информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии с семьями воспитанников дошкольного образовательного учреждения» |
| --- |
| Подготовлен воспитателями МБУ ООШ № 7 Минеевой Ириной Александровной, Мугалимовой Еленой Анатольевной, Зязевой Ириной Ивановной |
| Дата: 21.04.2014 г. |
| Краткая информация о проекте | «Использование информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии с семьями воспитанников дошкольного образовательного учреждения» на базе МБУ ООШ № 7 г.о. Тольятти, ответственный за внедрение проекта руководитель ОУ: Иванова М.А. |
| Обоснование проекта, общая цель | Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога в условиях информатизации современного образования требует изменения содержания существующей подготовки педагогических кадров и создания благоприятных организационно-педагогических условий для внедрения современных информационных технологий в деятельность ДОУ. Однако профессионально-личностные особенности педагогов могут затруднять формирование у них ИКТ-компетентности. В связи с этим были изучены образовательные потребности педагогов с помощью: диагностирования: анкетирование, составление диагностических карт, которые содержат проблемные вопросы, темы; индивидуального собеседования; изучения адресных заявок, содержащих индивидуальные запросы по актуальным проблемам образования и управления; систематизации и анализа выявленных проблем – запросов педагогов. Причины личной заинтересованности педагога в повышении уровня ИКТ-компетентности: экономия времени при разработке дидактических материалов; перенос акцента на презентабельность оформления материалов; переход на новый уровень педагогиче­ского мастерства. При анализе результатов анкетирования и собеседования были выделены четыре группы педагогов, характеризующихся разным уровнем принятия значимости информационных технологий в непрерывном повышении педагогической компетентности в зависимости от уровней ИКТ-компетентности и мотивации применения данных технологий в воспитательно-образовательном процессе. Группа 1 (уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – отсутствует): 24% – если высокое качество обучения достигается традиционными формами обучения, то нет необходимости в решении педагогических задач с привлечением ИТ. Группа 2 (уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – низкая): 8% – технологии настолько разнообразны и динамичны, что требуют больших временных (и не только) затрат, чем традиционные формы обучения (лекция, семинары и др.). Например, необходимую информацию педагоги предпочитают искать в библиотеке, поскольку теряются при организации поиска релевантной информации. Педагогам групп 1 и 2 необходимо эффективное повышение мотивации, т. к. открываются возможности личностного и профессионального роста. Группа 3 (уровень работы на компьютере – нулевой, мотивация – высокая): 36% – информационно-коммуникативные технологии позволяют реализовать индивидуальный стиль преподавания и личный профессиональный рост, но нет представлений о возможных формах внедрения их в воспитательно-образовательный процесс. Группа 4 (уровень работы на компьютере – базовый, мотивация – высокая): 32% – существует непосредственная связь между успешностью педагогической деятельности и уровнем ИКТ-компетентности педагога, поэтому есть потребность в непрерывном развитии информационной культуры. Готовность применять новые технологии в воспитательно-образовательном процессе определила выбор форм управления повышением ИКТ-компетентности педагогов. Поскольку группы 1 и 2 отличались скептическим отношением к возможностям информационно-компьютерных технологий, то формой управления было выбрано педагогическое и административное воздействие. Педагогам данных групп необходимы непродолжительные по времени и проблемные по содержанию формы повышения квалификации, например мастер-классы о применении информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе, общении и самообразовании. Для групп 3 и 4 были предложены индивидуальные образовательные стратегии. Критериями сформированности стратегий были определены: осведомленность в области информационно-компьютерных технологий, внедрение их в воспитательно-образовательный процесс, эффективность выбора форм самообразования в области ИКТ. Педагогическое управление рассматривалось с позиции содействия и взаимодействия. Первый этап подготовки педагогов групп 1, 2 и 3 был ориентирован на изучение информационных технологий как инструментов обработки педагогической информации. Этот этап связан с формированием ключевой информационной компетентности педагогов. На втором этапе подготовки педагоги осваивали способы и приемы использования информационных технологий в образовательном процессе. Для подготовки педагогов дошкольного учреждения к непрерывному развитию ИТ-компетентности нам потребовалось организовать консультативную методическую поддержку. В практике работы ДОУ существуют разные формы работы с педагогами, направленные на повышение их квалификации и мастерства. В нашем учреждении используются следующие формы повышения ИКТ-компетентности педагогов: педагогические мастерские и наставничество; обучающие семинары; работа в паре; тематические семинары. Наша цель - создание единой информационной среды дошкольного учреждения, в которой задействовано и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса. Цель инновационной деятельности нашего проекта заключается во взаимодействии с педагогическими кадрами – повышение качества образования через активное внедрение в деятельность ДОУ информационных технологий. |
| Описание продукта. Ожидаемые результаты продукта | Создание медиатеки в ОУ. Формирование качественно нового образовательного процесса с использованием ИКТ в соответствии с ФГОС и ОП, улучшение и повышение взаимодействий с семьями воспитанников с использованием ИКТ. |
| Ожидаемые результаты проекта | Систематическое нормативно-правовое и организационное сопровождение процесса формирования информационной среды ОУ. Постоянное обновление, сопровождение и использование компьютерной техники, приобретение современного оборудования, мультимедийной аппаратуры. Проведение подготовительных организационных работ и подключение всех компьютеров образовательного учреждения к сети Интернет и локальной сети. Организация дальнейшего обучения педагогов и администрации образовательного учреждения информационно-коммуникативным технологиям. Внедрение современных средств коммуникаций, развитие электронного документооборота, автоматизация системы управления информационным пространством образовательного учреждения. Обеспечение образовательного учреждения современными электронными учебными пособиями, а также создание медиатеки авторских ЦОРов педагогов и родителей воспитанников, а также их активное использование. Модификация и наполнение сайта ДОУ, организация выпуска печатного издания. Участие родителей воспитанников и педагогов в Интернет - конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах, телекоммуникационных проектах. - Участие в создании единой информационной среды ДОУ. |
| Цели и задачи | Наша цель - создание единой информационной среды дошкольного учреждения, в которой задействовано и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса. цель инновационной деятельности нашего проекта заключается во взаимодействии с педагогическими кадрами – повышение качества образования через активное внедрение в деятельность ДОУ информационных технологий. Основными задачами для нас стали: систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса; разработка и апробация технологий мультимедийного сопровождения воспитательно-образовательного процесса; расширение использования информационных технологий в работе с родителями; разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов; создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ; создание комплексной интегрированной модели информационно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ; обеспечить деятельность всех участников образовательного процесса единой информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для принятия управленческих решений; повысить качество образования через активное внедрение информационных технологий в воспитательно – образовательный процесс; повысить доступность качественного образования за счет индивидуализации процесса развития воспитанников и коррекции недостатков, использования информационных ресурсов сети Интернет; - создать единую информационно - образовательную среду дошкольного учреждения. |
| Деятельность (расписание и описание всех мероприятий, начало и конец, ожидаемые результаты каждого мероприятия, ответственный за каждое мероприятие) | Обеспечение ОУ материально-техническими ресурсами (медиа-техника, принтеры, сканеры, современные компьютеры, программные продукты по обработке текста и изображения) необходимо на начальном уровне внедрения проекта. Ответственные за данный этап: администрация ОУ. В процессе реализации проекта необходимо нормативно-правовое, организационно-методическое сопровождение проекта по использованию ИКТ в образовательном учреждении. Ответственные за данный этап: методическая служба ОУ, педагоги. Оценка общественного мнения, оценка мнения родителей воспитанников, контроль навыков и их динамика от использования ИКТ. Ответственные: администрация ОУ, методическая служба, родители, педагоги. |
| Команда и организационная структура проекта | 1.Зам.директора по УВР – организация работы по реализации проекта; 2.Педагогический совет – разработка и коррекция проекта, обеспечение стратегии взаимодействия ДОУ, родителей и других учреждений города; координация действий управленческих и педагогических структур; прогноз потребности в новых типах и видах образовательных услуг; 3.Рабочая группа – осуществляет мониторинг реализации проекта; координирует и корректирует действия всех структурных единиц, на основе анализа мониторинговых результатов; прогнозирует программно- методическое, дидактическое и развивающее обеспечение; способствует созданию единого информационного поля о состоянии реализации проекта; 4.Совет родительской общественности – способствует установлению доверительных контактов между родителями и ДОУ; обеспечивает создание единого образовательного пространства семья – ДОУ; осуществляет педагогическую пропаганду и обмен опытом семейного и общественного воспитания. |
| Возможные риски и угрозы | 1. Личностные особенности отдельных участников образовательного процесса (родители, дети), препятствующие достижению оптимально результата. 2. Возникновение дополнительных расходов на содержание технической базы, препятствующих обновлению и обслуживанию компонентов ИОС. 3. Отсутствие возможности повышения квалификации при работе с интерактивной доской. 4. Недостаток методического, программного и дидактического обеспечения по работе с детьми применяя ИКТ. |
| Ресурсы и бюджет | Бюджетирование проекта основано на возможностях ОУ, с учетом соответствующих смет. Для реализации проекта необходимы затраты по приобретению медиа-техники, повышения квалификации работников ОУ в сфере ИКТ. |
| Процесс коммуникации и отчетность | Процедура коммуникации по использованию ИКТ в ОУ оценивается через формы обратной связи – форумы, интернет-чаты, электронные письма, электронное анкетирование и построение рейтингов. |
| Одобрение результатов | Оценка результатов по внедрению ИКТ в ОУ оценивается в соответствии с ФГОС и ОП, предусмотренными для соответствующей возрастной группы. Для сравнения необходимо использовать показатели прошлых периодов (без использования ИКТ). |
| Управление изменениями | Изменения в проект вносятся администрацией ОУ с учетом мнения педагогических кадров, родителей, общественности. Для оценки необходимости внесения изменений будут использоваться формы обратной связи. Также изменения могут быть внесены по мере внесения изменений в нормативно-правовую базу образовательной деятельности, изменения статуса ОУ, внесением изменений в ФГОС и ОП. |

# Календарный график работ

План реализации проекта

| 1 этап – организационный (октябрь-декабрь 2014 г.) |
| --- |
| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
| Разработка нормативно- правовой базы | Издать приказ, разработать Положение по реализации проекта. | Октябрь, 2014г. | Управление проектом. | Зам.директора по УВР |
| Создание творческих групп | Создание и планирование работы творческой группы. | Октябрь, 2014г. | Создание работоспособной творческой группы | Зам.директора по УВР |
|  | Изучение нормативно-правовой документации и научно-методической литературы | В течение реализации проекта | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ. | Участники проекта |
|  | Разработка плана внедрения ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. | Ноябрь, 2014г. | Наличие планов | Старший воспитатель |
| Моделирование образа желаемого состояния единой информационной среды ДОУ. | Организовать семинар «Использование ИКТ в ДОУ». | Декабрь, 2014г. | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ. | Зам.директора по УВР Старший воспитатель |
|  | Создание банка методических идей. | В течение реализации проекта | Наличие банка по использованию в работе с детьми ИКТ. | Старший воспитатель |
| 2 этап – внедренческий (январь-сентябрь 2015 г.) |
| Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс | Заседание рабочей группы по реализации проекта. | Постоянно | План деятельности. | Руководитель рабочей группы |
|  | Размещение сайта ДОУ в интернете | январь-сентябрь 2015 г | Налаживание взаимодействия с родителями и общественностью через интернет. | Педагоги |
|  | Организовать индивидуальное консультирование педагогов по проблемным вопросам использования ИКТ в работе с детьми. | Постоянно | Предупреждение и коррекция. | Старший воспитатель |
|  | Провести мониторинг уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ по использованию ИКТ в работе с детьми. | январь, 2015г. Май, 2015г. | Сравнительная картина эффективности проекта | Зам.зав. по УВР |
| Обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы ДОУ | Организация собраний, консультаций, открытых показов занятий с использованием ИКТ для родителей и коллег | В течение реализации проекта | Включение родителей в образовательный процесс. | Педагоги |
| Обновление и обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. | Приобретение ноутбука, мультимедийной аппаратуры, обновление стендов для родителей | январь-сентябрь 2015 г | Наличие технических средств для педагогической работы. | Зам.директора по УВР |
| 3 этап – результативный (октябрь- декабрь 2015г.) |
| Анализ результатов реализации корректировка содержания, подведение итогов | Заседание рабочей группы по реализации проекта | октябрь 2015г. | План деятельности. | Руководитель рабочей группы |
|  | Провести сравнительный мониторинг в группах по использованию ИКТ в работе с детьми | ноябрь, 2015г. | Сравнительная картина эффективности проекта относительно качества образования детей. | Зам.директора по УВР Старший воспитатель |
|  | Заседание рабочей группы | Декабрь, 2015г. | Подведение итогов | Руководитель рабочей группы |
| Обобщение опыта работы педагогов. | Создать банк конспектов, презентаций и мультимедийных материалов для работы с детьми и родителями. | Постоянно, в течение года | Наличие методических разработок по ИКТ | Старший воспитатель |
|  | Обобщить опыт педагогов по использованию ИКТ | Декабрь, 2015г. | Наличие методических разработок для дальнейшего использования. | Старший воспитатель |
|  | Разработать и провести семинар по использованию ИКТ в работе с детьми. | Декабрь 2015г. | Открытость образовательной работы ДОУ для всех участников проекта. | Зам.директора по УВР |

# Необходимые ресурсы

| Этап | Вид работ | Ресурсы | Прочее (цена, количество и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое оснащение | Приобретение: | Имеется в наличии: компьютерная техника |  |
|  | Компьютеров |  | 30 000 руб. |
|  | Принтеров |  | 9000 руб. |
|  | Мультимедийных проектов |  | 40000 руб. |
|  | Закупка методической, учебной литературы | Имеется в наличии: методические пособия | 3 500 руб. |
| Методическое обеспечение реализации проекта | Проведение семинаров, размещение, питание участников, тиражирование раздаточных материалов, расходные материалы, кофе-брейки и пр. |  | 20000 руб. |
|  | Издание методических, информационно-справочных материалов |  | 5000 руб. |
|  | Проведение мониторингового исследования, анкетирование, обработка анкет, подготовка анализа | Имеется в наличии: интернет сайт ОУ, необходима его доработка | 5000 руб. |
| ИТОГО: |  |  | 112 500 руб. |

# Мониторинг качества осуществления проекта

| критерии оказатели | Уровень I | Уровень II | Уровень III | Уровень IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов | 6 баллов | 7 баллов | 8 баллов |
| Увеличение числа детей, с высоким уровнем развития. | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% |
| Увеличение доли педагогов оптимально использующих ИКТ. | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% |
| Увеличение числа родителей участвующих в воспитательно – образовательном процессе | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |

# Область рисков и план работы с ними

| Риски, способные повлиять на проект | Выход |
| --- | --- |
| Личностные особенности отдельных участников образовательного процесса (родители, дети), препятствующие достижению оптимально результата. | Предоставление нормативно – правовой документации. Проведение открытых занятий. |
| Перегрузка воспитанников | Соблюдение требований СанПина. Реализация проектов в игровой деятельности. |
| Возникновение дополнительных расходов на содержание технической базы, препятствующих обновлению и обслуживанию компонентов ИОС. | Привлечение дополнительных ресурсов (спонсорской помощи). |
| Отсутствие возможности повышения квалификации при работе с компьютерной техникой и интерактивной доской. | Курсы начальной компьютерной грамотности. Семинар – практикум «Внедрение ИКТ в образовательный процесс». Мастер – классы |
| Недостаток методического, программного и дидактического обеспечения по работе с детьми применяя ИКТ | Обогащение и пополнение методического, программного и дидактического обеспечения по работе с детьми применяя ИКТ |

# Формы отчетности

| № | Форма отчетности |
| --- | --- |
| 1 | Закупка материально технических ресурсов сопровождается первичными учетными документами (счета, накладные и т.д.). Материально-технические ресурсы отражаются на балансе ОУ. |
| 2 | Поэтапное протоколирование результатов внедрения проектов на учрежденческом уровне ОУ – совет ОУ, педагогический совет. |
| 3 | Мониторинг результатов внедрения ИКТ через оценку достижений воспитанников в соответствии с ФГОС и ОП. |
| 4 | Оценка мнения педагогического персонала от внедрения ИКТ в ОУ. |
| 5 | Оценка мнения родителей воспитанников от внедрения ИКТ в ОУ. |
| 6 | Оценка мнения общественности от внедрения ИКТ в ОУ по средствам форм обратной связи, в том числе через интернет сайт ОУ. |

# Text boxes

Администрация ОУ

Педагоги ОУ

Воспитанники ОУ

Родительская общественность

Обеспечение материально-технической базой ОУ для внедрения ИКТ

Повышение квалификации педагогического персонала

Внедрение нормативно-правовой базы

Контроль за внедрением ИКТ и оценка общественного мнения

Апробирование и внедрение ИКТ в образовательную деятельность и взаимодействие с семьей

Мотивация познавательной активности у воспитанников

Участие в создании медиатеки и ИКТ ОУ

Оценка полученных результатов от ИКТ

Получение образовательных услуг нового качества с использованием ИКТ

Стимулирование познавательной деятельности, расширение кругозора об окружающем мире с использованием ИКТ

Закрепление ФГОС и ОП с использованием ИКТ

Получение возможности участия в образовательном процессе ДОУ через ИКТ

Доступ к информационным ресурсам ОУ, медиатеки, получение консультаций в режиме реального времени

Обеспечение непрерывности образовательного процесса, оценка результатов использования  ИКТ в ОУ и семье