- План

- управления введением  ФГОС дошкольного образования в  МБДОУ  «Благовещенский детский сад «Светлячок»

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты |  | Контрольные показатели |  | Сроки выполнения (проведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные (организаторы и исполнители) |  | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и |  |  |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов всех уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст восп. | По мере поступления материалов |  |
| Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования | - Устав ДОУ - Коллективный договор - Положение о заработной плате - Должностные инструкции |  | Утверждение локальных актов МБДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая группа по внедрению ФГОС | По мере готовности до 01.09.14 |  |
| 2. Создание организационных условий введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. |  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Приказы по созданию рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО и утверждению положения о данной группе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав ДОУ | реализовано |  |
| Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС в ДОУ |  | Дорожная карта | Приказ об утверждении дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав ДОУ | реализовано |  |
| Формирование в ДОУ внутренней системы оценки качества ДО |  | Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг МБДОУ |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Зав ДОУ, ст. восп |  |  |
| Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы МБДОУ |  | Образовательная программа ДОУ | Принятие Советом ДОУ(протокол заседания) и утверждение ОП приказом зав. ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав ДОУ, ст. восп, рабочая группа по созданию ОП | До 01.09.14 |  |
| Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. |  | Привлечение рабочей группы, органов государственно-общественного управления | Анализ готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав.ДОУ |  |  |
| 3. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  | Удостоверения о курсовой подготовке |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст.в |  |  |
| 4. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. |  | Программа развития ДОУ |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст.в |  |  |
| Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст.в |  |  |
| Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст.в |  |  |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст.в |  |  |
| 6. Информационное сопровождение (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования,через наглядную информацию уголков, проведение родительских собраний |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зав ДОУ, ст.в, восп-ли |  |  |