«Мама каждому из нас всех люде дороже”

1. Паспорт проекта

| Полное название проекта | Целевой комплексный проект “Нет лучше дружка, чем родная матушка ” |
| --- | --- |
| Целевая группа | Учащиеся 3а кл. |
| Основание для разработки проекта | Преобладание у современных детей потребительского отношения к матери, неумение оценить ее материнскую заботу и ее труд. |
| Автор проекта | Овчарук В.К., учитель 3а класса Дроздова Т.Н., зав. библиотекой |
| Руководитель проекта | Овчарук В.К., учитель 3а класса |
| Консультант проекта | Дроздова Т.Н., зав. библиотекой |
| Список исполнителей проекта | - Овчарук В.К.Н.В.- учитель, классный руководитель 3 а класса, руководитель проекта, , - Дроздова Т.Н. , заведующая школьной библиотекой - консультант проекта, - участники проекта, учащиеся 3а класса, - участники проекта, родители учащихся 3 а класса.. |
| Основные цели и задачи проекта | Цель проекта: - воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери; - развитие творческих способностей Задачи проекта: Развивающие: - развитие поисковых и презентационных умений, - совершенствование организаторских способностей, Обучающие: - Знакомство с произведениями литературы и искусства, посвящёнными образу матери; - Расширение знаний о различных профессиях; - Обучение третьеклассников умению рассуждать, доказывать свою точку зрения и высказывать свои мысли. Воспитательные: - развитие коммуникативных умений (коллективное планирование, оказание взаимопомощи в группе, умение отстаивать свою точку зрения) - совершенствование навыков культуры поведения, - содействие воспитанию чувства ответственности, - организация сотрудничества “учитель –ученик – родитель -библиотекарь” - Воспитание чувства благодарности матери Практические: - создание творческих продуктов |
| Срок реализации проекта | 2 месяца. январь-март 2012 г. |
| Тип проекта | Творческий, индивидуально-групповой |
| Ожидаемые результаты | - Расширение знаний учащихся о своих мамах, - Создание различных творческих продуктов о своих мамах, - Создание сценария и проведение итогового праздника «Мама каждому из нас всех людей дороже» |
| Этапы реализации проекта | 1 этап – Подготовительно-моделирующий – январь. Старт проекта – классный час «МАМА – самое прекрасное слово на земле!» 2 этап – Практически - февраль. 3 этап – Аналитико-обобщающий, итоговое мероприятие – март 2012г. |

II. Календарный план реализации проекта

|  | Наименование работ и основные этапы его выполнения |  | Исполнители | Сроки исполнения |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – Подготовительный (моделирующий) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение опыта работы по теме проекта. |  | Дроздова Т.Н. | декабрь |  | Составление списка методической литературы по теме |  |
| 2 | Разработка проекта |  | Дроздова Т.Н. | январь |  | Составление паспорта проекта. Создание портфолио проекта |  |
| 3 | Изучение художественной литературы, запечатлевшей образ матери |  | Дроздова Т.Н. | январь |  | Подготовка рекомендательного списка книг для чтения третьеклассникам « Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» |  |
| 4 | Сочинение «Моя мама» |  | Овчарук В.К. | январь |  | Анализ сочинений, отбор лучших из них для включения в сценарий стартового мероприятия |  |
| 5 | Разработка сценария старта проекта «МАМА – самое прекрасное слово на земле!» |  | Дроздова Т.Н. Овчарук В.К. | январь |  | Сценарий мероприятия |  |
| 6 | Старт проекта |  | Овчарук В.К. Дроздова Т.Н. | январь |  | Проведение мероприятия. Распределение учащихся на группы, раздача памяток и заданий руководителям групп Распределение обязанностей в группах |  |
| 2 этап - Практический – январь. февраль 2012г.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование учащихся «Что я знаю о своей маме» | Овчарук В.К., учащиеся 3 а |  |  | январь |  | Анализ анкет |
| 2 | Чтение книг из рекомендательного списка | Овчарук В.К. Дроздова Т.Н. учащиеся 3а кл. |  |  | Февраль |  | Урок литературного чтения «Восславим женщину – мать!» Составление обобщенной характеристики матерей по художественным произведениям |
| 3 | Портрет моей мамы | учащиеся3 а . |  |  | февраль |  | Портретная галерея. Материал для подарочной папки « С любовью о маме» |
| 4 | Фотоколлаж «Моя мама – самая, самая…» | учащиеся3 а , родители |  |  | февраль |  | Фотогалерея, Материал для подарочной папки « С любовью о маме» |
| 5 | Профессия моей мамы | учащиеся 3 а родители |  |  | февраль |  | Материал для подарочной папки « С любовью о маме» |
| 6 | Мастерю для своей мамочки (открытка, поделка и др.) | Овчарук В.К., учащиеся |  |  | февраль |  | Подарки к 8 Марта |
| 7 | Подбор материала на тему «Образ матери в искусстве» | Дроздова Т.Н., учащиеся |  |  | февраль |  | Классный час «Образ матери в искусстве» |
| 8 | Подбор песен, стихов, пословиц и поговорок о матерях | Учащиеся, родители. |  |  | февраль |  | Оформление страниц в подарочную папку |
| 9. | Подбор материала к итоговому праздничному огоньку «Лучше всех на Земле мама, моя мама…» | Овчарук В.К. Дроздова Т.Н., учащиеся |  |  | февраль |  | Сценарий праздника, оформление праздника, компьютерная презентация |
| 9 | Сочиняем синквейн для мамы | Овчарук В.К. учащиеся |  |  | февраль |  | Оформление страниц в подарочную папку |
| 10 | Слово «мама» на других языках | Дроздова Т.Н. учащиеся |  |  | февраль |  | Слайд в презентацию |
| 3 этап - Заключительный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Презентация проекта | Овчарук В.К. Дроздова Т.Н., учащиеся. родители |  |  | март |  | Компьюторная презентация «Лучше всех на Земле мама, моя мама…» Проведение огонька «Все о мамах и все для наших мам» |
| 2 | Книжная выставка «Будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – Мать!» | Овчарук В.К. Дроздова Т.Н., учащиеся. родители |  |  | март |  |  |
| 3 | Выставка рисунков, сочинений, фотоколлажей |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рефлексия. Анализ работы над проектом |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Награждение самых добросовестных и активных участников проекта |  |  |  |  |  |  |

«Мама каждому из нас

всех людей дороже”

Проект, посвященый мамам.3 а класс

Дроздова Т.Н., зав. библиотекой.

Овчарук В.К., учитель начальных классов

БРАТСК

2012