***МБОУ Лотаковская СОШ Красногорского района***

**Модуль «Стратегический менеджмент»**

Стратегическое планирование с использованием методики

 «ЗЕРКАЛО ПРОГРЕССИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»

|  |
| --- |
|  **Постановка проблемы:**  *Не созданы условия для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.* |
| **Причины:**  |
| **Ситуация** **«-»** | ***Нет соответствующей нормативной базы*** | ***Недостаточное кадровое и методическое обеспечение*** | ***Недостаточное информационное и материально-техническое обеспечение*** | ***Не созданы условия для организации полноценной внеурочной деятельности*** |
| **Ситуация «+»** |
| **Цель:** *Создать условия для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 2015году.* |
| **Задачи:** | ***Обеспечить нормативное введение ФГОС ООО*** | ***Подготовить кадры и методическое обеспечение введения ФГОС*** | ***Обеспечить информационную и материально-техническую базу ОУ*** | ***Создать условия для организации внеурочной деятельности*** |
| **Мероприя-тия:** | Разработка Проекта перспективного развития ОУ на 2012-2016 гг. |  Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Изучение запросов детей и родителей по организации внеурочной деятельности |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Курсовая подготовка педагогических кадров по введению ФГОС нового поколения  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС  ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | Организация кружков и секций по запросам на базе школы |
| Разработка  основной образовательной программы ООО | Изучение базовых документов ФГОС | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе.Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования | Заключение договоров о сотрудничестве с центрами культуры и спорта села и района по организации внеурочной деятельности |
| Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС осовного общего образования | Оборудование АРМ учителей в соответствии с требованиями ФГОС |
| Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ООО | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Анкетирование «Готовность педагогов школы к введению ФГОС в основной школе» |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам  введения ФГОС ООО | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций  и социального запроса родителей обучающихся | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания |
| Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям  ФГОС ООО | Заседания школьных методических объединений по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС» | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам | Круглый стол «ФГОС ООО: требования к структуре основной образовательной программы» |
| Внесение изменений в Положение    о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Педагогический совет «Современные педагогические технологии в образовательном учреждении, наиболее эффективные для реализации требований ФГОС ООО» |
| Участие в работе семинаров, совещаний« О  переходе на ФГОС основного общего образования» |
| Организация ВШК по реализации ФГОС ООО |
| Мониторинг поэтапного введения ФГОС ООО |
| Изучение, обобщение и внедрение    опыта образовательных      учреждений             г района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми |
| Заседание методического совета школы «Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ООП школы» |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО |
| ***Проведение организационных мероприятий введения ФГОС:***1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО2.Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС. Самодиагностика ОУ3.Совещания Рабочей группы по введению ФГОС ООО:Заседание№1Распределение обязанностей в рабочей группе. Разработка плана деятельности рабочей группы. Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению и реализации ФГОС ООО.Заседание №2. Изучение и сравнительный анализ действующего и нового ФГОС ООО. Заседание №3.Анализ форм организации работы с подростками , ориентированных на достижение предметных результатов, на соответствие требованиям ФГОС. Деятельностный подход.Занятие № 4. Воспитание и социализация подростковой школы. Формы организации работы с учащимися основной школы.Заседание №5.УУД на ступени основного общего образования. Формы организации деятельности, используемые для освоения УУД.Заседание №6.Подготовка методических материалов к публикациям. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО через интернет( страничка сайта школы), участие в обсуждении вопросов раздела ФГОС ООО на сайте дистанционного сопровождения 4.Участие в работе сети муниципальных базовых площадок по введению ФГОС ООО5.Презентация результатов подготовки школы к введению ФГОС ООО на августовском педагогическом совещании6.Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО7.Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ8. Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС в основной школе |