МБОУ Начальная общеобразовательная школа

ЗАТО   Звёздный

Социальный проект

2011 г.

Раздел 1

Информация о заявителе

Организация -  заявитель:  МОУ Начальная общеобразовательная школа, классный (детский и родительский состав)  коллектив «Творческий калейдоскоп» 4 «Б» класса

Адрес организации-заявителя: 614575 Пермский край,

ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д.5а; телефон: 297 13 06.

| Направление | Моя школа – мой дом |
| --- | --- |
| Название проекта | Мастерская игровых наук |
| Тип проекта | Социально-культурный |
| По доминирующей деятельности | Практико-ориентированный |
| По продолжительности | Среднесрочный |
| Сроки реализации | сентябрь 2010 – март 2011 |

Основные сведения о проектной команде

| Полное название (если есть) или класс | «Творческий калейдоскоп» 4 «Б» класс |
| --- | --- |
| Общее количество участников | 36 |
| Учащихся начальной школы | 26 |
| Родителей | 10 |
| Привлеченных участников | Параллели 1 и 2 классов |

Руководитель проекта: Апкина Аида Данисовна

Раздел  2.

Описание проекта.

В нашем блоке появились первоклассники. ись первоклассники. Во время дежурства нашего класса, в самом начале учебного года, было сложно организовывать игры на перемене из-за нехватки инвентаря. Не все ребята были вовлечены в игры. Проведя наблюдение за организацией  перемен и в других блоках, наша проектная команда    решила провести опрос первоклассников и второклассников (выборочно).

Опрос выявил, что дети предпочитают подвижные игры, игры с мячом,  настольные игры (шашки). Но где, же взять инвентарь? Поэтому была обозначена проблема: недостаточное количество игрового инвентаря  не даёт возможность организовать разнообразные игры на перемене и вовлечь большее количество детей в эти игры

Цель проекта: помочь в организации разнообразных и безопасных игр на перемене первоклассникам и второклассникам

Организованные игры на переменах помогут   ребятам  научиться строить отношения между собой, научиться уступать друг другу.

Чтобы достичь цели мы поставили перед собой следующие задачи:

- Узнать подробнее о  различных безопасных играх с мячами в помещении, настольных играх: сбор информации;   подготовка сообщений

- Изучить технологические карты  изготовления мячей и шашек из бросового материала,  использовать опыт ребят нашего класса с конкурса «Вторая жизнь упаковки», изготовить шашки и мягкие мячи

- Познакомить  ребят   с безопасными играми с мячами и   вовлечь в игры

- Создать книжки-малышки: «Игры с мячами» и  памятки с алгоритмом изготовления шашек и мягких мячей из бросового материала

- Подвести итог.

Механизм реализации: план действий, определение исполнителей и

сроков  проведения мероприятий.

| Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализа-ции | Место реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап - исследовательский |
| Наблюдение за организацией игр на переменах Социологический опрос первоклассников и второклассников (выборочно) Изучить какой безопасный инвентарь можно использовать при организации игр на переменах | Сентябрь 2010 г | Рекреации на 1 – 3 этажах МОУ НОШ, библиотеки, интернет-ресурсы | Классный руководитель, группа №1 (дети). Родители: Вишнякова Н.В., Кожина О.В. |
| II этап - технологический |
| Сбор информации, подготовка сообщений по данной проблеме Разработка правил совместной работы Сбор бросового материала, который подойдёт для изготовления игрового инвентаря Создание технологических карт Изготовление безопасного игрового инвентаря Оформление, украшение инвентаря по разработанному дизайну Создание книжки-малышки Выступление агитбригады на линейке и вручение инвентаря Организация игр на перемене Создание памятки с алгоритмом изготовления шашек и мягких мячей | сентябрь 2010 сентябрь 2010 сентябрь 2010 сентябрь 2010 сентябрь 2010 сентябрь 2010 начало октября 2010 начало октября 2010 октябрь - декабрь 2010 январь 2011 | МОУ НОШ | Классный руководитель, группа №2, 3, 4 (дети). Родители: Мышкина А.В., Климова О.В., Карпова О.А., Кузнецова С.Н., Индюкова Е.А., Уварова В.И., |
| III этап - заключительный |
| Подведение итогов Подготовка презентации Защита проекта на конкурсе | январь–март 2011 | МОУ НОШ | Классный руководитель, группа № 5 (дети). Родители: АлексееваО.А., Брайченко Т.А. |

Анализ ресурсов  (что у нас есть):

| Человеческие ресурсы |
| --- |
| Учащиеся Родители учащихся Педагоги начальной школы |
| Интеллектуально-творческие ресурсы. | Материальные ресурсы. |
| Источники детской литературы в домашней библиотеке. Источники детской литературы в школьной и поселковой библиотеке. Интернет. Помощь и советы родителей. | Помещение в начальной школе. Проекционная система (для презентации). Реквизиты с предыдущих мероприятий. Школьный инвентарь. Папки по трудовому обучению с инструментами и принадлежностями |

Ожидаемый результат.

- Вовлечение большего количества детей в игры на  переменах, с использованием инвентаря, изготовленного своими руками.

- Использование материала из книжки-малышки при организации игр ребятами  из других блоков.

- Использование памятки с алгоритмом изготовления шашек и мягких мячей ребятами из других классов.

Препятствия успеха.

1.Отсутствие содействия в помощи со стороны родителей, работников

Учреждений.

2. Не умение совместной работы в группе у ребёнка.

3. Не соблюдение техники безопасности и правил совместной работы.

4. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Составление бюджета (примерная смета).

Денежные средства нам не пригодились. В этой работе необходима фантазия и желание экспериментировать.

Внешняя презентация.

1. Подготовка внешней презентации (все участники проекта).

2.Выступление при защите проекта (группа детей и родителей).