Исследовательская (экспериментальная) деятельность в ДОУ

«Повышение ИКТ –

компетентности педагогов ДОУ»

МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад № 8 «Огонек»

Старший воспитатель

А.Г. Фунтова

Воспитатели О.А.Рубе, Т.А.Филатова

г.Вязники, 2013

Срок реализации:01.09.2012-31.05.2015.

Актуальность. За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, организации своей деятельности.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Однако действующая система дошкольного образования существенно отстает от процессов, происходящих в школе и обществе в целом, где наиболее важным значительным товаром становится информация, способы ее хранения и использования.

Компьютер, мультимедийные формы,  как инструменты для обработки информации должны стать мощным техническим средством обучения, коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников.

Проблема: Решение проблем формирования профессиональной компетенции педагога в условиях модернизации и информатизации современного образования требует изменения содержания существующей подготовки педагогических кадров и создания благоприятных организационно-педагогических условий для внедрения современных компьютерных и информационных технологий в методическую деятельность и в воспитательно-образовательный процесс. Однако профессионально-личностные особенности педагогов могут затруднять формирование у них информационно-компьютерной компетентности. Педагоги испытывают затруднения в использовании компьютера при организации  образовательной деятельности  вследствие того, что имеют низкий уровень информационно-компьютерной компетентности

Цель проекта. Повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне.

Объект: ИКТ – компетентность педагогов ДОУ.

Предмет проекта: повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ.

Гипотеза: Повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет позволит каждому из них  использовать современные компьютерные технологии в образовательной  деятельности с детьми на качественно новом уровне.

# Задачи проекта:

1.Формировать информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов ДОУ (умение  создавать графические и текстовые документы (программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel), владение навыками поиска информации в Интернете, владение программой Power Point для создания мультимедийных презентаций);

2.Использовать информационные технологии во всех сферах образовательной деятельности (умение разрабатывать занятия с использованием информационных технологий, умение применять электронные дидактические и педагогические программные средства, владение способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями);

3.Создать мини-сайты педагогов ДОУ;

4.Создать сайт ДОУ;

5. Совершенствовать техническое оснащение ДОУ.

Ресурсы проекта на начало эксперимента:

1. Нормативно-правовые:

- устав ДОУ

- лицензия на право ведения образовательной деятельности,

- закон «Об образовании в РФ»;

- Сан ПиН

- новые локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ (приказы, положения, правила).

2. Кадровые. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический коллектив ДОУ:

| По образованию | Высшее-1 Среднее педагогическое - 7 Без специального образования -4 |
| --- | --- |
| По уровню квалификации | Высшая кв.категория -1 1 кв.категория -3 2 кв.категория-4 Не аттестованы-4 |

3. Материально-технические:

- подключение к сети Интернет (модем)

- 2 компьютера,  ксерокс;

- ноутбук.

Этапы проекта.

1.Подготовительный (мотивационно-организационный).

2.Основной (внедренческий).

3.Заключительный (обобщающий).

1. Подготовительный.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственныые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе и передовой педагогический опыт других ДОУ. 2.Изучить уровень ИКТ- компетентности педагогов. | Создание творческой группы. Заседание творческой группы. | Сентябрь 2012г. | Положение о работе творческой группы. План работы творческой группы. | Старший воспитатель, Фунтова А.Г. |
|  | Анкетирование педагогов с целью выявления уровня владения ИКТ, мотивации применения ИКТ в воспитательно-образовательном процессе. | октябрь | Результаты анкетирования. | Старший воспитатель А.Г.Фунтова |
|  | Круглый стол «Обзор литературы по теме «Использование информационно-компьютерных технологий для повышения качества образования в ДОУ». | Октябрь 2012г. | Отбор материала, анализ литературы. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |
|  | Консультация «Информатизация образования – комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс». | Ноябрь 2012г. | Теоретический материал. | Старший воспитатель. |
| Изучить и проанализировать состояние материальной базы ДОУ, собственных условий педагогов для освоения ИКТ- технологии | Анализ МТБ | Ноябрь 2012 | Выводы по анализу | Заведующий Щурова О.И. Воспитатель Тришина С.В. |

2.Основной.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственныые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формировать информационную культуру и ИКТ-компетентность педагогов ДОУ: -умение создавать графические и текстовые документы (программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel); -владение навыками поиска информации в Интернете; -владение программой Power Point для создания мультимедийных презентаций. | Семинар-практикум «Microsoft Word». | Январь 2013г. | 1.Шрифт, размер. 2.Создание и редактирование текстового документа. 3.Набор и редактирование текстового документа. 4.Абзацные отступы и интервалы. 5.Создание и форматирование таблиц. 6.Вставка рисунка. 7.Нумерация страниц. 8.Печать готового документа. | Старший воспитатель, |
|  | Семинар-практикум «Microsoft Power Point – средство создания презентаций». | март 2013г. | 1.Знакомство с Power Point. 2.Создание слайда с диаграммой и таблицей. 3.Вставка в слайд рисунков и анимации при демонстрации. 4.Создание управляющих кнопок. 5.Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. | Старший воспитатель, |
|  | Семинар – практикум «Знакомьтесь,Microsoft Publisher» | Октябрь 2013 | Знакомство с программой «Microsoft Publisher» 1.Создание открытки. Сохранение открытки 2.Создание буклета. Формирование тематического буклета . Сохранение документа. Печать. | Старший воспитатель |
|  | Семинар-практикум «Знакомьтесь – Интернет». | Ноябрь 2013 | 1.Поиск в сети Интернет. 2.Электронная почта. | Старший воспитатель. |
| 2.Создать мини-сайт педагога. | Семинар-практикум «Создание мини-сайта в сети Интернет». | Март-апрель 2014г. | Подбор материала для учетной записи (пароль, E-mail адрес, загрузка фотографии (аватара), создание слайд-шоу на главной странице мини-сайта). Подбор данных для мини-сайта. | Старший воспитатель, |
| 3.Создать Сайт ДОУ. | Создание рабочей группы по созданию Сайта ДОУ. Издание приказа о создании сайта. Разработка и утверждение положения о Сайте ДОУ. | май 2014г. | Разработка и функционирование Сайта ДОУ. | Старший воспитатель, педагоги. |
| 4.Разработать технологию мультимедийного сопровождения образовательного процесса. 5.Разработать мультимедийные презентации по методической работе. 3.Подготовить медиатеку наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям. |  | Сентябрь 2014г. - октябрь 2014. | Создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ. | Старший воспитатель, воспитатель С.В.Тришина |

3. Заключительный.

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственныые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор и обобщение материалов эксперимента | Мультимедийные презентации педагогических проектов. | 2012г.-2014г. | Публикации в сети Интернет (мини-сайты педагогов, сайт ДОУ). | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |
|  | Участие педагогов в профессиональных конкурсах. | В течение 2013-2014 г.г. |  | Педагоги ДОУ. |
|  | Отчет о результатах исследования на методическом совете ДОУ | Сентябрь 2014 | Анализ методической работы по формированию ИКТ- компетенций педагогов |  |
|  | Сбор и обобщение опыта методической работы по формированию ИКТ- компетенций педагогов | Сентябрь-ноябрь 2014 |  |  |
|  | РМО для старших воспитателей ДОО | Ноябрь 2014 | Подготовка материалов по теме для РМО. Представление опыта методической работы ДОО по формированию ИКТ- компетенций педагогов е опыта |  |
|  | Фестиваль ИКТ- технологий в ДОУ | Май 2015г. | Повысилась ИКТ-компетентность педагогов на 80%. Современные компьютерные технологии используются в методической деятельности, для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |

Конечный продукт.

Разработанная система повышения информационной компетентности педагогических работников даст свои результаты, а именно - педагоги:

- научатся создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформлять групповую документацию, диагностику и т. д.);

- научатся применять электронные дидактические и педагогические программные средства;

- будут активно использовать информационные технологии в образовательном процессе;

-   овладеют навыками поиска информации в Интернете; навыками обмена опытом, знакомства с периодикой, наработками и идеями других педагогов России;

- овладеют программой Power Point для создания мультимедийных презентаций;

- научатся разрабатывать занятия с использованием информационных технологий;

-  овладеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями;

- в ДОУ будет разработана технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса, система организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов;

- будет создана медиатека наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям с использованием информационных технологий;

- будет создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ, электронный банк данных,  воспитанников, педагогов, родителей;

- педагоги будут иметь свой интернет-сайт (60-70%);

- будет создан сайт ДОУ.

18. Прогноз возможных негативных последствий:

Неукомплектованность  ДОУ компьютерами, невозможность обеспечения условий для освоения ИКТ в домашних условиях.

19. Способы коррекции, компенсации негативных последствий:

- Используется система морального и материального стимулирования.

- Изыскиваются возможности финансирования идей эксперимента в полном объёме.

20. Тип эксперимента: практико-ориентированный.

21. Продукт эксперимента:

Разработанная система повышения информационной компетентности педагогических работников даст свои результаты,

а именно:

педагоги:

- научатся создавать графические и текстовые документы (самостоятельно оформлять групповую документацию, диагностику и т. д.);

- научатся применять электронные дидактические и педагогические программные средства;

- будут активно использовать информационные технологии в образовательном процессе;

-   овладеют навыками поиска информации в Интернете; навыками обмена опытом, знакомства с периодикой, наработками и идеями других педагогов России;

- овладеют программой Power Point для создания мультимедийных презентаций;

- научатся разрабатывать занятия с использованием информационных технологий;

-  овладеют способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родителями;

- педагоги будут иметь свой интернет-сайт (60-70%);

- в ДОУ:

будет разработана технология мультимедийного сопровождения образовательного процесса, система организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов;

- будет создана медиатека наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям с использованием информационных технологий;

- будет создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ, электронный банк данных,  воспитанников, педагогов, родителей;

- будет создан сайт ДОУ.

22. Форма представления результатов эксперимента для массовой практики:

- Издание  материалов экспериментальной деятельности ДОУ в периодических изданиях образовательного учреждения, на сайте ДОУ.

- Размещение информации об экспериментальной деятельности  на сайте учреждения.

- Участие членов педагогического коллектива  в РМО по теме эксперимента.

- Выпуск информационных бюллетеней для родителей

- Выпуск информационных бюллетеней для коллег с  разъяснениями правил освоения ИКТ- технологий.

- Обобщение опыта методической работы по формированию ИКТ- компетенций педагогов на уровне ДОУ.

23. Практическая значимость:

- Выбор форм и содержания по формированию ИКТ- компетенций педагогов

- Разработка и апробация  системы методической деятельности по формированию ИКТ- компетенций педагогов ДОУ

- Внедрение диагностического инструментария по оценке уровня ИКТ- компетенции педагогов.

- Повышение ИКТ -компетенции педагогов.