УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №13

г.Йошкар-Олы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Г. Загайнов

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**Дней защиты от экологической опасности**

**с 21 марта по 5 июня 2013 года**

**в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г.Йошкар-Олы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Дата**  **Ответственные** | **Охват  учащихся** | **Отметка о выполнении** | |
| 1. ***Организационные мероприятия.*** | | | | | |
| 1. | Познакомить пед. коллектив с планом основных мероприятий по подготовке и проведению городской акции «Дни защиты от экологической опасности» | 25 марта 2013г. Колосова Л.Г., Загайнов Ю.Г. |  |  | |
| 2. | Утвердить оргкомитет по организации и проведению мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности с 21 марта по 5 июня 2013 г.  1). Загайнов Ю.Г. – председатель оргкомитета,  2). Колосова Л.Г. – зам.председателя.  Члены оргкомитета:  1). Шишкова Л.В. – зам.директора по ВР,  2). Ахмедзянова Т.М. – библиотекарь,  3). Самойлов В.Г. – учитель ОБЖ,  4). Яндыкова С.С. – учитель нач.классов,  5). Ведерников Н.М. – учитель физвоспитания,  6). Лебедева Ольга – президент экоклуба, 7 кл.,  7). Павлов Кирилл – 9 кл.  8) Ямбых Екатерина – 8 класс  9) Щеглова Дарья – 7 класс | 2 апреля 2013г.  Загайнов Ю.Г.  Колосова Л.Г. | Пед. совет. |  | |
| 3. | Классным руководителям включить в планы воспитательной работы на апрель-май 2013г мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности со100% охватом обучающихся. | С 21.03.2013 по 05.06.2013г. Колосова Л.Г., Шишкова Л.В. | 100 % |  | |
| ***II. Информационно-просветительские мероприятия*** | | | | | |
| 1. | Регулярное обновление информационных стендов «Дни защиты от экологической опасности» с целью расширения кругозора обучающихся по вопросам охраны  окружающей среды. | Колосова Л.Г. Экологический клуб «Венерин башмачок», 1 раз в неделю. | 100% |  | |
| 2. | Организация выставок и работ, информационных листков обучающихся к важнейшим экологическим датам | С 21.03.2013 по 30.05.2013г. Колосова Л.Г.,  Яндыкова С.С. | 5, 6 А,Б 8,7,кл. |  | |
| 3. | Посещение информационных выставок обучающимися 1-4 классов с рассказом экскурсовода. | Яндыкова С.С.по графику, экскурсоводы – 7 кл. | 1-4 кл. |  | |
| 4. | Оформить информационный стенд: «Орлан-белохвост – Птица 2013 года» | 1 апреля 2013г. Колосова Л.Г., Ахмедзянова Т.М. | 100% |  | |
| 5. | Подготовить информацию «Хартия Земли и ее 16 принципов».  К Дню Земли – 22 апреля. | Колосова Л.Г.,  22 апреля 2013г. | 100% охват, лекторск. группа – 7 кл. |  | |
| 6. | Регулярное оформление выставок книг и периодической печати к важнейшим экологическим датам:  -1 апреля – Международный День птиц;  -7 апреля – Международный День здоровья;  -22 апреля – День Земли;  -24 апреля – Марш Парков – День поддержки особо охраняемых природных территорий;  -12 мая – День экологического образования. | Ахмедзянова Т.М. – зав. библиотекой, Колосова Л.Г., Яндыкова С.С., экоклуб «Венерин башмачок». | 1-9 кл.  100% охват. |  | |
| ***III. Участие в городских мероприятиях.*** | | | | | |
| 1. | Участие в городской акции «Мой чистый город». | Колосова Л.Г., Кл. рук-ли.  15 апреля-15 мая 2013г. | 1-4 кл.,  5-9 кл. | |  |
| 2. | Конкурс «Вторая жизнь мусора». | Кл. рук-ли 1-8 кл.  13 мая 2013г. | 5-9 кл.  1-4 кл. | |  |
| 3. | Принять участие в акции «День Плюшкина» по сбору макулатуры и другого вторичного сырья (плёнка, пластиковые бутылки, алюминиевые банки). | Кл. рук-ли 1-9 кл. Колосова Л.Г., 14.05.2013г. | 1-9 кл. 100% охват. | |  |
| 4. | Участие в уборке, благоустройстве и озеленении пришкольной территории. | Колосова Л.Г.,  Шарипова Н.Р.,  кл. рук-ли 2-9 кл.  15.04.2013 - 25.05.2013г | 2-9 кл. 100% охват. | |  |
| 5. | Участие в городском слёте-соревновании «Школа безопасности». | 16-18 мая 2013г Самойлов В.Г. по графику Управл. Образования | 7,8 кл. | |  |
| 6. | Участие в XXI муниципальной эколго-краеведческой конференции «Моя Малая Родина». | 27.03.2013г.  Колосова Л.Г. | Гайнитдинов Антон, 9 кл | |  |
| 7. | Участие в городском конкурсе электронных презентаций «День Плюшкина» | 25.05.2013 г.  Колосова Л.Г. | Павлов Кирилл, 9 кл | |  |
| 8. | Организация и проведение праздника, посвящённого закрытию «Дней защиты от экологической опасности». | 5 июня 2013г., Колосова Л.Г., Ельмакова А.Н.- ведущий спец-т Упр. Образов.. | 5-8 кл.  делегация по графику УО. | |  |
| ***IV. Участие в Республиканских мероприятиях.*** | | | | | |
| 1. | 15-ая Республиканская научно-практическая конференция обучающихся по ООПТ РМЭ. | 4 апреля 2013г., Заповедник «Большая Кокшага» | Ямбых Екатерина | |  |
| 2. | Республиканский конкурс средств наглядной агитации и пропаганды «Защитим лес». | 9 апреля 2013г., Колосова Л.Г. | Лебедев Ю.  Обуч-ся 5-8 классы | |  |
| 3. | Участие во II Республиканской научно-практической конференции «Корифеи». | 19 апреля 2013г.  Колосова Л.Г.  Волкова Е.Б.  Просверикова О.В. | 6, 8, 9 кл. | |  |
| 4. | Участие в Республиканском конкурсе «Первые шаги». | 15.04.2013г.  Чеснокова З.Г.  Эшембаева М.В. | 1 а и 1 б классы. | |  |
| 5. | Республиканский конкурс юных исследователей окружающей среды  «Человек. Природа. Творчество» | 25 апреля 2013г.  Колосова Л.Г. | 9 кл. | |  |
| ***V. Внутришкольные мероприятия с обучающимися.*** | | | | | |
| 1. | Провести конкурс рисунков «Орлан-белохвост – Птица 2013 года». | До 23.04.2013г., учителя нач. кл.,  Яндыкова С.С. | 1-4 кл. |  | |
| 2. | Организация и проведение конкурса творческих работ обучающихся «Вот Орлан-белохвост – Птица 2013 года»» | До 22.04.2013г., Ахмедзянова Т.М., Колосова Л.Г. | 5,6,7,8 кл. |  | |
| 3. | Организация и проведение конкурса электронных презентаций «Орлан-белохвост – Птица 2013 года»» | До 22.04.2013г., Колосова Л.Г. | 5,6,7,8 кл. |  | |
| 4. | Музыкально-художественная композиция «22 апреля – День Земли». | 25 апреля 2013г. л  Колосова Л.Г.  Мефодьева Евгения, Леухина Мария, 7 кл | 1-6 кл. |  | |
| 5. | Провести информационные классные часы по ООПТ «Что это за зверь - ООПТ». | По графику: апрель, май 2013г.  Яндыкова С.С., Колосова Л.Г. | 1-4 кл. |  | |
| 6. | Школьные акции по сбору макулатуры: «60 кг макулатуры сберегает одно дерево». | 24.03.2013 – 09.04.2013г Кл.рук-ли 1-9 кл. | 100% охват. |  | |
| 7. | Организация и проведение выставок работ обучающихся:  - 23 марта – Всемирный День воды.  - 7 апреля – Всемирный День здоровья.  - 12 мая – День экологического образования. | Апрель, май 2013г.  Ахмедзянова Т.М.,  Колосова Л.Г. | 1-9 кл. |  | |
| 8. | Классные часы:  - Растения Красной книги Республики Марий Эл.  - Охрана земноводных.  - Хищные растения ГПЗ «Большая Кокага» и НП «Марий чодра»  - Интересное из жизни земноводных и пресмыкающихся.  - | Апрель - май 2013г., лекторская группа 8 кл.  Пахмутова Ирина  Ржавина Мария, 7 кл  Щеглова Дарья,  7 кл  Лебедева Ольга, 7 кл | 1-4 кл.  1-4 кл.  1-4 кл. |  | |
| 9. | Конкурс листовок-информаций «Береги здоровье смолоду» к 7 апреля – Международному Дню Здоровья. | 04.04.2013г.,  Колосова Л.Г. | 9 кл.  28 обуч-ся |  | |
| 10. | Конкурс поделок «Нужное из ненужного» (старой вещи вторую жизнь). | До 30 апреля 2013г.  Кл. рук-ли, орг. комитет. | 1-8 кл. |  | |
| 11. | Веселые старты в рамках Всемирного Дня здоровья – 7 апреля. | Апрель-май 2013г.  Ведерников Н.М.,  по расписанию. | 100 % охват. |  | |
| 12. | Веселый кросс – «Движение – это жизнь». | Ведерников Н.М., до 15 мая 2013г., по графику | 5-9 кл. |  | |
| 13. | Торжественное мероприятие, посвящённое вступлению в члены «Экологического клуба «Венерин башмачок» обучающихся 5, 6-Б кл. | мая 2013 года Колосова Л.Г.,  6 кл. | 5, 6–Б кл., - 42 чел. |  | |
| 14. | Экологические экскурсии в природу: Сосновая и Дубовая рощи, плотина. | После 20 мая 2013г  Кл. рук-ли нач. кл. | 1-4 кл. |  | |
| 15. | Автобусная экскурсия в г.Козьмодьмянск | май 2013г.  Колосова Л.Г. | 5, 6 кл. |  | |
| ***VI. Подведение итогов проведения  Дней защиты от экологической опасности.*** | | | | | |
| 1. | Выставка информационных листовок по итогам мероприятий от каждого класса. | Конец мая 2013г.  Колосова Л.Г., Загайнов Ю.Г. | 1 – 8 кл. |  | |
| 2. | Эвакуация обучающихся по сигналу пожарной опасности на общее построение. | Конец мая.  Кл. руководители. | 100%  охват. |  | |
| 3. | Награждение победителей конкурсов. Подведение итогов. | Загайнов Ю.Г. | 100%  охват. |  | |

**Ответственная за экологическую работу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Колосова Л.Г.**