МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №11

«Солнечное  лето в  Дивном поселке»

(организованный  летний  отдых

как форма профилактики

безнадзорности и правонарушений

среди юных жителей п. Солнечный и Дивный)

Авторы:      Самарина О.В., учитель начальных классов

Савченко О.П., учитель начальных классов

Кирбенева А.А., заместитель директора по

воспитательной работе

Нижневартовск, 2012

СОДЕРЖАНИЕ.

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА	3

2. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ	5

ПРОЕКТА	5

3. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	7

4. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	8

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	9

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА	10

7. Жизнеспособность проекта (перспективы)	10

8. СМЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	11

9. ПРИЛОЖЕНИЯ.	12

- 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Фамилия, имя, отчество участника и руководителей проекта | Кирбенева А.А., заместитель директора по воспитательной работе; Самарина О.В., учитель начальных классов; Савченко О.П., учитель начальных классов. |
| --- | --- |
| Название проекта | «Солнечное лето в Дивном поселке» (организованный летний отдых как форма профилактики безнадзорности и правонарушений). |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта - организация летнего отдыха для детей и подростков из поселков Дивный и Солнечный. Задачи проекта: - профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; - пропаганда здорового образа жизни через спортивно-игровые мероприятия и творческие конкурсы; - развитие лидерских и коммуникативных качеств через совместную деятельность детей разного возраста. |
| Адресность проекта | Проект направлен на социальную поддержку детей из поселков Солнечный, Дивный, не имеющих возможности выехать летом за пределы города. |
| На решение какой проблемы направлен проект | Когда наступают летние каникулы, взрослые, проживающие в жилых поселках, сталкиваются с проблемой летнего отдыха своих детей. С одной стороны, в школах организуют лагеря дневного пребывания. Но «поселковым» детям не так-то просто добраться до школы: во-первых, это опасно, во-вторых, это дополнительные затраты на дорогу. И получается, что дети, живущие в поселках, с самого утра до вечера предоставлены сами себе, становятся беспризорными. Возникает вопрос: чем заняться поселковым ребятам в дни каникул? |
| Направление проекта | Спортивно-оздоровительное. |
| Предполагаемая база реализации | Стадион (ООО «Трансгидромеханизация»), МОСШ № 11, ледовый дворец спорта, стадион д/к «Бригантины». |
| Предполагаемые сроки реализации проекта | Апрель - июнь 2011 года |
| Необходимая помощь в реализации проекта | Содействие в реализации проекта оказывают: - Департамент образования администрации города; - ООО «Трансгидромеханизация»; - Нижневартовский государственный гуманитарный университет; - Нижневартовский социально-гуманитарный колледж; - Центр детского творчества; - ЦНК; - К/т «Мир», «КинотаНК»; - д/к «Бригантина»; - «СДЮШОР по игровым видам спорта» |
| Контактные телефоны: | (3466) 67-25-50; факс (3466) 67-25-51 |
| E-mail: | School11-nv@rambler.ru |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ

- ПРОЕКТА

Нижневартовск – современный, благоустроенный, динамично развивающийся город. Он  уникален тем, что в нем уживаются люди с разными взглядами, обычаями, традициями. В черте нашего замечательного города существуют временные поселки, где на протяжении многих лет  живут люди. Многие семьи из  таких поселков многодетные. Дети дошкольного возраста ходят в детские сады, а школьники посещают общеобразовательные учреждения, расположенные в городе.

В последнее время взаимоотношения семьи и ребенка – традиционная проблема современного общества. В век научно-технического прогресса и новых социально-экономических отношений на первый план выдвигается зарабатывание денег, за что порой взрослые расплачиваются редким  общением с детьми, с семьей. Работа поглощает все   свободное время взрослых. Возникает дефицит общения с детьми.

Когда наступают летние каникулы (казалось бы, лучшее время для отдыха и совместного досуга), взрослые,  проживающие  в этих поселках,  сталкиваются с проблемой летнего отдыха своих  детей.  С одной стороны, в школах организуют лагеря дневного пребывания. Но «поселковым» детям не так-то просто добраться до школы: во-первых, это опасно, во-вторых, это дополнительные затраты на дорогу. В 2009 году, когда был отменен бесплатный  подвоз учащихся, организованным отдыхом было охвачено всего 8 детей МОСШ №11  из п. Солнечного и Дивного.

А отправить троих и более детей для родителей в другой город для отдыха очень затратно. И получается, что дети, живущие в поселках, с самого утра до вечера предоставлены сами себе.

В МОСШ № 11 на 1 сентября 2010 года из 545 учащихся «подвозных»  детей – 109, что составляет 20% всех учащихся. В МОСШ № 7 из 556 учащихся  поселковых ребят 221, что составляет 40%. Возникает вопрос: что делать, чем заняться  поселковым ребятишкам в дни  летних каникул?

В администрацию МОСШ №11 обратился директор «СДЮШОР по игровым видам спорта» Николай Книжников, который предложил свою помощь в организации летнего отдыха детей из поселков Дивный и Солнечный, которая заключается в предоставлении бесплатных автобусов на время отдыха детей в пришкольном лагере.

Организация отдыха, занятости в летний период, сохранение и  укрепление здоровья детей и подростков – одна из приоритетных задач социальной политики нашего города. Летний лагерь сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого человека.

Преимущества отдыха в пришкольном лагере:

- Доступность отдыха для детей из социально-незащищенных слоев населения.

- Профилактика безнадзорности, правонарушений и несчастных случаев в быту и на улице, на дорогах города в то время, когда дети предоставлены сами себе.

- Личностный рост каждого ребенка посредством участия в выбранном виде деятельности.

- Возможность детей получить новые знания, умения, навыки.

Соцопрос (приложение № 1) среди родителей учащихся показал, что охват детей летним отдыхом на базе пришкольного лагеря был больше,  когда были бесплатные школьные автобусы. Для родителей различных социальных категорий – это было решением проблемы детского отдыха и досуга в летнее время.

- 3. ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Цель проекта -  организация летнего отдыха для детей и подростков из поселков Дивный и Солнечный.

Задачи проекта:

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- пропаганда здорового образа жизни через спортивно-игровые мероприятия и творческие конкурсы;

- развитие лидерских и коммуникативных качеств через совместную деятельность детей разного возраста.

Ожидаемый результат:

- охват организованным отдыхом   15-17%  от общего количества подвозных  детей.

- снижение количества правонарушений среди подростков, проживающих в жилых поселках;

- приобретение опыта лидерских и коммуникативных качеств и ответственного отношения к своему здоровью.

- 4. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Организация и проведение соцопроса с детьми и родителями из поселков Дивный Солнечный

Взаимодействие со спонсорами (Директор «СДЮШОР» Н. Книжников)

Взаимодействие с учреждениями  города: городской краеведческий музей, ЦДТ, КТ «Мир», «Кинотанк», ЦНК, ДК «Бригантина», «СДЮШОР»

Изготовление листовок, буклетов с описанием работы летнего лагеря для родителей

Реализация программы летнего отдыха «Большое космическое путешествие»

Подведение итогов, оформление фотоальбома по итогам реализации проекта

- 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Этапы | Вид деятельности |
| --- | --- |
| 1 этап - подготовительный | Организация и проведение соцопроса с детьми и родителями из поселков Солнечный и Дивный. |
|  | Взаимодействие со спонсорами (Директор «СДЮШОР по игровым видам спорта Н. Книжников – предоставление бесплатных автобусов для подвоза учащихся на время летнего пришкольного лагеря). |
|  | Изготовление листовок, буклетов с описанием работы летнего лагеря для родителей. |
|  | Взаимодействие с учреждениями города: городской краеведческий музей, ЦДТ, КТ «Мир», «Кинотанк», ЦНК, ДК «Бригантина», «СДЮШОР по игровым видам спорта», стадион ООО «Трансгидромеханизация». |
| 2 этап - основной | Реализация программы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей из поселков Дивный и Солнечный «Большое космическое путешествие». |
| 3 этап - заключительный | Изучение эффективности реализации проекта. |
|  | Оформление фотоальбома по итогам реализации проекта. |
|  | Подведение итогов. |

- 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Кадровое обеспечение проекта (одна смена)

| Руководитель проекта | 1 человек |
| --- | --- |
| Педагоги - воспитатели | 3 человека |
| Спортинструктор | 1 человек |
| Вожатые - организаторы (студенты НГГУ, НСГК, представители ЦДТ) | 6человек |
| Музыкальный работник | 1человек |
| Начальник лагеря | 1 человек |
| Итого: | 13 человек |

- Материально-техническое обеспечение

- Методическая литература  (библиотека МОСШ № 11,   библиотека ЦДТ).

- Интернет-ресурсы (МОСШ №11).

- Стадион (ресурсы ООО «Трансгидромеханизация»).

- Технические средства (теле-, видео-, аудио аппаратура, мультимедийная установка).

Источники финансирования:

-  средства из бюджета города;

-  средства родителей;

-  средства спонсоров.

- Жизнеспособность проекта (перспективы)

Проект реален. Имеет большую поддержку на местах. Для родителей различных социальных категорий в поселках Дивный, Солнечный – это было бы решением проблемы детского отдыха и досуга в летнее время. Благодаря реализации данного проекта возможна организация свободного времени детей, как на территории жилых поселков, так  и  на территории МОСШ № 11.   Поэтому в перспективе рассматривается вопрос об организации осеннего и весеннего отдыха учащихся.

В рамках реализации данного проекта будет реализована программа «Большое космическое путешествие», посвященная Году Космонавтики.

- СМЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Необходимое количество | Сумма затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канцелярские товары | - бумага формата А4; - цветная бумага - воздушные шары - краски акварельные, кисти, маркеры и т.д. | 2000 | Родители |
| 2. | Палатка (навес) | 2 | 10 000 | Бюджет города |
| 3. | Единая форма (футболки) | 25 | 5 000 | Бюджет города |
| 4. | Автобусы (для подвоза детей из поселков) | 1 |  | Спонсоры (СДЮШОР по игровым видам спорта) |
| 5. | Спортинвентарь | Мячи, скакалки, ракетки, обручи, велосипед и т.д. |  | МОСШ № 11 |
| 6. | Цифровой фотоаппарат | 1 | 6 000 | МОСШ № 11 |
| 7. | Призы | Игры, сувениры, книги, фотоальбом, головоломки, конструкторы и т.д. | 10000 | Бюджет города |
|  | ИТОГО для реализации данного проекта дополнительных средств из бюджета города: |  | 25 000 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1.

Анкета для родителей.

- Посещал ли Ваш ребенок пришкольный лагерь?

- Все ли Вас устраивало в работе лагеря?

- Какие есть  у Вас предложения по работе пришкольного лагеря?

- Как Вы отнесетесь к тому, что лагерь будет работать как на территории поселка, так и на территории МОСШ № 11?

- Будет ли Ваш ребенок посещать такой лагерь?

- Важно ли для бюджета Вашей семьи организация подвоза детей	 в пришкольный лагерь?

Приложение № 2.

Фотоматериалы .

Места проведения мероприятий, в рамках реализации проекта «Солнечное лето в Дивном поселке»,

на территории поселка Солнечный.

ООО «Трансгидромеханизация»

Детская площадка в п. Солнечный

Стадион ООО «Трансгидромеханизация»

Бывший профилакторий ООО «Трансгидромеханизация»

(ныне тренажерный зал)

Пункт

оказания медицинской помощи

(отделение общей врачебной практики)