|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение****«Детский сад общеразвивающего вида №6» «Жемчужинка»****Чистопольского муниципального района** **Республики Татарстан** | **Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы мәктәпкәчә һәм белем бирү муниципаль бюджетучреждениесе“6 нчыномерлы гомум үсеш** **төрендәгебалаларбакчасы” «Жемчужинка»**  |

 **Утверждено и введено** в действие

 приказом № \_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_2014г

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 6»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Р.Захарова

**Проект**

Управление развитием ДОУ в условиях введения ФГОС ДО

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта  | Управление развитием ДОУ в условиях введения ФГОС ДО |
| Тип проекта:  | административный |
| Основания для разработки | Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования |
| Цель проекта | Создание эффективной модели управления ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответствии с современными требованиями. |
| Задачи проекта | 1**.** Проанализировать готовность педагогов к работе по ФГОС ДО с целью коррекции профессиональных затруднений. 2. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ДО. 3.Определить перспективы деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС. |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап. Организационно-подготовительный. (январь -апрель 2014) 2 этап. Внедренческий (май 2014 года – май 2015 года) 3 этап. Обобщающий (июнь 2015 года- май 2016 года) |
| Назначение проекта | Проект является целеполагающим документом деятельности МБДОУ «Детский сад обшеразвивающего вида № 6» на 2014, 2015, 2016 годы  |
| Ожидаемый конечный результат реализации проекта  | Профессиональная готовность педагогов ДОУ к реализации ФГОС ДО.  |

**Актуальность**

Сегодня к современному ДОУ предъявляются требования, при которых повышение уровня управления становится объективной необходимостью. ДОУ представляет собой подсистему общества, которая несет перед ним ответственность за свою деятельность, выполняет его социальный заказ и поэтому должна работать в режиме развития, опережая время, постоянно повышая свой статус.

Практика инноваций требует перевода управленческой деятельности и методической работы ДОУ в ее новое состояние — инновационное пространство ДОУ.

Таким образом, осмысление всего происходящего и потребность педагогического коллектива двигаться вперёд привело команду педагогов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» «Жемчужинка» Чистопольского мкниципального района РТ к управленческой идее о необходимости создания механизма, который будет оперативно, адекватно и профессионально реагировать на изменения внешней среды.

**Направления реализации проекта:**

1.создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

2. создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

3. создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО;

4. создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО:

4. создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО.

**Этапы реализации проекта**

1 этап. Организационно-подготовительный

(январь - апрель 2014 г.)

Содержание этапа:

1.1. Анализ состояния готовности ДОУ и педагогов к внедрению ФГОС:

анкетирование педагогов ДОУ;

изучение опыта работы,

создание банка данных по внедрению ФГОС

определение путей совершенствования методической работы с педагогами.

1.2. Разработка программы методического сопровождения внедрения ФГОС дошкольного образования в практику ДОУ.

2 этап. Внедренческий (май 2014 года – май 2015 года)

(В рамках работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО, на основании Приказа МО и Н РТ) Содержание этапа:

2.1. Реализация программы внедрения ФГОС.

2.2. Контроль за соблюдением графика проведения мероприятий программы.

3 этап. Обобщающий (июнь 2015 года – май 2016 года)

Содержание этапа:

3.1. Оценка эффективности реализации Программы по всем направлениям.

3.2. Выявление, обобщение педагогического опыта в условиях внедрения ФГОС в практику ДОУ.

3.3. Определение путей совершенствования методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС в ДОУ.

1 этап. Организационно-подготовительный

(январь - апрель 2014 г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Захарова О.Р. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | Февраль 2014 | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе институтов РТ по проблеме введения ФГОС ДО | Февраль -сентябрь 2014 г. | Захарова О.Р. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ДО | Апрель 2014 г. | Захарова О.Р. |  | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в апробации ФГОС ДО в 2014 году | Апрель сентябрь2014 г. | Захарова О.Р. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы» | Февраль2014 г. | Захарова О.Р. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Проведение семинара практикума «Перспективы образования. Образование 3.0» | Март 2014 г. | Захарова О.Р. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол семинара |
| **3. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.  | Март - апрель2014 г. | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ДО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | В теч. уч. года | Захарова О.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |

2 этап. Внедренческий

(май 2014 года – май 2015 года)

(в рамках работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО,

 на основании Приказа МО и Н РТ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах. | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| 2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май 2014 г. | Захарова О.Р. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующей |
| 3 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОУ | Сентябрь 2014 г. | Данилина Е.А | Повышение профессиональной компетентности всех категорий 3педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План |
| 4 | Мониторинг введения ФГОС ДО | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. |  | Диагностические материалы |
| 5 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | В течение уч. года | Захарова О.Р. |  | Отчеты  |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 2 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах(вебинарах) по вопросам введения ФГОС ДО | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| 3 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | Август 2014 г. | Захарова О.Р.Данилина Е.А.. | Наличие учебного плана ДОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 4 | Разработка и утверждение программ дополнительного образования | Июль 2014 г. | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |
| 5 | Разработка и утверждение комплексно – тематических планов групп | Июль 2014 г. | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Наличие комплексно – тематических планов во всех возрастных группах | Протокол педсовета, приказ |
| 6 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Июнь – август 2014 г. | Захарова О.Р. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы совещаний, педсоветов |
| 7 | Корректировка Основной образовательной программы ДОУ | май 2015 г | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | ООП ДОУ | Протоколы педсовета, приказ |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Июнь -август2014 г. | Захарова О.Р. | Определение необходимых изменений в оснащенности ОО с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  | Август2014 г. | Захарова О.Р. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ОО с требованиями ФГОС  | Информационная справка,Совещание при заведующей |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем образовательным областям ООП ДОУ.  | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка,Совещание при заведующей |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение уч. года | Захарова О.Р.Данилина Е.А. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО** |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО  | Май 2014 г.май 2015 г. | Захарова О.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |

**План мероприятий по внедрению ФГОС ДО на 2014-2015 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| **Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1. | Ознакомление с утвержденным перечнем примерных программ ДО, изучение данных программ перечня. | На основании реестра  | члены рабочей группы |
| 2 | Корректировка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2015 г.г. | члены рабочей группы |
| 3 | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС ДО (внесение изменений и дополнений в Устав, Положения и др.)  | 2014-2015 г.г. | заведующая |
| **Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | 2014-2015 г.г. | заведующая |
| 5 | Внесение дополнений в бюджетное финансирование на:- повышение квалификации педагогов;- обновление методического комплекса;- создание развивающей среды в соответствии с ФГОС | 2014-2015 г.г. | заведующая |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 6 | Выполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников Центра в связи с введением ФГОС ДО | До января 2015. | заведующая |
| 7 | Методическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ДО (серии обучающих консультаций, семинаров, педсоветы, конкурсы, электронная библиотека материалов ФГОС ДО и др.). | В теч. уч. года по годовому плану | Ст. воспитатель |
| 8 | Участие педагогов в мероприятиях программ повышения квалификации и переподготовки на уровне города и РТ (вебинары, семинары, конференции) | В теч. уч. года | педагоги  |
| 9 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО | В теч. уч. года | заведующая |
| 10 | Размещение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | В теч. уч. года | ЗаведующаяСт. воспитатель |
| 11 | Обобщение передового педагогического опыта, подготовка и издание публикаций, связанных с введением и реализацией ФГОС ДО | В теч. уч. года | ЗаведующаяСт. воспитатель |
| 12 | Участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, выставках) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. | В теч. уч. года | педагоги |
| 13 | Организация и проведение стажировки преподавателей специальности Дошкольное образование ГАОУ СПО «Чистопольский педагогический колледж» на тему «Введение ФГОС дошкольного образования». | февраль 2015 г. | ЗаведующаяСт. воспитатель |
| 14 | Организация и проведение стажировки в рамках программы повыщения квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций «Системно – деятельностный подход к воспитанию в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», проводимых ПМЦПК ППРО КФУ  | по плану КФУ РТ | ЗаведующаяСт. воспитатель |

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ внедрения ФГОС ДО на 2014 – 2015 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. |  Организация выставок в методическом кабинете:Эпизодические выставки: «К новому учебному году»- «Изучаем нормативные документы»- «Смотры – конкурсы»Постоянно действующие:- «Готовимся к педсовету»; - «Аттестация в ДОУ»;- «Консультативный материал»  | в течение года | ст.воспитатель |
| 2 | **Разговор о важном (консультации):**1. Профессиональный стандарт педагога2. Внедрение вариативной части ООП дошкольного образования в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ.3.Преемственность дошкольного и начального образования в свете ФГОС4.Создание локальной компьютерной сети детского сада5. Формирование коммуникативных качеств у дошкольников в условиях современной системы образования | сентябрьоктябрьноябрьдекабрьмарт | Ст. воспитательвоспитатели |
| 3 | Пополнение банка цифровых образовательных ресурсов | май 2015 | ст.воспитатель |
| 4 | **Педсовет в ДОУ по вопросам ФГОС ДО****Установочный** *«Организация образовательного процесса в 2014-2015 учебном году* *в условиях внедрения ФГОС».*- основные направления развития системы образования на 2014-2015 учебный год (результаты августовского совещания)-Анализ работы за летний оздоровительный период.- Утверждение:Годового плана работы на 2014 – 2015уч. г.; Учебного плана; Циклограмм деятельности педагогов, специалистов; Сетки непосредственно образовательной деятельности; Расписание видов деятельности по дополнительному образованию.- Обсуждение и расстановка кадров по группам. | 27.08. 14 | заведующая ст.воспитатель |
| **Проблемный***«Создание условий для внедрения основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС»*1.Система повышения квалификации педагогических кадров.2.Учебно-методическое сопровождение введения в действие ФГОС к структуре ООП дошкольного образования и к условиям реализации ООП дошкольного образования.3. Психолого-педагогическое обеспечение перехода на ФГОС к структуре ООП дошкольного образования и к условиям реализации ООП дошкольного образования.4.Внедрение вариативной части ООП дошкольного образования в соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ. | 29. 11. 14 |
| **Тематический** «*Формирование предпосылок учебной деятельности старших дошкольников в аспекте преемственности дошкольного и начального образования»*1. Подходы к формированию предпосылок учебной деятельности старших дошкольников в условиях введения ФГОС.2. Подготовка к школе в системе «детский сад – семья – школа» (сформулировать задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе.Обозначить требования учителей к уровню подготовки выпускников детских садов к обучению в школе).3. Об эффективности совместной работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к школе | 24.04.15 |
| 5 | **Методические недели**1. Творчество в педагогическом труде2. Социальное партнерство семьи и ДОУ | сентябрь март | ст.воспитатель |
| 6 | **Семинары – практикумы по вопросам ФГОС ДО**1. Комплексно – тематическое планирование педагога ДОУ как инструмент реализации ООП ДОУ2.Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС.3. Обучающие семинары для педагогов педколледжа по проблемам введения ФГОС ДО | октябрьноябрьфевраль |  |
| 7 | **Смотры – конкурсы**:Смотр - конкурс на лучшую страницу группы на сайте дошкольной образовательной организацииСмотр-конкурс зимних участков ДОУ.Смотр - конкурс на лучший театрализованный уголок в группе Конкурс Педмастерства  | ноябрьдекабрьянварьмарт | ст.воспитательвоспитатели |
| 8 | Создание банка данных по различным направлениям деятельности ДОУ:* Видио- и фоторепортажи;
* Создание технологии СУ (сетевого управления);
* Обобщение опыта работы педагогов по применению ИКТ (презентации);
* накопительный сертификат профессиональной деятельности педагогов
 | в течении года | Ст. воспитатель |
| 9 | Мониторинг качества педпроцесса (анкетирование педагогов):* Профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС
* Анкета для определения отношения педагогов к инновационной деятельности

в дошкольном образовательном учреждении* Анкета для выявления готовности педагогов к деятельности в современных условиях развития дошкольного образования

Самообследование МБДОУ | сентябрьдекабрьапрельиюль  | ст. воспитатель,воспитатели |

**Презентация опыта внедрения ФГОС ДО в рамках работы пилотной площадки**

* Августовское совещание работников образования «Опережающее образование – ключевой ресурс ХХ1 века», пленарное заседание, август 2014 г.
* Муниципальное совещание работников образования и науки «Профессионализм, инновации, творчество, успех – основа качественной реализации ФГОС дошкольного образования», секция «Дошкольного образования», август 2014 г.
* Муниципальный семинар – практикум для педагогов и руководителей ДОУ на тему «Планирование работы воспитателя в соответствии с ФГОС ДО», август 2014 г.
* Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-новатор-профессионал», сентябрь 2014 г.
* Муниципальный семинар – практикум для педагогов ДОУ на тему «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС» в рамках работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО, ноябрь, 2014 г
* Всероссийский конкурс экспериментальной творческой группы педагогического клуба «Наука и творчество», декабрь, 2014 г.
* Публикации в муниципальном журнале «Детский мир», издаваемому в рамках работы РЦ «В таланты с малых лет», январь, апрель 2015 г.
* Республиканский конкурс «Воспитатель года РТ - 2015», муниципальный этап, февраль, 2015 г.
* Муниципальный семинар – практикум для педагогов ДОУ на тему «Формы организации музыкальной деятельности с семьёй в свете ФГОС ДО» в рамках работы пилотной площадки по введению ФГОС ДО, февраль, 2015 г.
* Открытые мероприятия, организованные в рамках стажировки преподавателей ГАОУ СПО «Чистопольский педагогический колледж» по проблеме «Введение ФГОС ДО», февраль, 2015 г.
* Муниципальный смотр – конкурс «На лучшую игру и игровую технологию, направленную на укрепление эмоционального и фихзического здоровья дошкольников», организованный в рамках работы МРЦ «Здоровый ребёнок», март 2015 г.
* «IV зональные педагогические чтения 2015 года», март 2015 года
* Муниципальная педагогическая конференция среди педагогов дошкольных образовательных учреждений ЧМР РТ «Современный детский сад: через традиции к инновациям», организованная в рамках работы МРЦ «Здоровый ребёнок», март, 2015 г.
* Региональный семинар для воспитателей дошкольных учреждений «Использование технологии проектной деятельности в рамках реализации ФГОС в ДОУ», на базе МБДОУ № 3 пгт Камские Поляны, Нижнекамского района, март, 2015 г.
* Международная научно – практическая конференция «Начальная школа сегодня: проблемы преемственности», на база ФГАОУ ВПО КФУ РТ, апрель 2015 г.
* Всероссийский фестиваль педагогического творчества 2014-2015 учебного года, апрель 2015 г.
* Республиканский постоянно действующий семинар «Управление качеством образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», организованный на базе МБДОУ № 1, г. Чистополь, апрель 2015 г.
* Стажировка в рамках программы повыщения квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций «Системно – деятельностный подход к воспитанию в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», проведённых ПМЦПК ППРО КФУ с 14.04 по 24.04. 2015 г.
* Профессиональный муниципальный конкурс «Педагог нового времени» на премию Главы Чистопольского муниципального района РТ, май, 2015 г.
* Семинар для руководителей ДОУ и старших воспитателей «Управление качеством образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», организованного на базе МАДОУ № 20, май 2015 г.

3 этап. Обобщающий (июнь 2015 года – май 2016 года)

**План мероприятий по реализации ФГОС ДО на 2015-2016 уч.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| 1. | Изучение примерных программ ДОУ в соответствие с реестром  | На основании реестра  | члены рабочей группы |
| 2 | Организация и проведение стажировки в рамках программы повыщения квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций «Системно – деятельностный подход к воспитанию в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», проводимых ПМЦПК ППРО КФУ | по плану КФУ РТ | ЗаведующаяСт. воспитатель |
| 3 | Методическое сопровождение педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО (по реализации образовательных областей). | В теч. уч. года  | Ст. воспитатель |
| 4 | Участие педагогов в мероприятиях программ повышения квалификации и переподготовки на уровне города и РТ (вебинары, семинары, конференции) | В теч. уч. года | педагоги  |
| 5 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о внедрении ФГОС ДО | В теч. уч. года | заведующая |
| 6 | Обобщение передового педагогического опыта, подготовка и издание публикаций, связанных с реализацией ФГОС ДО | В теч. уч. года | ЗаведующаяСт. воспитатель |
| 7 | Участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, выставках) по вопросам реализации ФГОС ДО. | ЗаведующаяСт. воспитатель | педагоги |
| 8 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО | май 2016 г | заведующая |

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ реализации ФГОС ДО на 2015 – 2016 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Содержание деятельности** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. |  Организация выставок в методическом кабинете:Эпизодические выставки: «Новинки педагогической литературы»- «Изучаем нормативные документы»- «Смотры – конкурсы»Постоянно действующие:- «Готовимся к педсовету»; - «Аттестация в ДОУ»;- «Консультативный материал»  | в течение года | ст.воспитатель |
| 2. | **Электронные консультации:**- Организация прогулки в ДОУ- Метод проектов в ДОУ- Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников- Организация оздоровительной работы в ДОУ- Активные формы и методы обучения- Использование игровых технологий для развития интеллектуальных и творческих способностей детей- Роль воспитателя в организации игр детей- Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников-Летнее оформление участка детского сада | сентябрьоктябрьноябрь декабрьянварь февральмартапрель май  | Ст. воспитательвоспитатели |
| 3. | **Смотры - конкурсы**1.Конкурс «Я говорю и работаю по-татарски» 2.Смотр - конкурс уголков по ПДД+ макеты автомобилей 3.Авторские дидактические и электронные игры по обучению детей татарскому языку и региональной культуре.  4.Фотовернисаж «Удивительное детство»  | сентябрьоктябрьянварьапрель | ст.воспитательвоспитатели |
| 4. | **Педагогические советы по вопросам ФГОС ДО****Установочный** ***«****Организация образовательного процесса в 2015-2016 учебном году в условиях внедрения ФГОС».*- основные направления развития системы образования на 2015-2016 учебный год (результаты августовского совещания)-Анализ работы за летний оздоровительный период.- Утверждение:Годового плана работы на 2015 – 2016уч. г.; Учебного плана; Циклограмм деятельности педагогов, специалистов; Сетки непосредственно образовательной деятельности; Расписание видов деятельности по дополнительному образованию.- Обсуждение и расстановка кадров по группам.**Деловая игра** *«Педагогическое мастерство – высший уровень педагогической деятельности»*1. Создание социальной ситуации в развитии воспитанников с учетом ФГОС2.«Готовность к обучению в школе: проблемы в подготовке и трудности в обучении».3. Деловая игра с педагогами по систематизации знаний о ФГОС ДО**Тематический** «*Современные технологии обучения: общая характеристика особенности реализации»*1.Технологический подход в обучении. 2. Анализ обобщенных педагогических технологий.3. Ключевые компетентности ребёнка – дошкольника в образовательном процессе4. Технология модульного обучения5.Метод проектов6. Метод дебатов7. Кейс – метод | 28.08. 1528.10. 1529.03.2016 | заведующаяст. воспитатель |
| 5. | **Гостевой обмен опытом*** Социально – личностное развитие детей
* Использование регионального компонента в образовательном процессе
 | октябрьянварь | ст. воспитательпедагоги |
| 6 | **Методические недели**1**.** «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников» 2.«Деятельность ДОУ по сохранению и укреплению здоровья и физическому развитию воспитанников»3.«Неделя родного языка» | сентябрьдекабрьфевраль | ст. воспитательпедагоги |
| 7 | **Семинары – практикумы**1.Развитие у педагогов ДОУ навыков личностно – ориентированного взамодействия2.Формирование предпосылок к учебной деятельности как важнейший аспект подготовки ребёнка к школьному обучению (работа с детьми в предшкольный период)3.Творческая мастерская «Я научу детей изобретать» | сентябрьдекабрьапрель | ст. воспитатель |
| 8. | - результаты освоения образовательной программы ДОУ- просмотр итоговых занятий по группам | маймай | ЗаведующаяСт. воспитатель |
| 9. | Разработка плана-программы по оказанию дополнительных образовательных услуг в ДОУ.Отчёт по итогам работы допуслуг |  сентябрьапрель | заведующаяст.воспитательвоспитатели |
| 10. | Создание банка данных по различным направлениям деятельности ДОУ:* Видио- и фоторепортажи;
* Библиотека электронных дидактических пособий
* накопительный сертификат профессиональной деятельности педагогов.
 | в течении года | Ст. воспитатель |
| 11. | Мониторинг качества педпроцесса (анкетирование педагогов):Создание предметно-развивающей среды в ДОУ* Медиаобразовательная деятельность в нашем дошкольном учреждении
* Самоанализ успешности воспитательно-образовательной работы.

Самообследование МБДОУ | сентябрьдекабрьапрельмай | ст. воспитатель,воспитатели |

**Презентация опыта реализации ФГОС ДО в рамках работы пилотной площадки**

* Муниципальный семинар - практикум «Творческая мастерская «Я научу детей изобретать», в рамках работы МРЦ «Я и мир»
* Муниципальный семинар - практикум «Формирование представлений о родном крае через проектную деятельность», в рамках работы МРЦ «Чишме»
* Муниципальный семинар - практикум «Формирование психологического здоровья детей средствами физической культуры», в рамках работы МРЦ «Здоровый ребёнок»
* Стажировка в рамках программы повыщения квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций, организованны ПМЦПК ППРО КФУ РТ
* Участие в профессиональных конкурсах муниципального, регионального, российского уровней.

**Ожидаемые результаты реализации проекта**

1. Выполнение требований ФГОС ДО к реализации ООП ДОУ.

2. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий;

3. Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания и обучения;

4. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами.

5. Организованное информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного через родительские собрания, информационные стенды ДОУ, персональный сайт.