Отчёт об итогах реализации социально-образовательного проекта

«Подари улыбку миру»

объединение «Сольный вокал»

В соответствии с планом взаимодействия МБОУ ДОД «ДДТ» с учреждениями города Когалыма по реализации социальных образовательных проектов на 2012-2013 учебный год и приказом МБОУ ДОД «ДДТ» № 204 от 7.09.2012 года об утверждении социального проекта с учащимися объединения Сольный вокала» (педагог Жило Т.Н.) в период с сентября 2012 г. по май 20113г был проведен ряд мероприятий в рамках социального проекта «Подари улыбку миру».

Цель проекта: удовлетворение духовных потребностей людей, повышение эстетической культуры общества и заполнение «культурного вакуума» в городе через концертно-просветительскую деятельность учащихся.

Реализация социально-образовательного проекта проходила в два этапа:

Подготовительный этап

* Определение темы и актуальности проекта
* Определение круга социальных партнеров и получение их согласия
* Подготовка репертуара
* Психолого-педагогическая подготовка участников проекта (психологический тренаж учащихся).
* Подготовка плана мероприятий
* Совместные репетиции

Основной этап

Реализация мероприятий в течение всего учебного года (9 месяцев)

В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Место проведения** | **Исполнители** | **Дата проведения** |
| 1 | Участие в праздничном мероприятии посвященному Дню города | Городская площадь | 4 участника | 8.09.12 |
| 2 | Участие в антинаркотической акции «Шаг навстречу» | Парк военной техники | 3 участника | 22.09.12 |
| 3 | «День открытых дверей» | Молодежный комплексный центр «Феникс» | Родители и учащиеся объединения «Сольный вокал» | Октябрь |
| 4 | Участие в праздничном мероприятии «День призывника» | «Метро» | 2 участника |  |
| 5 | Участие в благотворительном марафоне «От сердца к сердцу» в рамках городского молодежного фестивале «Перекрёсток». |  | 3 участника | 21.11.12 |
| 6 | Праздничные мероприятия посвященные Дню инвалида | КДК «Янтарь»  ЦСПС «Радуга надежды» | 8 участников  и уч-ся объединения «Баян» |  |
| 7 | Участие в мероприятиях для детей детских садов и младших школьников | КДК «Янтарь» | 4 участника | 9.12.12 |
| 8 | Акция «С Новым годом!». Участие в праздничной программе для детей ЦСПС и Д «Радуга надежды» | МБОУ ДОД «ДДТ» | Учащиеся объединений «Зазеркалье», «Сольный вокал» | 21.12.12 |
| 9 | Театрально-музыкальная гостиная «В содружестве живем: играем и поем». Мероприятие для родителей | объединений | Учащиеся и педагоги объединений «Сольный вокал» и «Зазеркалье». | 25.01.13 |
| 10 | Концертная программа для пожилых людей в рамках акции «Ветеран живет рядом» | КЦСОН  «Жемчужина» | 2 участника | 22.02.13 |
| 11 | Участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню защитника Отечества в рамках акции «Во славу Отечества» | СОШ №3,  СОШ №10, | 3 участника | 21.02.13 |
| 12 | Участие в мероприятиях для детей детских садов и младших школьников | КДК «Янтарь» | 10 участников | 28.10.12,  31.10.12,  1.11.12,  13.12.12,  17.03.13 |
| 13 | Участие в концертной программе для пожилых людей в рамках акции «Ветеран живет рядом» | МБОУ ДОД «ДДТ» | 5 участников | 7.03.13 |
| 14 | Участие в праздничных мероприятиях посвященных 8 марта | СОШ № 3.  СОШ № 7,  СОШ № 10 | 4 участника | 7.03.13 |
| 15 | Участие в концертной программе «Весенняя капель» для мам уч-ся учреждения | «ДДТ» | 3 участника | 9.03.13 |
| 16 | Участие в мероприятиях для детей детских садов и младших школьников | КДК «Янтарь» | 7 учащихся | 14.04.13 |
| 17 | Бал для ветеранов | «Метро» | 3 участника | 18.04.13 |
| 18 | Отчетный концерт «ДДТ» «Пусть мир прекрасным остается!» | «ДДТ» | 10 участников | 3.05.13 |
| 19 | Участие в праздничном мероприятии посвященному победе в ВОВ | Городская площадь, парк военной техники | 3 участника | 9.05.13 |
| 20 | Пасхальный утренник | МБОУ ДОД «ДШИ» | 2 участника | 12.05.13 |
| 21 | Творческий отчет объединения перед родителями | «ДДТ» | Учащиеся объединения «Сольный вокал» | 22.05.13 |
| 22 | Участие в концертной программе посвященной Дню защиты детей | КДК «Янтарь» | 5 участников | 29.06.13  2.06.13 |

В рамках реализации проекта «Подари улыбку миру» было проведено 22 мероприятия и налажен тесный контакт с культурными учреждениями города таких как:

КДК «Янтарь», МАУ КДК «Метро», молодежный комплексный центр «Феникс», КУСОН «Жемчужина» и образовательными учреждениями.

Проект был направлен на добровольческие благотворительные акции по культурному обслуживанию разных слоев населения (дети дошкольного и младшего школьного возраста, ветераны, пенсионеры, инвалиды и т.д.). В реализации проекта смогли поучаствовать все учащиеся объединения, не исключая детей первого года обучения, для которых он стал стартом в их дальнейшей творческой деятельности.

Полученные благодарственные письма от администраций учреждений и позитивные отзывы слушателей о участниках проекта позволили сделать следующие выводы:

1. Концертно-просветительскую деятельность учащихся в рамках реализации социально-образовательного проекта «Подари улыбку миру» можно считать успешной.
2. С поставленными целью и задачами участники проекта справились.
3. Участие в двадцати двух мероприятиях на уровне города позволили в какой-то степени удовлетворить духовные потребности слушателей и расширить рамки взаимодействия с социумом.
4. В ходе работы были созданы все условия для определения индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и профессиональных планов учащихся
5. У участников проекта повысилась степень. самостоятельности, инициативности, развились социальные навыки в процессе коллективно-творческой деятельности, а также получен положительный опыт публичных выступлений и эмоциональных взаимоотношений со зрителем.

Педагог дополнительного образования Т. Н. Жило

