Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества «Мечта»

**Инновационный проект**

**«Дорогой героев, дорогой отцов»**

**Автор:**

Комаровская Евгения Алексеевна

методист высшей

квалификационной категории,

Руководитель районной

детской организации «КЕДР»

Коченево 2013

**Инновационный проект «Дорогой героев, дорогой отцов»**

**Общие положения**

Инновационный проект «Дорогой героев, дорогой отцов» направлен на создание условий для проведения работы по гражданскому и патриотическому воспитанию. Инициаторы проекта – руководитель районной детской организации (РДО) «КЕДР» Комаровская Е.А. и активисты штаба РДО «КЕДР» в количестве 15 человек.

 Для этого предусматривается:

1. Организовать и провести акцию «Полотно Победы (вдовы ветеранов Великой Отечественной войны)»;
2. Принять участие в районном мероприятии, посвященном Дню Победы;
3. Приобрести форму для активистов штаба РДО «КЕДР» (футболки, галстуки с новой эмблемой);
4. Провести районный квест «История. События. Факты»

Проект будет выполняться с февраля 2013 года по июнь 2013 года.

**На выполнение проекта потребуется 207360 рублей. Запрашиваемая сумма 30000 рублей.**

**Содержание**

Проект «Дорогой героев, дорогой отцов» состоит из нескольких этапов: подготовительный, основной, заключительный.

**I. Подготовительный**: анкетирование членов первичных организаций школ района, организация работы оргкомитета из представителей молодежного парламента, штаба РДО «КЕДР», администрации и педагогов ЦДТ «Мечта», старших вожатых школ района, разработка проекта, выпуск положений о проведении районных мероприятий акция «Полотно Победы», квест «История. События. Факты».

**II. Основной**: проведение акции «Полотно Победы» (общение с ветеранами и вышивка ФИО вдов в 25 образовательных учреждениях района, пошив полотна в ЦДТ, участие в параде 9 мая в р.п.Коченево, передача полотна и информации о вдовах в районный краеведческий музей), приобретение новой формы (футболки, галстуки – 15 штук), организация и проведение квеста «История. События. Факты».

**III. Итоговый:** выпуск сборника методических рекомендаций старшим вожатым для повышения уровня деятельности детских организаций по гражданско – патриотическому воспитанию, анкетирование участников проекта, освещение в СМИ (районная газета «Коченевские вести», сайт ЦДТ «Мечта», сайт УО администрации Коченевского района, социальная сеть «В контакте»).

По нашему мнению запланированные мероприятия необходимы для того, чтобы помочь подрастающему поколению сформировать образ достойного Человека, развивать у них чувства верности долгу, ответственности и дисциплинированности, утверждение в сознании гражданских, патриотических и общечеловеческих ценностей, взглядов, убеждений, а также уважения к традициям морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому своей малой Родины и детского движения.

**Актуальность и социально-экономическая значимость.**

 Районная детская организация «КЕДР – Коченевское Единство Детских Республик» 14 лет осуществляет деятельность на базе Центра детского творчества «Мечта». В своей работе мы опираемся на опыт скаутского движения, Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, Международного союза СПО-ФДО (И.И.Фришман, А.В.Волохов), Новосибирской областной общественной организации «Союз пионеров». Мы четко осознаем значимость гражданско-патриотического воспитания, особенно на фоне кризисных явлений российского общества. Спасение детей от нравственного и духовного оскудения требует постоянного акцента на исторические традиции, использование творческого наследия в гражданском и патриотическом воспитании. Важно не растерять чувства духовности, патриотизма, уважения к традициям. И ясно понимаем необходимость создания такой детской организации, деятельность которой была бы направлена наформирование качеств гражданина и патриота через многообразие форм деятельности, позволяющих ребёнку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяющихся социально-экономических условиях.В этом направлении ведется огромная работа. В период с 2011 по 2013 годы организованы и проведены районные мероприятия:

- акции «Полотно Победы» (Ветераны ВОВ, дети ВОВ);

- сбор актива «Наследники Победы - Победителям»;

- встречи с Ветеранами ВОВ «Я помню, я горжусь»;

- праздничный сбор «Я теперь вспоминаю, как песню…», посвященный 90-летию пионерской организации имени В.И.Ленина;

- обучающий сбор актива «Расширяя границы», посвященный 75-летию НСО;

- фестиваль добровольческих инициатив «Я – за!».

Налажено взаимодействие и тесное сотрудничество с НООО «Союз пионеров» и ГАУ ДОД НСО ДСОСЛКД «Олимпиец». Совместно проведены сбор актива «Я Гражданин» и инструктивный семинар – практикум по организации летнего отдыха детей.

Совместно с активом и руководителем историко-краеведческого объединения дополнительного образования «Неизвестное рядом» С.В.Марченко выпущен сборник по истории пионерской организации Коченевского района «Пламя пионерских костров».

В штабе районной организации есть флаг, эмблема, гимн. В социальной сети «В контакте» создана группа.

В феврале среди активистов первичных организаций был проведен опрос по организации и форме проведения сборов актива по гражданско - патриотическому воспитанию. Так как уже традиционными стали обучающие сборы актива, фестивали, интеллектуальные игры, игры по станциям. Нам захотелось узнать и выявить что интересно современным девчонкам и мальчишкам. Проанализировав результаты анкетирования, у нас возникла идея разработать инновационный проект по гражданско-патриотическому воспитанию **«Дорогой героев, дорогой отцов».**

Ребятам действительно важно показать уважение и почтение к старшему поколению, важно увидеть значимость соей деятельности, им важно видеть, что они востребованы. Особенно в такой день, как 9 мая в своем родном районе. Мы вышли с инициативой к администрации района пронести «Полотно Победы» на площади р.п.Коченево и нас поддержали. Исходя из вышесказанного, **новизна** проекта заключается в том, чтобы:

1. **Впервые в Коченевском районе пронести «Полотно победы» 9 мая**
2. **Впервые в районе провести квест «История. События. Факты».**

Для успешного проведения запланированных мероприятий и дальнейшей успешной работы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поднятия престижа детского движения на данном этапе развития районной детской организации нам необходим ноутбук и новая форма.

Ноутбук в дальнейшем мы будем использовать для организации встреч, мероприятий, выездных сборов актива, для обучения в районной школе актива. Форма необходима для расширения деятельности организации, привлечение активистов в штаб, воспитания ответственности и серьезного подхода к проведению акций и мероприятий, поднятия имиджа организации в районе и области.

**Цель и задачи проекта**

**Цель:** создание условий для формирования качеств гражданина с активной жизненной позицией и патриота своей Родины через личное и инициативное участие в конкретных мероприятиях районной детской организации «КЕДР».

**Задачи:**

1. Провести анкетирование среди активистов первичных детских организаций Коченевского района;
2. Приобрести новую форму (футболки) и ноутбук;
3. Организовать и провести районные мероприятия: акция «Полотно Победы», квест «История. События. Факты»;
4. Разработать сборник методических рекомендаций старшим вожатым для повышения уровня деятельности первичных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию.

**Участники проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Организаторы**  | **Участники** | **Кураторы**  |
| Активисты штаба РДО «КЕДР» | Активисты детских организаций среднего и старшего школьного возраста - 500 человек,старшие вожатые и заместители директоров по воспитательной работе – 25 человек, вдовы ветеранов ВОВ – 200 человек | Активисты штаба РДО «КЕДР», педагоги Центра творчества |

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Ответственный**  | **Место проведения, форма** | **Сроки**  |
| **I этап Организационный** |
| Анкетирование членов первичных организаций | Штаб РДО «КЕДР», методическая служба ЦДТ «Мечта» | Образовательные учреждения района (25). Связь руководителя районной организации со старшими вожатыми, и активистов с президентами детских организаций и председателями органов школьного самоуправления по электронной почте и в социальной сети «В контакте». | Февраль - март 2013 г |
| Организация работы оргкомитета из представителей молодежного парламента, штаба РДО «КЕДР», администрации и педагогов ЦДТ «Мечта», старших вожатых школ района | Руководитель РДО «КЕДР» - Комаровская Е.А. | ЦДТ «Мечта» | Февраль 2013 г |
| Выпуск положений о районной акции «Полотно Победы», квесте «История. События. Факты» | Оргкомитет | ЦДТ «Мечта» | Март 2013 г |
| **II этап Основной** |
| Проведение акции «Полотно Победы» (вдовы ветеранов ВОВ)  | Штаб РДО «КЕДР» | Образовательные учреждения (25). Акция проходит в 4 этапа: 1. Ребята общаются с вдовами ветеранов Великой Отечественной войны, дарят им подарки, записывают информацию. На лоскутке ткани вышивают ФИО. Отсылают информацию, фото и лоскуток в ЦДТ. 2. Активисты штаба ЦДТ сшивают лоскутки в полотно, обрабатывают информацию. Готовое полотно победы фотографируют и высылают фото во все образовательные учреждения вместе с информационным письмом об участниках акции. 3. Участие в параде Победы на площади р.п.Коченево – торжественный вынос «Полотна Победы».4. Передача «Полотна Победы» в районный краеведческий музей. | Март – май 2013 г |
| Приобретение формы для активистов штаба РДО «КЕДР», с символикой организации (футболки, галстуки – 15 штук) | Комаровская Е.А. | Разработка эскизов, заказ в Новосибирске, примерка, привоз в Коченево.  | Апрель – май 2013 г |
| Организация и проведение квеста «История. События. Факты» | Оргкомитет  | Центральные улицы р.п.Коченево, ЦДТ «Мечта» и окрестности. 16 мая 2013 года мероприятие будет состоять из трех основных блоков: награда ждет своего Героя; Квест;костер собирает друзей. Квест состоит из 15 станций с творческими заданиями. Ребята познакомятся с достоверной информацией о том, как жили пионеры в годы ВОВ и какой вклад внесли для Победы, о первой пионерской вожатой нашего района; о первой участнице I слета юных пионеров в Москве. Увидят журналы и газеты, которые читали пионеры, узнают, как октябрят принимали в пионеры, какими маршрутами они шагали. Познакомятся с деятельностью пионерского палаточного лагеря «Дружба» нашего района, Всесоюзных пионерских лагерей: «Артек», «Орленок», «СПО - ФДО», НООО «Союз пионеров», РДО «КЕДР».  | Март - май 2013 |
| **III этап Заключительный** |
| Создание сборника методических рекомендаций старшим вожатым для повышения уровня деятельности детских организаций по гражданско – патриотическому воспитанию | Комаровская Е.А. | Выпуск печатного и электронного варианта методических рекомендаций «Дорогой героев, дорогой отцов» во все образовательные учреждения района. | Май – июнь 2013 г |
| Подведение итогов районного мероприятия квест «История. События. Факты». | Огкомитет  | ЦДТ «Мечта». В форме: анкетирования, опроса, «экрана настроения», электронного голосования. | Май 2013 г |
| Выпуск статьи, фотоотчет по итогам реализации проекта «Дорогой Героев, дорогой отцов» в СМИ (районная газета «Коченевские вести», сайт ЦДТ «Мечта», сайт УО администрации Коченевского района, «В контакте»). | Комаровская Е.А. | ЦДТ «Мечта».Форма – статья, репортаж, фоторепортаж, интервью. | Май – июнь 2013 г |

**СМЕТА РАСХОДОВ на выполнение проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи расходов и расчёт платежа | Сумма | Срок платежапо календарному плану |
| Техническое оснащение – ноутбук  | 25000 руб | До 10 мая 2013г  |
| Расходные материалы: 15 футболок, 15 галстуков с символикой | 5000 руб | До 9 мая 2013 г |
| **Итого**  | **30000 руб** |  |

**Полный бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Всего  | Имеющиеся средства | Требуемые средства |
| Папка для оформления материалов - Акция «Полотно Победы» 2013Музыкальный центр – 3 шт.Цифровой фотоаппарат – 2 шт.Видеокамера Компьютер Принтер, ксерокс, факс, телефон, **ноутбук**Авторучки, маркеры, ватманы, гуашь, бумага для ксероксаПланшеты**Футболки – 15 шт., галстуки – 15 шт.****с символикой районной организации**Доставка формы из г.НовосибирскаПроезд участников районных мероприятий из поселковых администраций в р.п.Коченёво, и обратноМикрофоны (радио и шнуровые), микшер, колонкиПроектор Экран Питание участниковНаграждение участников**ИТОГО:**  | 60 руб.15000 руб.10000 руб.25000 руб.45000 руб.1000 руб.600 руб.5000 руб.200 руб.8000 руб60000 руб.20000 руб.1000 руб.5000 руб.2500 руб.**207360 руб**. | 60 руб.15000 руб.10000 руб.25000 руб.20000руб.1000 руб.600 руб.200 руб.8000 руб60000 руб.20000 руб.10000 руб.5000 руб.2500 руб.**177360руб.** | 25000 руб.5000 руб.**30000 руб.** |

|  |
| --- |
| **Пояснение к бюджету проекта.** Для реализации проекта были привлечены ресурсные и социальные партнёры: Дополнительный офис «Коченёвский» - по КБ банка Левобережный (ОАО), Дополнительный офис Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхоз банка», ОГИБДД ОВД по Коченёвскому району, Сервисно торговый дом СТД, Молодёжный центр, родители. Также в Центре детского творчества «Мечта» есть технические средства (музыкальные центры, микрофоны, микшерная установка, компьетер, проектор, экран, принтер, телефон, факс), расходные материалы: бумага для ксерокса, маркеры, гуашь, папки, планшеты, картриджи. Администрация района выделяет средства на приобретение топлива для доставки детей на мероприятия. Родители оказывают материальную помощь на питание детей. **Итоги проект** |
| в ходе реализации проекта произойдут следующие изменения:- результаты совместной исследовательской деятельности ( акция «Полотно Победы») станут достоянием населения Коченевского района, окажут положительное влияние на воспитание патриотизма и формирование личности подрастающего поколения с активной гражданской позицией;- будет продолжена исследовательская деятельность, написание и публикация статей по данному направлению;- будут найдены социальные и ресурсные партнеры, заинтересованные в решении проблем развития детского движения;- будет налажена обратная связь с участниками проекта;- будут изданы методические рекомендации старшим вожатым для повышения уровня деятельности детских организаций по гражданско – патриотическому воспитанию «Дорогой Героев, дорогой отцов» |