**Визитная карточка портфолио педагогического проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автор(ы) проекта** | |  |
| Фамилия, имя, отчество | Точнова Марина Павловна  Баженова Наталия Викторовна |  |
| Город, район | Бондарский район, с.Бондари |  |
| Наименование образовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бондарская средняя общеобразовательная школа |  |
| **Описание проекта** | |  |
| Педагогическая проблема проекта | 2015 год ознаменован важным событием – 70 –летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник стал для россиян символом национальной гордости, славы, доблести и беспримерного подвига нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Он и сегодня объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на новые свершения во имя процветания великой России и благополучия ее непобедимого народа.  Уходит время. Но, огляды­ваясь назад, все отчетли­вее проникаешься величием подвига, силой духа советских людей, которые в смертельной схватке с фашизмом отстояли Родину. Проблема сохранения благодарной памяти о людях того времени, спасших народ от физического истребления фашистскими захватчиками и наше государство от уничтожения, проблема преемственности поколений по воспитанию патриотизма и индивидуальной заботы о каждом участнике военных сражений возрастает в связи с 70-летием Великой Отечественной войны.  Проект предназначен для решения проблем духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, сохранения памяти о Великой Отечественной войне. |  |
| Предлагаемый способ решения проблемы | Решение проблемы осуществляется через разные виды деятельности с детьми: коммуникативную, проектно – исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, трудовую, изобразительную, музыкальную. |  |
| Целевая аудитория | 6Б,10Б классы МБОУ Бондарской СОШ, родители |  |
| Приблизительная продолжительность реализации проекта | 1.09.2014г.-31.05.2015г. |  |
| **Цель проекта** | |  |
| Воспитание патриотических качеств у учащихся МБОУ Бондарской СОШ | |  |
| **Задачи проекта** | |  |
| Подготовить материалы о родственниках учащихся, участниках Великой Отечественной войны, и разместить материалы сайте МБОУ Бондарской СОШ и на краеведческом сайте Бондарского района Тамбовской области «Бондарская земля: прошлое и настоящее» | |  |
| Принять участие в мероприятиях школы и района, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | |  |
| Принять участие в акциях «Полотно Памяти», «Бессмертный полк» | |  |
| Принять участие в Вахте Памяти, организованной поисковым отрядом им. В.А.Глазкова в Липецкой области (высота 194м-Огурец) | |  |
| **Планируемые образовательные результаты**  Учащиеся должны знать: | **Диагностический инструментарий** |  |
| Историю своей семьи | Исследовательская работа «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был сой герой» |  |
| Историю Великой Отечественной войны | Классные часы  Просмотр кинофильмов о войне и их обсуждение  Уроки мужества |  |
| Песни военных лет | Конкурс солдатской песни - конкурс хоров |  |
| Литературные произведения о войне | Конкурс чтецов |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Возможные риски** | **Способы их преодоления** |  |
| Невозможность воспитания патриотических качеств в рамках проведения одного проекта | Систематическая работа по данному направлению |  |
| Нежелание родителей и учащихся участвовать в проектах | Убедить в значимости данного проекта |  |
| **Ресурсы и методические материалы, необходимые для проекта** | |  |
| Материально-технические | цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, цветной принтер, ксерокс, сканер, компьютер |  |
| Информационные | учебная, справочная литература, книги о войне;  мультимедийные материалы (аудио и видеозаписи, презентации); ресурсы Интернет;  семейные архивы |  |

**План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки выполнения** |
| **Подготовительный этап**  **Организация работы по реализации проекта** | | |
| Создание рабочей группы, распределение обязанностей и разработ­ка исследовательской работы «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был сой герой» | Точнова М.П  Баженова Н.В. | сентябрь-октябрь 2014г. |
| Составление перспективного плана классного руководителя совместно с планом работы школы | Точнова М.П  Баженова Н.В. | сентябрь 2014г. |
| Подготовка к единому Уроку Мужества | Точнова М.П  Баженова Н.В. | сентябрь 2014г. |
| Привлечение родителей учащихся к организации и проведению мероприятий по воспитанию чувства патриотизма в детях (родительские собрания, встречи, концерты и др.) | Точнова М.П  Баженова Н.В. | сентябрь 2014г. |
| **Основной этап** | | |
| Организация и проведение экскурсий в школьный и районный музей: ко дню памяти В.А. Глазкова, Тамара Дерунец, Зоя Космодемьянская, Герои земляки, Пароваткин, Поэты –земляки-Замятин, Встреча с ветеранами ВОВ | Руководитель музея Попова О. Ю., классные руководители | в течение учебного года |
| Участие в общешкольных линейках:  День памяти Глазкова В.А.  линейка, День героев России,  открытие месячника по патриотическому воспитанию,  День защитников Отечества,  День Победы – 70 летие. | Руководитель музея, старшая вожатая, классные руководители | в течение учебного года |
| Проведение классных часов и уроков мужества, посвященных празднованию Победы в ВОВ | Классные руководители | в течение учебного года |
| Участие в конкурсе рисунков ( бумага, компьютерный рисунок) ко Дню защитников Отечества, к Дню Победы в Великой Отечественной войне | Классные руководители | март |
| Фестиваль хоров: «Песня солдатской славы» | Учитель музыки Овчинникова Н.В., классные руководители | февраль |
| Месячник патриотического воспитания | ЗДВР, рук. музея, педагоги – организаторы, преподаватель ОБЖ, классные руководители | февраль |
| Акции: «Звезда героя», «Больше, чем слово» | ДШО, классные руководители | февраль, май |
| Акции: «Своими руками», «Нерушимая Память» | ДШО, классные руководители | в течении уч. года |
| Акции: «Аллея Памяти» (посадка деревьев), «Ковер мира» | ДШО, классные руководители | май |
| Участие в вахте Памяти (10 класс) | Руководитель школьного поискового отряда им. В.А. Глазкова | май |
| **Заключительный этап**  Анализ и оформление результатов | | |
| Презентация исследовательской работы «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был сой герой» | Классные руководители | май |
| Презентация полотна Победы | ЗДВР, рук. музея,  классные руководители | май |
| Митинг, посвященный Дню Победы | ЗДВР, рук. музея,  классные руководители | май |
| Акция Бессмертный полк | ЗДВР, рук. музея,  классные руководители | май |
| Размещение материалов на сайте МБОУ Бондарской СОШ и на краеведческом сайте Бондарского района Тамбовской области «Бондарская земля: прошлое и настоящее» | классные руководители | апрель, май |