ГКООУ «Павловский санаторный детский дом».

ПРОЕКТ

« Наш любимый город»

Автор:   Пикулькина С.Ю.

2013г

Тип проекта

-по предмету деятельности:         информационный

-по времени реализации:              краткосрочный

-по количеству участников:         групповой

-направленность:                           краеведческая.

Актуальность проекта.

Неотъемлемая часть любой системы образования – воспитание патриотизма. Патриотизм – это любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. 
Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем. 
Любовь к родине – чувство проверенное веками. Каждый человек  испытывает  чувство привязанности к месту, где он родился: к дому, в котором он живет, к людям, с их обычаями и традициями, к природе, которая его окружает, к земле, с которой связана его судьба. Все это так тесно вплетается в нити человеческой жизни, что разорвать их трудно, а порой просто невозможно. Но для того, чтобы эти нити стали прочными, необходимо знать историю своей родины.

К сожалению, у воспитанников детского дома неглубокие, поверхностные знания о стране, в которой они родились, родном городе, в котором они живут, много воспитанников которые приехали в наш  детский дом из других городов.

Все эти пробелы в знаниях детей о родном городе привели к мысли о проектировании информационного пространства  в стенах детского дома, где наши дети могли бы познакомиться  с родным городом.

Проект предполагает оформление холла 2 этажа по  теме: «Наш любимый город» по следующим разделам:  природа города Павлово, история и достопримечательности родного города, архитектура города, известные  люди, труд взрослых, промышленность.

Наш город славится ремеслами -  это  художественная ковка, изготовление декоративных замков, ножей, лозоплетение,  бисероплетение, а так как на 2 этаже детского дома находятся  кружки дополнительного образования детей  было решено  для оформления холла приобрести  витрины для размещения поделок детей, где они могли бы демонстрировать  свое творчество и мастерство.

Цель: создание информационного пространства (развивающей среды) «Наш любимый город» в стенах детского дама,  для  формирования у воспитанников  позитивного, уважительного отношения к родному городу, его истории, традициям, достопримечательностям.

Задачи проекта:

- Сформировать актив для реализации проекта из числа сотрудников детского дома;

- Организовать деятельность по сбору информации для размещения на стендах;

- Приобрести    витрины для выставки поделок,  рамки для фотографий, или информационные стенды, мягкую мебель, подставки для комнатных цветов.

- Фотопечать для стендов.

- Оформить холл

Инициативная группа проекта: Пикулькина С.Ю. администрация детского дома

Срок реализации проекта: 1.10 -1.12.2013г

Этапы и механизмы реализации проекта.

1 этап – подготовительный

Задачи: сформировать инициативную группу проекта; решить организационные вопросы; распределить функциональные обязанности между участниками проекта;

Сформировать редакционную коллегию  по оформлению информационных стендов.

2этап – основной.

Задачи: выбрать  основные разделы  информационных стендов: названия, содержание, подобрать фотографии; разработать эскизы оформления стен, разработать дизайн оформления холла, закупить фото рамки, информационные стенды, витрины для  выставки поделок кружков дополнительного образования,   канцелярские товары, мягкий инвентарь,  журнальный столик, подставки для комнатных цветов.

3 этап – заключительный.

Разместить подготовленный материал на стенах холла, на информационных стендах, оформить холл согласно дизайн - проекта, организовать и провести презентацию оформления холла.

План реализации проекта.

|  | Мероприятия | сроки | участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать инициативную группу | 1.10.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 2 | Выбрать редакционную коллегию | 10.102013 | Пикулькина СЮ. |
| 3 | Распределить функциональные обязанности между участниками проекта; | 15.10.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 4 | Согласовать разделы информационных стендов. | 20.10.2013 | завуч |
| 5 | Сбор материалов (фото города) | 20.10-30.10.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 6 | Разработать эскизы информационных стендов | 1.11.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 7 | Разработать дизайн оформления холла | 10.11.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 8. | Закупить фото рамки, или информационные стенды, витрины для выставки поделок, канцелярские товары, мягкий инвентарь, журнальный столик, подставки для комнатных цветов. | 15.11.2013 | завхоз |
| 9 | Оформление информационных стендов, стен холла | 18.11.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 10 | Оформление холла | 19.11.2013 | Пикулькина СЮ. |
| 11 | Проведение презентации оформления холла | 20.11.2013 | Пикулькина СЮ. |

Ресурсы:

Кадровые: администрация детского дома, воспитатели.

Информационные: интернет, фонд библиотеки.

Материально-технические: компьютер, принтер, фотоаппарат, услуги дизайнерской фотопечати, фоторамки,   информационные стенды, витрины для  выставки поделок кружков дополнительного образования,   канцелярские товары, мягкий инвентарь,  журнальный столик, подставки для комнатных цветов.

Критерии результативности проекта.

Основными результатами и критериями результативности проекта являются:

- расширение у детей знаний об истории города Павлово;

- воспитание уважения к малой родине, окружающим людям, их труду;

- включенность воспитанников в работу по наполнению содержанием информационных стендов;

- эстетическое оформление холла.

Пути развития проекта.

Оформление холла по тематике « Наш любимый город» является первым этапом на пути формирования у воспитанников краеведческих знаний. Возможно использование стендов и экспозиций в воспитательном процессе. Далее предполагается осуществлять постоянное обновление информации на стендах. А так же этот проект станет началом серии мероприятий по краеведческой  теме.

Смета проекта

1.фоторамки                                                                                                              2шт х 30 руб = 60руб

2.услуги дизайнерской фотопечати                                                                                               550 руб

3.витрины для  выставки поделок кружков дополнительного образования                             1000руб

4.канцелярские товары

5.мягкий инвентарь   ( диван, кресла)

6.журнальный столик                                                                                                           229 рубх2=

7.подставки для комнатных цветов

___________________________________________________________________________________

Итого:   5000руб

Приложение №1  Эскизы оформления стен

30х50	10х20