|  |
| --- |
|  **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение** **«Средняя общеобразовательная школа № 62 им.Ю.А. Гагарина»**  426033,г. Ижевск, ул. Кирова д. 56, тел: 724985,факс: 8-3412-599-421 e-mail:sch62@inbox.ru |

 **ПРОЕКТ «ШАГИ К ЗВЕЗДАМ»,**

**посвященный 50 –летию полета Ю.А.Гагарина в космос**

 Автор:

 Русских О.Н.

 зам. директора по ВР

 МОУ «СОШ № 62»

 г. Ижевск, 2011 год

 **ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ШАГИ К ЗВЕЗДАМ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Общешкольный проект «Шаги к звездам», посвященный 50 –летию полета ЮА.Гагарина» |
| **Основание****для разработки проекта** | * Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010- 2015 гг»

План основных мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина17 марта 2010 г.　* Школьная программа «Я-гражданин своей страны»

 на 2010-2015 гг. |
| **Заказчик проекта** | Администрация МОУ «СОШ № 62» |
| **Разработчик проекта** | МОУ «СОШ № 62» |
| **Руководитель проекта** | Русских Ольга Николаевна, зам. директора по воспитательной работе МОУ «СОШ № 62» , «Заслуженный работник общего образования УР», высшая квалификационная категория |
| **Сроки и этапы реализации проекта** | Действует с 01.12.2010 по 01.01.2012гРеализуется в четыре этапа:**1 этап**- декабрь 2010 года**2 этап-**  январь 2011 года**3 этап**- январь- декабрь 2011 года**4 этап** -январь 2012 год |
| **Цель проекта** | Привлечь внимание участников образовательного процесса к знаменательной дате 50-летию полета Юрия Гагарина; |
| **Задачи проекта** | -повышение эффективности деятельности участников образовательного процесса при подготовке к празднованию 50-летня полета человека в космос;-формирование чувства гордости за русского человека первого, проложившего дорогу к звездам;-распространение опыта работы школы в данном направлении |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации проекта** | В результате реализации проекта ожидается:- повысить эффективность деятельности участников образовательного процесса при подготовке к празднованию 50-летия полета человека в космос, а также распространить опыта деятельности МОУ «СОШ № 62» в области изучения истории космонавтики;- использование методических материалов, сценариев мероприятий проекта, созданных в МОУ «СОШ № 62» педагогами школ города на уроках истории России, астрономии, географии, природоведения и припроведении внеклассных мероприятиях и т.д;-получить и закрепить навыки работы с архивными документами Народного музея истории авиации и космонавтики.  |
| **Контроль** **за исполнением проекта** | Администрация МОУ «СОШ № 62» |

 **ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность проекта «Шаги к звездам»**

12 апреля 2011 года весь мир будет праздновать знаменательную дату в истории космонавтики – 50 лет со дня полёта первого космонавта Земли  - Юрия Алексеевича Гагарина  в космос.  В связи с важностью события Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев  подписал Указ (№1157 от 31 июля 2008 года), по  которому 2011 год в Российской Федерации объявляется *Годом Российской Космонавтики*

12 апреля 1961 года произошло одно из величайших событий в истории нашей цивилизации. Полет корабля «Восток» с первым космонавтом на борту открыл эру космических свершений. Он стал символом созидательной мечты, триумфом науки, упорства и беспримерного личного мужества.

Земля ликовала, приветствуя своего великого сына, - нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Первым в космосе стал представитель русского народа.

Первым в космосе стал русский труд и интеллект: усилия сотен тысяч людей – ученых и конструкторов, инженеров и рабочих – воплотилось в гагаринском старте.

В год 50-летия полета первого человека в космос актуальность данного проекта возрастает, поскольку каждый русский человек (особенно ребенок) должен знать и городиться своими земляками – космонавтами, своей страной, проложившей дорогу в космос.

В школьном музее космонавтики МОУ «СОШ № 62» г. Ижевска хранятся ценные экспонаты, богатейшие фото и иллюстрированные документы, которые позволяют успешно изучать патриотические подвиги земляков-космонавтов, знакомиться с ярким примером для подражания жизни и деятельности Юрия Гагарина, как образа служения Родине. Проект «Шаги к звездам» объединить все мероприятия в систему, а также позволит еще более распространить опыт работы школы в данном направлении.

- Мы призываем отметить юбилей гагаринского старта созвездием

добрых дел;

- Мы хотим, чтобы образ Гагарина стал живым, современным и близким

 миллионам людей на планете;

- Мы хотим, чтобы мир знал и помнил славный путь отечественной

космонавтики, роль России в освоении Вселенной;

**Исторические предпосылки создания проекта**

**«ШАГИ К ЗВЕЗДАМ»**

 *«Там, где школа стоит по соседству*

 *С тихой речкой рассветной порой,*

 *Там, мечтой окрыленные с детства,*

 *Мы стремимся в простор голубой!*

 *(В. Тяптин)*

 Таинственное звездное небо всегда привлекало к себе взоры человечества. Еще до полета Юрия Гагарина мальчишки и девчонки нашей, только что открывшейся школы в 1960 – 1961 учебном году, конструировали ракеты и запускали их в голубое небо. До сих пор с восторгом вспоминают выпускники, как 50 лет назад перед школой духовой оркестр играл «Марш авиации», а школьные ракеты взмывали в небо. Все жители микрорайона были свидетелями самого важного для школы события – 13 апреля 1961 года школе присвоили имя Юрия Алексеевича Гагарина. Тогда и решили создать музей космонавтики, с тех пор тема космоса стала для нас главной. Каждый класс стал космическим экипажем и поисковой экспедицией по изучению истории авиации и космонавтики. 12 апреля 1965 года музей был открыт, тогда еще в России не было ни одного музея данного профиля.

 Наш музей существует 45 лет. Все годы подтверждает звание одного из лучших в России, в его арсенале около 200 грамот и медалей, его экспозиция расположена в 6 классных комнатах. Около 600 человек связали свою судьбу с небом, с космодромами, с авиационными заводами, Звездным городком. Музей стал центром всего учебно-воспитательного процесса в школе.

 Все самые яркие страницы жизни ребят связаны с музеем: это и первый урок в первом классе – экскурсия в музей, 12 апреля – прием первоклассников в ДО «Юные гагаринцы», НПК старшеклассников, кружок «Школа экскурсоводов».Материалы музея используются во время уроков и при проведении воспитательных мероприятий.

Большое внимание в работе школы и музея уделяется воспитанию гражданственности и патриотизма. В школьном музее хранятся ценные экспонаты, богатейшие документальные, фото иллюстрированные и вещевые материалы по истории авиации и космонавтики России Удмуртии, которые позволяют успешно изучать патриотические и интернациональные подвиги земляков – космонавтов, знакомится с ярким примером для подражания жизни и деятельности *Юрия Гагарина***,** как образа служения Родине.

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения, принципы функционирования образовательных учреждений, средств массовой информации, молодежных объединений и организаций. В МОУ «СОШ № 62» созданы все условия для формирования личности учащегося- патриота своего Отечества, способного изучать и гордиться своими соотечественниками первыми, проложившими дорогу к звездам.

Данный проект является одним из направлений школьной Программы гражданско-патриотического воспитания «Я- гражданин своей страны» на 2007-2012 гг.

**Адресатами проекта**

являются обучающие МОУ «СОШ № 62»,совет НМИАиК, педагоги и родительская общественность с привлечением педагогов и обучающихся школ г. Ижевска

**ЦЕЛЬВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «СОШ № 62»**

создание условий для воспитания гражданина- патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, ответственности за судьбу родины, изучение ее многоликой истории.

**ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:**

Привлечь внимание участников образовательного процесса к знаменательной дате 50-летию полета Юрия Гагарина;

**ЗАДАЧИ:**

* повышение эффективности деятельности участников образовательного процесса при подготовке к празднованию 50-летня полета человека в космос;
* формирование чувства гордости за русского человека первого, проложившего дорогу к звездам;
* распространение опыта работы школы в данном направлении

**СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**1 этап**- **подготовительный**- декабрь 2010 года

* Создание теоретической основы проекта

**2 этап**- **информационный** - январь 2011 года

* Информирование участников образовательного процесса с программой и планом мероприятий проекта

**3 этап**- **технологический** - январь-декабрь2011 года

* Осуществление деятельности по проекту, проведение мероприятий с привлечением всех участников образовательного процесса

**4 этап**- аналитический, январь 2012 год

* Подведение итогов проекта, анкетирование участников образовательного процесса

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**Для учащихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Категория | Сроки проведения | Ответственный |
| 1. | Выставка литературы «Космос и мы» | 1-11 классы | март- июнь | Павлова Н.М. |
| 2.  | Декада космонавтики«Дорога к звездам» | 1-11 классы | апрель 2011 | Астафьева М.А. |
| 3. | Посвящение первоклассников в ДО «Юные гагаринцы**»** | 1 классы | 12 апреля, в 10.00 | Брылякова Т.В. |
| 4. | Концерт «Мы дети Галактики» | 1-11 классы | 12 апреля, в 12.00 | Брылякова Т.В.Астафьева М.А. |
| 5. | Конкурс рисунков «Космические фантазии» | 1-6 классы | к 12 апреля | Пономарева Л.Н. |
| 6. | Выполнение заданий НМИАиК | 1-11 классы | к 12 апреля | Классные руководители |
| **7.** | Воспитательные часы «Дорога к звездам» | 1-11 классы | апрель | Русских О.Н.Классные руководители |
| 8. | Выступление учащихся в мэрии г. Ижевска на городском семинаре ветеранов ВОв, посвященном Году космонавтики | Экскурсоводы- 3 «Б» класс | 25.02.2011 | Брылякова Т.Е.*(выполнен)* |
| 9. | Участие учащихся в мероприятиях различных уровней | 11 классы | в течение года | Русских О.Н. |
| 10. | Всероссийская НПК в г. Гагарин | 8 «А» класс | Март-апрель | Астафьева М.А.*(Выполнен**7-12.03.2011)* |
| 11. | Всероссийская детская лагерная смена в г. Калуга | 11 класс- 4 человека | Декабрь 2010  | Астафьева М.А.*(Выполнено 12-18.12.2010)* |
| 12. | Республиканская НПК «Гагаринские чтения» | 9-11 классы |  март | Русских О.Н.*(Выполнен 10.03.2011)* |
| 13. | Районная НПК «Космос: прошлое , настоящее, будущее» | 1-4 классы5-7 классы8-11 классы | февраль | Русских О.Н.Астафьева М.А.*(Выполнен 25.02.2011)* |
| 14. | Республиканская акция «Во славу Отечества» | 5-11 классы | 10.12.2010 по 10.05.2011 | Русских О.Н.*(выполнены все мероприятия п.14.)* |
| **-** | Конкурс рисунков «Космические фантазии» | 7 класс | январь | Пономарева Л.Н. |
| **-** | Конкурс презентаций «Шаги к звездам» | 5 «А» класс | январь | Русских О.Н. |
| **-** | Конкурс сочинений «Космические фантазии» | 5 -7 класс | январь | Соболева Л.А.Брылякова Т.В. |
| **-** | Конкурс стенгазет«Космос и мы» | 10 «А» класс | январь | Брылякова Т.В. |
| 15. | Экскурсии в НМИАиК для учащихся Удмуртской Республики  | 1-11 классы | В течение года | Астафьева М.А.*(составлен график экскурсий)* |
| 16. | Праздник, посвященный 50 летнему юбилею школы«Космическое путешествие»  | для выпускников школы, учителей, учителей-ветеранов | 5 ноября 2010 | АдминистрацияШколы*(выполнен**5.11.2010)* |
| 17. | Выставка экспозиций НМИАиК в галерее М.Т. Калашникова | - | январь-апрель 2011 | Астафьева М.А.*Выполнен*  |
| 18. | Экскурсия для учителей ветеранов, стоявших у истоков создания НМИАиК | учителя ветераны |  | Астафьева М.А. |
| 19. | Экскурсии учащихся в музей ОАО «Ижевский радиозавод» | учащиеся 8-11 классов | в течение года | Классные руководители |
| 20. | Экскурсии в обсерваторию ДДЮТ | 1-4 классы5-7 классы | в течение года | Классные руководители |

**Для педагогов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятия | сроки | Ответственный |
| 1. | Прямой радиоэфир «ГТРК- Удмуртия**»,** посвященный открытию Года космонавтики | 31.01.2011 | Астафьева М.А.Русских О.Н.*(Выполнен 31.01.2011)* |
| 1. | Выступление в мэрии г. Ижевска на городском семинаре ветеранов ВОв, посвященном году Космонавтики.  | 25.02.2011 | Астафьева М.А.*(выполнен**25.02.2011)* |
| 2. | Гагаринские чтения в МОУ «СОШ № 64» | 10.03.2011 | Русских О.Н.Астафьева М.А.*(Выполнен 10.03.2011)* |
| 3. | Участие в Федеральном конкурсе проектов учителей, владеющих новыми информационными технологиями .Размещение проекта «Шаги к звездам» в Интернет на сайтеhttp://www.euro-ief.ru | январь- март | Русских О.Н.*Выполнен*  |
| 4. | Проведение экскурсий в НМИАиК для педагогического коллектива | апрель | Астафьева М.А. |
| 5. | Подготовка и проведение воспитательных часов «Первый в космосе» | апрель | Классные руководители 1-11 классов |
| 6. | Проведение игры «Космическое путешествие» | апрель | Классные руководители 5-6классов |
| 7. | Подготовка учащихся к общешкольной НПК, посвященной 50 летию полета Ю. Гагарина  | 26.03.2011 | Сотникова Е.Е.Педагоги*(Выполнен 26.02.2011)* |
| 8. | Подготовка учащихся к гагаринским чтениям | 10.03.2011 | Астафьева М.А. |
| 9. | Подготовка учащихся к районной НПК «Космос: прошлое, настоящее, будущее» | 25.02.2011 | Астафьева М.А. (*Выполнен 25.02.2011)* |
| 10. | Акция «Подарок - музею» | в течение года | Русских О.Н.Классные руководители |
| 11. | Совещание учителей на тему информирование о проекте и итоги проекта | декабрь 2010январь 2012 | Русских О.Н.(*Частично выполнен)* |
|  |  |  |  |

**Для родителей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | срок | Ответственный |
| 1 | Открытые мероприятия для родителей | апрель | Русских О.Н.,Общешкольный родительский комитет |
| **-** | Посвящение первоклассников в ДО «Юныегагаринцы» | апрель | БрыляковаТ.В..родительские комитеты 1- х классов |
| **-** | Концерт «Мы дети Галактики» | апрель | Брылякова Т.В. |
| **-** | Игра «Космическое путешествие» | апрель | Брылякова Т.В.родительские комитеты 5-6- х классов |
| **-** | Научно-практическая конференция , посвященная году космонавтки | март | Сотникова Е.Е. |
| 2. | Общешкольное родительское собрание, посвященное подведению итогов Года космонавтики | декабрь 2011 | Русских О.Н. |
| 3. | Экскурсии в НМИАиКдля родителей | в течение года | Астафьева М.А. |
| 4. | Организация экскурсионных поездок в г. Калуга, Звездный городок, г. Гагарин и т.д. | в течение года | Родители учащихся 3 «Б» класса экскурсоводов музея*(Частично выполнено)* |
| 5. | Помощь в организации экскурсий на предприятия г. Ижевска, выпускающих продукцию для российской космонавтики | в течение года | Общешкольный родительский комитет |
| 6. | Помощь в создании проектов, презентаций учащихся для участия в конкурсах различных уровней | в течение года | Родительская общественность |
| **7.** | Конкурс «Мам, папа, я- интеллектуальная семья» 1-2 кл(1-2 классы) | Ноябрь 2011 | Брылякова Т.В.Мездрина Д.В. |

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА**

 Координация деятельности осуществляется через руководителей проекта, представителей совета НМИАиК, что обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса и эффективность мероприятий, привлекая к их организации заинтересованные учреждения. В процессе подготовки мероприятий привлекаются представители родительской общественности, классные руководители, специалисты различныхмуниципальныхучреждений образования, культуры, СМИ.Взаимодействие с партнерами проекта осуществляется

на договорной основе.

Сотрудничество в реализации проекта с государственными и общественными организациями учреждении образования, культуры, органами власти:

* Управление образования Администрации г. Ижевска;
* Администрация Октябрьского района;
* Дворец детского (юношеского творчества);
* ДДТ Октябрьского района;
* Выставочный центр «Галлерея» им. М.Т. Калашникова
* ОАО «Ижевский радиозавод»;
* Совет ветеранов Октябрьского района;
* Парк космонавтов и т.д

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

 Для реализации проекта будут использованы кадровые ресурсы и материально-техническая база МОУ «СОШ № 62», родительские средства

с привлечения иных источников финансирования.

**МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ:**

Методы оценки эффективности деятельности по проекту

Оценка эффективности проекта «Шаги к звездам »осуществляется

на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных показателей. Они представлены качественными (нравственными) и количественными показателями

**Нравственные показатели:**

* Привитие учащимся чувства гордости за свою Родину, за земляков, проложивших дорогу в космос;
* Формирование активной жизненной позиции, через участие участников образовательного процесса в мероприятиях различных уровней т.д.
* Расширение знаний о достиженияхроссийской космонавтики

**Количественные показатели:**

* Количество учащихся, педагогов, родителей, и принявших участие в реализации данного проекта
* Количество и эффективность мероприятий, проводимых в школе
* Количество экскурсий, выездов, наиболее понравившихся детям

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА «ШАГИ К ЗВЕЗДАМ»**

* Актуальность и новизна проекта
* Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения.
* Полнота использованной информации, разнообразие ее источников.
* Творческий и аналитический подход к работе.
* Соответствие требованиям оформления письменной части проекта
* Анализ процесса и результата работы.
* Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу
* Качество проведенияпрезентациипроекта

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:**

Организация проекта «Шаги к звездам» позволит:

- повысить эффективность деятельности участников образовательного

 процесса, при подготовке к празднованию 50-летия полета человека

в космос, а также распространить опыт работы

МОУ «СОШ № 62» в области изучения истории космонавтики;

- использованиеметодических материалов, сценариев мероприятий

проекта, презентаций, созданных в МОУ «СОШ № 62» педагогами школ

города на уроках истории России, астрономии, географии,

природоведения и при проведении внеклассных мероприятиях и т.д;

-получить и закрепить навыки работы учащихся с архивными

документами Народного музея истории авиации и космонавтики.