Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Дом детства и юношества «Алые паруса»

г.Ряжск

ПРОЕКТ

«Звёздные дети»

Автор: Семенова Татьяна Васильевна

заместитель директора

педагог дополнительного образования

руководитель объединения «Мелодия»

художественной направленности

МОУ ДОД ДДЮ «Алые паруса»

2013 – 2014 учебный год

ПРОЕКТНОЕ ПОРТФОЛИО

| Наименование учреждения | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества «Алые паруса» 391962, Рязанская область., г.Ряжск, ул.Лермонтова, д.№2 Телефон: 8(491-32) 30-8-25 |
| --- | --- |
| Сайт учреждения | ддюалыепаруса.рф |
| Адрес электронной почты | ddu.alye_parusa@mail.ru |
| Руководитель учреждения | Божекова Галина Васильевна |
| Наименование проекта | Творческий проект «Звёздные дети» |
| Статус | авторский |
| Официальный язык проекта | русский |
| Автор и руководитель проекта «Звёздные дети» | Заместитель директора педагог дополнительного образования Семенова Татьяна Васильевна |
| Цель проекта | Выявление и развитие творческих способностей обучающихся средствами вокального пения |
| Задачи проекта | - Предоставление возможностей для реализации творческих способностей учащихся; - Организация досуга детей; - Расширение вокального кругозора учащихся; - Максимальное вовлечение детей в творческий процесс; - Пробудить интерес к проекту; - Выявить организаторские способности детей; - Сплотить творческий коллектив; - Воспитание художественного вкуса и сценической культуры |
| Содержательная специфика проекта | Творческий |
| Форма организации | Индивидуально-групповая |
| Дополнительные формы работы | Прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных певцов и детских вокальных коллективов |
| Сроки реализации | 14.02.2014г – 24.04.2014г |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | Организация и проведение внутриучрежденческого вокального проекта «Звёздные дети» |
| Система организации и контроля за исполнением проекта | Администрация МОУ ДОД ДДЮ «Алые паруса» |
| Программно-техническое обеспечение | Microsoft Offise 2007,2010, EPSON STYLUS PHOTO R300 |
| Ресурсное обеспечение проекта | Кабинет для занятий, зал для проведения отчётных концертов, компьютер, ноутбук, флешки с записями песен и фонограмм (-1), микрофоны, экран, видеопроектор, колонки, звукоусилительная аппаратура, микшерный пульт. |
| Кадровое обеспечение | Руководитель проекта заместитель директора педагог дополнительного образования Семенова Татьяна Васильевна, Звукорежиссер – педагог дополнительного образования Елистратов Николай Николаевич |
| Количество детей | 51 человек |
| Возраст участников проекта | 5-17 лет - Команда «Звёздные» (5-10 класс) - Команда «Дети» (дошкольники - 4 класс) |
| История осуществления проекта | Данный проект реализуется впервые, но является составной частью направления деятельности объединения «Мелодия» |

Краткое содержание проекта

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Данный творческий проект  несёт в себе  задачи: пропаганда и сохранение традиций вокальной культуры; стимулирование творческой активности учащихся, самораскрытие творческого потенциала через приобщение к музыкальной культуре, эстрадному искусству. Один раз в две недели на протяжении почти 3-х месяцев проводятся отчётные концерты, где звучат песни современных детских композиторов, детских эстрадных вокальных групп. В проекте участвуют две  команды. Команда «Дети»  возрастной состав: дошкольники и 4 класс и команда «Звёздные» возрастной состав:          5 – 10 класс. На отчётном концерте команды представляют общекомандную песню и сольные номера. Выступления участников  конкурса оценивает жюри, в состав которого входят педагоги дополнительного образования, родители, учителя СОШ №4, они оценивают вокальное и актёрское мастерство. Все участники проекта являются воспитанниками объединения «Мелодия». Подведение итогов осуществляется по сумме набранных баллов.

Бюджет проекта

| № | Статья расходов | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- |
| 1 | Флешки (3шт) | 1700 руб |
| 2 | Батарейки для микрофонов | 600 руб |
| 3 | Офисная бумага (4 упаковки) | 680 руб |
| 4 | Папки (10шт) | 120 руб |
| 5 | Файлы (3 упаковки) | 450 руб |
| 6 | Дипломы (53шт) | 1300 руб |
| 7 | Благодарности (57шт) | 250 руб |
| 8 | Призы (57шт) | 5885 руб |
| 9 | Оформление концертов (шары, плакаты) | 430 руб |
| 10 | Фотографии | (спонсор) |
|  | ИТОГО: | 11415 руб |
| Финансирование проекта – пожертвование родителей |  |  |

Механизм реализации проект «Звёздные дети»

| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап. - Составление сметы расходов и источника финансирования. - Разработка плана мероприятий (выбор песенного репертуара, расписание занятий, даты отчётных концертов). - Реклама в СМИ | Сентябрь - ноябрь | Семенова. Т.В. |
| - Основной этап Отчётный концерт №1 Отчётный концерт №2 Отчётный концерт №3 Отчётный концерт №4 Отчётный концерт №5 | 14.02.2014г 28.02.2014г 14.03.2014г 28.03.2014г 11.04.2014г | Семенова Т.В. |
| - Заключительный этап Отчётный концерт №6 Финал проекта | 24.04.2014г | Семенова Т.В. |

| Ожидаемые результаты | Критерии эффективности | Практический результат |
| --- | --- | --- |
| - Развитие вокальных, артистических способностей учащихся; - Расширение их вокального кругозора; - Воспитание художественного вкуса и сценической культуры; - Представление условий творческого самовыражения; - Сохранение и расширение традиций вокальной культуры - Приобретение опыта в вокально-творческой деятельности | - Востребован ность творческого проекта, охват детей и подростков - Максимальное раскрытие и развитие вокально-певческих навыков - Воспитание слушательской и исполнитель ской культуры - Организация современного музыкального досуга школьников | - Проведение 6 отчётных концертов - Разнообразие песенного репертуара - Активное посещение концертов родителями участников проекта - Оформление Фотоальбома - Лучшие вокальные номера принимают участие в районных, региональных мероприятиях. |

| Рефлексия (оценка результатов и процесса в целом) | Перспективы распространения Результатов проекта |
| --- | --- |
| - Участники проекта участвуют в оценке путём коллективного обсуждения и самооценок | - Выступления на концертах, фестивалях, конкурсах ДДЮ, мероприятиях районного, регионального уровня. - Выступление в школе на мероприятиях (в какой учится ребёнок), в ДОУ (которое посещает ребёнок), на семейном празднике. |

Заключение

Проект «Звёздные дети» имеет практическую направленность и планируется к применению для работы в образовательном учреждении. В ходе реализации проекта воспитанники объединения «Мелодия» реализуют свои творческие способности: вокальное и актёрское мастерство. Это позволяет получить оценку и общественное признание не только в объединении, учреждении, но и в районе. Работа над проектом способствует сплочению творческого коллектива. Создаются предпосылки для формирования у детей активной творческой деятельности, развитие эстетического вкуса.

Познакомиться с деятельностью и результатами работы нашего проекта можно на сайте: ддюалыепаруса.рф

Интернет ресурсы:

- Сайт «Музыкальный форум детские песни»

- Сайт «Агенство праздник» ( минусовки детских песен)

- Интернет – портал Pro.Школу.ru

Участники проекта «Звёздные дети»

Участники проекта «Звёздные дети»

Команда «Дети»

Участники проекта «Звёздные дети»

Команда «Звёздные»

Лиза Мамедова и Даниил Кокорев

1 место - Дарья Кеданова

1 место - Дарья Мускатина