Проект «Память»

Номинация: методические материалы по организации и проведению поисковой работы, по увековечению памяти погибших защитников Отечества

Авторы:

- Бывшева Оксана Васильевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, зам.директора по воспитательной работе, г.Поронайск ул.Октябрьская 90 кв.25, 89241821172

- Тихонова Татьяна Владимировна, , учитель истории и обществознания, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2, г.Поронайск ул.Октябрьская 73 кв.33, 89241820477

Пояснительная записка.

Проект «Память»

Одним из источников нравственного становления человека является героико-патриотическое воспитание, которое приобретается в процессе взросления и становления личности. Что же несет в себе героико-патриотическое воспитание? Это приобщение учащихся к истории и культуре отечества, изучение обычаев и традиций наших предков, сохранение героического прошлого нашего народа, повышение роли российской армии, профессиональная направленность учащихся.

Чувство любви к Отечеству присуще всем нациям, народностям, классам, социальным группам. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной истории нельзя вырастить достойных граждан. Без Возрождения национальной гордости, национального достоинства нельзя вдохновить людей на высокие дела.

Приближается памятная дата для нашего Отечества -70-летие окончания Великой Отечественной войны. 2013 год – это год славных побед в  войне: 70 – лет победы на Курской дуге, прорыв блокады Ленинграда. Все меньше остается ветеранов. На сегодняшний день в Поронайском районе их осталось чуть более 20 человек. Наша задача не забыть эти имена и передать другим поколениям память о людях, защитивших нашу Родину.

Направления проекта:

- Поисковая работа

- Музейное дело

Этапы реализации проекта:

  - ознакомительный

  - практический (внедрение в повседневную жизнь)

  - обобщающий

На подготовительном этапе: составляется план мероприятий данного проекта

Практический этап проекта включает в себя:

- систематическую работу с подростками, в ходе которой накапливается и обрабатывается наработанный материал

- изготовление мемориальных табличек «Память» и отличительного знака «Ветеран ВОВ». Данные таблички будут прикреплены к домам, где проживали ветераны с указанием фамилии, имени и отчества. Отличительный знак «Ветеран ВОВ» будет размещаться на кладбищенском комплексе, на могилах ветеранов.

- оформляется наглядные стенды Комнаты  Боевой и Трудовой Славы;

- Работа с Советом ветеранов

Полученные знания, используя новый опыт, подростки применяют его в процессе взаимодействия в школе и вне школы.

Обобщающий этап:

- На данном этапе подводятся итоги работы.

- Проводится заседание всех участников проекта.

- Организовываются классные ученические и родительские собрания с целью анализа работы

- Анализ работы кл. руководителей по проекту на МО кл. руководителей.

- Проводится мониторинговая работа «Эффективность и результативность реализации проекта»

- Результаты выносятся на педагогический совет школы и родительские Советы

Срок реализации проекта 3 месяца (1 ноября 2013 -1 февраля 2014)

Финансирование проекта включает  себя:

- Заработать деньги своими силами (школьная ярмарка с привлечением родителей, ярмарка школьных достижений)

- Добровольные пожертвования предпринимателей и жителей города

Цели  и задачи проекта:

Цель: развитие гражданской позиции и инициативы через формирование у учащихся благодарной памяти о простых советских людях, победивших фашизм.

Задачи:

- Изготовить памятные мемориальные таблички «Память» и  отличительного знака «Ветеран ВОВ»

- Сохранение боевого наследия старшего поколения через музейную деятельность

- Воспитание активной жизненной позиции при взаимодействии с окружающим социумом (военный комиссариат, архив, Совет ветеранов, Совет солдатских матерей, СМИ, предприниматели города, коммунальные службы)

Способы достижения цели и решения задач.

Проект рассчитан на учащихся 1 – 11 классов, ветеранов ВОВ, родителей, жителей города.

Методы при реализации проекта:

- Диагностирование: анкетирование

- Теоретические: беседы, встречи.

- Практические: КТД, работа групп в архиве, военном комиссариате, с населением, работа инициативной группы «Успех» с предпринимателями, родителями, СМИ, Советами.

Содержание проекта:

| № | мероприятия | сроки | участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация поисковой работы: - Работа в архиве - Работа военном комиссариате города - Работа с населением - Работа с родителями | ноябрь | Инициативные группы, учащиеся |
| 2. | Инициативная группа «Успех» взаимодействие: - Городское собрание депутатов - Управление спорта и молодежной политики - Предприниматели - СМИ - Совет ветеранов - Коммунальными службами | ноябрь | Учащиеся, родители, педагоги |
| 4. | Музейное дело - Оформление стендового материала - Проведение патриотических уроков - Проведение уроков «Мужества» в школах города (№1,7,8) | Ноябрь декабрь, январь | Учитель технологии, истории, лекторская группа учащихся, родители, ветераны, Депутаты городского собрания, специалисты |
| 5. | Изготовление мемориальных табличек «Память» и отличительных знаков «Ветеран ВОВ» | декабрь | Инициативная группа «Успех», родители |
| 6. | Прикрепление данных табличек на дома ветеранов | январь | Инициативная группа «Успех», родители, коммунальные службы |
| 7. | Установление отличительных знаков «Ветеран ВОВ» на кладбищенском комплексе. | январь | Учащиеся, учителя технологии, физкультуры, родители. |
| 8. | Изготовление памятных фотографий и создание альбома «Память» | Ноябрь - январь | Ветераны, родственники, инициативная группа «Успех» |

Кадровое и методическое обеспечение проекта.

Для реализации проекта будет организована инициативная группа «Успех» учащихся, при участии администрации школы, педагогов, педагога-организатора, педагогов дополнительного образования, родителей.

Ожидаемые результаты проекта

Качественные показатели:

В ходе данной работы у учащихся  сформируется чувство любви к Родине, заботу об интересах страны, чувство национальной гордости, уважение к его историческому прошлому.

Количественные показатели:

Изготовлены мемориальные таблички в количестве: 50 шт.

Изготовлен отличительный знак «Ветеран ВОВ»: 35 шт.

Собрано и обработано 30  единиц архивных материалов.

Задействовано учащихся МБОУ СОШ № № 2 - 560 чел.

Задействовано родителей – 250 чел.

Оформлено переносных стендов для музейной комнаты – 4 шт.

Проведено уроков «Мужества» (музейная комната) -25 классов (кол-во учащихся 560 чел.)

Уроки «Мужества» в школах города – 520 чел.

Информировано население города: публикации в СМИ -3, телевидение – 2

Знакомство с проектом учащихся других школ: МБОУ СОШ № 1,7, 8 - чел.

Ярмарка  - 1, охват (560 чел.)

Встречи с родственниками ветеранов - 35

Фотографии – 50 шт.

Распространение информации о проекте.

Ежемесячно собираться с участниками инициативной группы, чтобы проанализировать ход выполнения проекта и заслушивать ответственных за выполнение пунктов плана.

Освещать в СМИ этапы реализации проекта, местное телевидение «Авест» (фото, видеоролики)

Дальнейшее развитие проекта/Устойчивость проекта.

Благотворительные акции «Помоги ветерану», «Захоронение ветерана», «Вдовья память», «Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки» (поздравление ветеранов на дому) при финансовой поддержке предпринимателей города, благотворительная ярмарка учащихся и родителей школы № 2. Принять активное участие в организации и установке мемориального уголка в г. Поронайске, посвященного участникам  Великой Отечественной войны. Памятная фотография для создания альбома «Память».

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| № п. | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственное лицо | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация поисковой работы: - Работа в архиве - Работа в военном комиссариате города - Работа с населением - Работа с родителями | ноябрь | Тихонова Т.В., инициативная группа «Успех» (учащиеся, родители) | Накопление и обработка архивного материала. Составление мониторинга с жителями города по проблеме. Поддержка родителей |
| 2 | Взаимодействие инициативной группы «Успех»: - Городское собрание депутатов - Управление спорта и молодежной политики - Предприниматели - СМИ - Совет ветеранов - Коммунальными службами | ноябрь | Бывшева О.В. | Решение организационных и практических дел по проекту (умение взаимодействовать с городскими структурами власти и предприятиями). Разработка совместных планов действия. |
| 3. | Конкурс на лучший макет мемориальной таблички «Память», отличительного знака «Ветеран ВОВ» | Ноябрь, 1 неделя декабря | Федоров К.В., инициативная группа «Успех» | Итогом КТД станет макет мемориальной таблички «Память», отличительного знака «Ветеран ВОВ» |
| 4. | Музейное дело: - Оформление стендового материала - Проведение патриотических уроков - Проведение уроков «Мужества» в школах города (№1,7,8) | Ноябрь, Декабрь, январь | Тихонова Т.В., Федоров К.В., Инициативная группа «Успех», лекторская группа | Сохранение боевого наследия, передача другим поколениям |
| 5. | Изготовление мемориальных табличек «Память» и отличительного знака «Ветеран ВОВ» | декабрь | Бывшева О.В. | Героическое прошлое, память об ушедших героях – ветеранах. |
| 6. | Акция «Поздравь ветерана с Новым годом» (выезд по квартирам) | декабрь | Бывшева О.В. Федоров К.В. | Создание праздничного настроения |
| 7. | Прикрепление данных табличек на дома ветеранов | Январь | Бывшева О.В. Тихонова Т.В. Федоров К.В. Коробов П.Н. Инициативная группа «Успех» | Героическое прошлое, память об ушедших героях – ветеранах. |
| 8. | Установление отличительного знака «Ветеран ВОВ» на кладбищенском комплексе. | Январь | Бывшева О.В. Тихонова Т.В. Федоров К.В. Коробов П.Н. Инициативная группа «Успех» | Героическое прошлое, память об ушедших героях – ветеранах. |
| 9. | Изготовление памятной фотографии с родственниками ветеранов для создания альбома | Ноябрь-февраль | Литвинова О.В. | Создание альбома «Память» |

раздел 7: СМЕТА ПРОЕКТА

| № п. | Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад заявителя и средства из других источников (обязательно указывать источник) | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация поисковой работы: -Бумага для офисной техники 200 руб. х 5 -Цветная офисная бумага 385 руб. х 2 -Ручки 22 руб.х20 -Картридж на принтер HP Laser Jet 1020 2300 руб.х1 -картридж на ксерокс Canon 2000 руб. х 1 -степлер 120 руб. х 2 -стикер 50 руб. х 5 | 1000 770 440 2300 2000 240 250 |  | 1000 770 440 2300 2000 240 250 |
| 2. | Конкурс на лучший макет мемориальной таблички «Память», отличительного знака «Ветеран ВОВ» Грамоты25руб.х50 шт |  | 1250 | 1250 |
| 3 | Музейное дело: -Стенды передвижные 6500 х 4 -нетбук 15000х 1 - ламинатор 3000 руб.х1 -пленка ламинирующая 500 руб.х 3 Экран 3500 руб.х1 | 13000 15000 | 13000 3000 1500 3500 | 26000 15000 3000 1500 3500 |
| 4. | -Изготовление мемориальных табличек «Память» 500 руб.х 50 шт. Изготовление отличительного знака «Ветеран ВОВ» 500 руб. х 35 шт. | 25000 | 17500 | 25000 17500 |
| 5. | Акция «Поздравь ветерана с Новым годом» (выезд по квартирам) -Бензин 42 руб.х10л. -Подарки 500 руб.х15чел. |  | 420 7500 | 420 7500 |
| 6. | Прикрепление табличек: - дюбель-гвоздь 40 руб.х 50табл. |  | 2000 | 2000 |
| 7. | Фотография с ветеранами и родственниками 150 руб.х 50 шт. |  | 7500 | 7500 |
| 8. | Оформление альбома 1415 руб. х 2 шт. |  | 2830 | 2830 |
|  | ИТОГО: | 60000 | 60000 | 120000 |