Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Ближнее Борисово

Социальный проект

«Русская изба – музей»

Возраст участников: 13-18 лет

 Срок реализации: 1 год

Автор: учитель учитель технологии,

Большаков Александр Анатольевич

с.Ближнее Борисово

 2014-2015 г.

Паспорт проекта

«Русская изба – музей»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  |  |
| 1 | Общая информация о представляемом проекте | Проект разработан и реализуется на базе МБОУ с.Ближнее Борисово |
| 2 | Полное название образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Ближнее Борисово |
| 3 | Адрес, место реализации проекта | 607687, Нижегородская область, Кстовский район, с.Ближнее Борисово  |
| 4 | Фамилия, имя, отчество, должность, место работы руководителя проекта | Большаков Александр Анатольевич,учитель технологии МБОУ с.Ближнее Борисово |
| 5 | Телефон, факс, e-mail для связи с руководителем проекта | т/ф. 8(83145)58330, schb.borisovo@yandex.ru |
| 6 | Фамилия, имя, отчество, должность, место работы членов проектной группы | Большаков Александр Анатольевич,учитель технологии МБОУ с.Ближнее Борисово |
| 7 | Актуальность социальной проблемы, анализ потребности в проекте | Знание истории страны, государства, русского быта для гражданина РФ должно быть нормой для каждого гражданина. |
| 8 | Цели и задачи проекта | Цель: Содание условий для проведения экскурсий в школьном музее.Задачи:1.Приобретение навыков работы с современными конструкционными материалами.2.Развитие творческих способностей при оформлении стен музея.3.Равитие эстетического качаств у обучающихся.4. Содействие к развитию конструкторских способностей. |
| 9 | Этапы деятельности по проекту | Основной этав: сентябрь 2014г.- декабрь 2014г.Заключительный этап: март 2015г. |
| 10 | Формы работы | 1.Выбор помещения для музея.2.Планирование и проектирования ремонтных работ.3.Демонтаж старых конструкций.4.Установка новых конструкций.5.Художественное оформление стен.6.Очистка стен от коры горбыля.7.Закрепление спанбонда на потолке.8.Установка музейных экспонатов. |
| 11 | Полученные результаты (количественные и качественные показатели реализации проекта) и социальные эффекты | Ожидаемые результаты:1.Социальные – повышение нравственно-культурного уровня обучающихся.2.Короткосрочные результаты – увеличение экспонатов музея, создание экскурсионных маршрутов в музей, визуальная привлекательность музея.3.Долгосрочные – повышение знаний по истории, появление у учащихся навыков исследовательской работы, организация внеурочной деятельности, освоение необходимых трудовых навыков. |
| 12 | Перспектива развития проекта: | Дальнейшая стилизация музея по русскую избу. |
| 13 | Организации, поддерживающие представленный проект | Депутаты Ближнеборисовского сельского совета, глава МСУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| этапы | мероприятие | сроки | ответственный |
| Основной этав: сентябрь 2014г.- декабрь 2014г. | Создание инициативной группы | Сентябрь 2014 | Большаков А.А. |
| Выборпомещения | Большаков А.А.Инициативная группа |
| Планирование и проектирования музея | Большаков А.А.Инициативная группа |
| Технологические ооперации | Октябрь 2014 | Учащиеся 9-11 классов |
| Демонтаж старых конструкций |
| Уборка помещения |
| Конкурс рисунков- эскизов для оформления стен музеев |
|  | Возведение конструкций (стены, окна) | Ноябрь 2015 | Большаков А.А.Учащиеся 9-11 |
|  | Художественная раскрашивание стен | Большаков А.А.Учащиеся 9-11 |
|  | Закрепление спанбонда на потолке | Декабрь 2014 | Большаков А.А.Учащиеся 9-11 |
| Заключительный этап: март 2015г. | Установка музейных экспонатов. | март 2015г. | Большаков А.А.Учащиеся 9-11 |