Утверждаю

Директор МАОУ «Гимназия №1»

__________ О. А. Кузьмин

«____»_________2012 г.

План методической работы,                                                                               обеспечивающей сопровождение ФГОС  НОО И ООО в

МАОУ «Гимназия №1» на 2012-2013 гг.

Анализ результатов подготовки к введению ФГОС по итогам 2011-2012 учебного года.

В соответствии с планом-графиком, утверждённым приказом  Управления  образования

«Об утверждении плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (новая редакция)»  и в 2011-2012 учебном году проведена подготовительная работа по направлениям:

Нормативно-правовое обеспечение

- организовано изучение нормативной базы федерального, регионального и муниципального уровней;

- разработан и утверждён план-график введения ФГОС, в том числе медиа-план по информированию общественности;

- внесены и утверждены изменения в Устав, локальные акты, должностные инструкции работников;

- изданы приказы по ОУ по вопросам введения ФГОС ООО.

Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение

- проведена инвентаризация материально-технического обеспечения ОУ на предмет соответствия требованиям ФГОС ООО, составлен план приобретения необходимого оборудования;

- произведены финансово-экономические расчёты о потребности ОУ по введению ФГОС ООО, составлена смета расходов;

- разработаны, приняты и утверждены локальные акты, регламентирующие установление стимулирующих выплат, порядка и размера премирования с учётом требований ФГОС ООО.

Информационное обеспечение

-Созданы страницы школьного сайта, на которых размещены нормативно-правовые документы, обеспечивающие введение ФГОС (Устав школы,  Положение  о системе оценок, план-график введения ФГОС на 2011-2012 учебный год.

-Проведены собрания с родителями  обучающихся 4 класса  по теме «Работа гимназии в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС-2)». Проведено анкетирование родителей по вопросам введения ФГОС.

Методическое обеспечение

-ОУ полностью укомплектовано учебниками, методическими рекомендациями, пособиями в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников на 2012 год,  выбранным  УМК разработана и утверждена образовательная программа НОО школы на 2011-2015  годы.

- педагогические работники приняли участие в работе обучающих семинаров и совещаний на региональном уровне;

- в рамках деятельности ОУ для педагогических работников прошли семинары «ФГОС ООО второго поколения», педсовет «Основные направления деятельности коллектива школы по обеспечению успешного перехода  на новые  образовательные стандарты  второго поколения».

Цель:  реализация ФГОС НОО в первых классах и создание условий для его введения во вторых- третьих  классах. Апробация и разработка механизмов введения ФГОС ООО в 5 классе.

Задачи:

- создать условия для реализации методического обеспечения введения ФГОС НОО и ООО;

- повысить квалификацию педагогов по проблеме     формирования ключевых                                                                                                компетентностей обучающихся, произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС;

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;

- освоить технологию создания компетентностно –ориентированных заданий;

- внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  ключевых компетенций младшего школьника; ученика основной школы;

- совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися;

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку  учащихся.

| Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Утверждение ООП ООО, рабочих программ начального общего образования | 25.06.2012 | Кузьмин О.А. Гариева Н.В. |
| Утверждение изменений в Устав и локальные акты МКОУ | Июнь 2012 | Кузьмин О.А. |
| Корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ООО | Сентябрь 2012 | Гариева Н.В. |
| Комплектование групп для организации внеурочной деятельности согласно учебному плану гимназии | Сентябрь 2012 | Гариева Н.В. Филиппова Н.В. |
| Посещение уроков и внеурочных мероприятий в 1-х , 2-х, 3в, 5а, 5б классах. | По плану ВШК | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. |
| Проведение методических дней с целью обмена опытом и методической помощи учителям по созданию системы уроков, формирующих УУД. | 1 раз в семестр | Гариева Н.В. Руководители МО |
| Семинар-практикум «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы первоклассниками». | сентябрь | Гариева Н.В. Миронова Л.В. Кузьмина М.Н. |
| Психологическая диагностика-исследование познавательной, мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сферы 1-классников, 2-классников и 5-классников. (Формирование модели психолого-педагогической поддержки образовательного процесса). | Сентябрь, октябрь 2012, май 2013 | Пистенкова С.М. Гариева Н.В. Шишкина Л.В. |
| Организация ВШК по реализации ФГОС НОО и ООО: тематический контроль 1,2,5-х классов «Адаптация обучающихся к обучению на первой и второй ступени в условиях реализации образовательных стандартов» | октябрь 2012 | Шишкина Л.В. Гариева Н.В. |
| Организация ВШК «Внеурочная деятельность в начальной школе как важное условие реализации ФГОС нового поколения» | ноябрь 2012 | Гариева Н.В. Филиппова Н.В. Кислинская Л.И. |
| Теоретический семинар «Системно-деятельностный подход в обучении» | Ноябрь 2012 г | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. рабочая группа |
| Родительское собрание « Внедрение ФГОС начального общего и основного общего образования: успехи и проблемы» | декабрь 2012 г | Кислинская Л.И. Пистенкова С.М. |
| Педсовет «Формирование компетенций учащихся на всех ступенях обучения через внеурочную деятельность, воспитательную работу» | январь | Филиппова Н.В. |
| Анализ учебно-методической базы ОУ в соответствии с УМК. Составление заявки на методическую и учебную литературу, обеспечивающую реализацию ФГОС НОО и ООО на 2013-2014 учебный год. | Январь 2013 | Исакова Т.А. Рафикова С.Б. |
| Тематический контроль 1,2,5-х классов «Организация внеучебной деятельности обучающихся» | Февраль 2013 | Кислинская Л.И., Филиппова Н.В. |
| Педсовет «Технологии, обеспечивающие качественную реализацию новых образовательных стандартов». | Апрель 2013 | Шишкина Л.В. Гариева Н.В. |
| Подготовка аналитических материалов к анализу работы школы за 2012-2013 учебный год. Составление плана работы на 2013-2014 учебный год | Июнь 2013 | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. |
| Разработка методических рекомендаций и информационных материалов, обеспечивающих сопровождение ФГОС на 2013-2014 учебный год. | В течение года | Гариева Н.В. Пистенкова С.М. Руководители МО |
| Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся в 1,2, 3в, 5 -х классов «Мои проекты». | Май 2013 г (к родительскому собранию) | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. Педагоги допобразования |
| Проведение индивидуальных консультаций с родителями | По мере необходимости | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. Учителя предметники |
| Корректировка ООП НОО. Корректировка нормативных баз ОУ в соответствии с требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и внесение возможных дополнений в содержание ООП НОО и ООП ООО. | Март 2013 | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. Пистенкова С.М. |
| Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Участие в региональном мониторинге освоения ООП НОО и ООП ООО. | По плану | Гариева Н.В. НМС, психолог |
| Разработка методических материалов: КИМов, дидактических материалов, индивидуальных заданий для обучающихся, анкет. | В течение года | Гариева Н.В. Рабочая группа |
| Проведение мониторинга формирования метапредметных учебных действий в 1,2, 3в и 5 классах | март, апрель 2013 | Гариева Н.В. Шишкина Л.В. Пистенкова С.М. |
| Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты введения ФГОС НОО и ООО» с участием администрации, учителей начальных классов и родителей. (Подведение итогов по вопросу реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО. Результаты диагностики. Выявление степени сформированности УУД по чтению, русскому языку и математике у первоклассников. Накопление портфолио у обучающихся первых – третьих, пятых классов. | Май 2013 | Гариева Н.В. рабочая группа |