# «Классическая музыка в детском саду»

# Проект ГБОУ детского сада №1473

Разработчики: ст.воспитатель Щербина М.В.., муз. руководитель Абрамова Д.П.

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие

Области интеграции: музыка, познание, художественное творчество, коммуникация

Вид проекта: открытый (в контакте с семьей, учреждениями культуры, музыкальной школой), групповой, творческий, долгосрочный.

**Цель проекта:**

формирование начал музыкально-художественной культуры, формирование творческой личности ребенка через развитие его музыкальных способностей посредством слушания классической музыки ,развитие стремления к поиску форм для воплощения своего замысла.

Цель достигается в процессе решения поставленных задач.

**Задачи проекта:**

• расширять знания детей о классической музыке, развивать восприятие музыкальных произведений разных эпох;

• развивать музыкальные способности, эстетический вкус, умение проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать творчество и креативность участников проекта;

• побуждать выражать свои впечатления от прослушивания классических произведении в творческой деятельности, исполнительском искусстве, речевой деятельности

• познакомить детей с исполнением классической музыки на различных музыкальных инструментах, в т.ч народных разными исполнителями: вокалистами, музыкантами.

• создавать игровые, творческие ситуации через импровизацию с использованием классической музыки

• формировать единый детско-взрослый коллектив

Участники проекта: воспитанники, педагоги, родители;

Продолжительность проекта: (февраль 2012 - май 2015 г.)

 Материалы и оборудование: DVD-проигрыватель, музыкальные центры, мультимедийная установка, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, телевизор, аудио системы, диски и кассеты с записью классической музыки, фотографии и картины с изображениями музыкальных инструментов, портреты композиторов, иллюстрации и репродукции, соответствующие сюжету и теме встречи, познавательная литература, художественная литература, изоматериалы

 Детские музыкальные инструменты (ложки, колокольчики, бубны, погремушки, трещотки, металлофоны) и др.

**Основные формы реализации проекта:**

• игровые занятия по слушанию музыки,

• интегрированные занятия,

• слушание музыки в режиме дня «минутки музыки»,

• работа с познавательной литературой,

• продуктивная деятельность ( изобразительная деятельность),

• музыкальные гостиные,

• музыкальные викторины,

• релаксационные паузы,

• посещение концертов классической музыки ,

• встречи с учениками музыкальной школы, музыкантами –исполнителями.

**Этапы реализации проекта**

**1 этап.**

Организация подготовительной работы для реализации данного проекта:

1. Обсуждение целей и задач проекта.

2. Распределение материала на блоки, составление плана работы.

3. Заключение договоров о сотрудничестве с определенными организациями (дошкольными, школьными, государственными) и общественными объединениями.

4. Изучение компетентности родителей по теме проекта

**2 этап:**

1. Планирование работы воспитателей с детьми.

2. Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор материала для реализации проекта, проведение сбора необходимых материалов и литературных источников по соответствующим тематикам

3. Пропаганда знаний о влиянии классической музыки на развитие ребёнка для родителей воспитанников.

4. Создание базы данных о детских музыкальных театрах, концертных залах города Москвы и ближайшего Подмосковья.

1. Оказание информационной и методической помощи педагогам, родителям.

2. Составление семейных мини-проектов «Классическая музыка дома».

3. Организация тематических выставок, создание фотогазет, мини-презентаций.

**3 этап:**

 Мониторинг проектной деятельности. Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных материалов.

Презентация проекта «Классическая музыка в детском саду».

**Ожидаемый результат проектной деятельности:**

Дети:

• дети более увлеченно слушают классическую музыку; значительно изменение особенности музыкального восприятия: появление произвольного внимание, умение сосредотачиваться, улавливать детали исполнения.

• более глубокими и содержательными высказывания детей об эмоциональном и образном содержании музыки, образная речь, активный словарь пополнится новыми словами

• самостоятельно создавать пластические этюды и танцевальные композиции;

• находить яркие тембровые краски и воспроизводить музыку с помощью детских музыкальных инструментов

• Различают на слух и дают название музыкальных произведений, автора музыки

• Определяют характер музыки ,передают словами возникший образ от прослушанного произведения, отражают свои впечатления в рисунке, движении, пластике

**План работы по реализации проекта**

**«Классическая музыка в детском саду»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления работы | Планируемые мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| 1 этапОрганизация работы с педагогическим коллективом  | Составление плана работы по реализации проекта «Классическая музыка в детском саду».  | Февраль 2012 | Ст. воспитатель Щербина М.В., муз. руководитель Абрамова Д.П. |
|  | Консультация «Реализация проекта «Классическая музыка в детском саду»: Вопросы консультации:- цели и задачи проекта;- сроки реализации проекта;- этапы реализации проекта | Март 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В. |
|  | Выбор тем воспитателями групп детского сада мини-проектов и создание коллекций музыкальных инструментов в группах детского сада | Март 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В. |
|  | Составление перечня музыкальных детских театров и концертных залах для посещения воспитанниками детского сада | Февраль 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В., муз. руководитель Абрамова Д.П. |
|  | Подбор методической литературы для реализации данного проекта. | Февраль 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В. |
| Организация работы с родителями  | Анкетирование родителей в целях выявления музыкальных предпочтений в семье  | Февраль 2012 | Ст. воспитатель Щербина М.В., муз. руководитель Абрамова Д.П. |
| 2 этапОрганизация работы с педагогами | Составление плана работы и разработка конспектов для организации образовательной деятельности с детьми в группах детского сада.  | Март 2012  | Воспитатели групп |
|  | Пополнение и подбор материала для создания музея музыкальных инструментов в детском саду:  | Постоянно  | Заведующий ГБОУКороткова Е.В.Ст. воспитатель Щербина М.В., муз. руководитель Абрамова Д.П.Воспитатели групп |
| Организация работы с родителями  | Создание базы данных о музыкальных детских театров и концертных залах города Москвы, подборка музыкальных произведений для прослушивания  | Февраль-март 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В., |
|  | Привлечение родителей к созданию музея музыкальных инструментов | Постоянно  | Воспитатели групп |
|  | Мастер-класс для родителей «Шумовые музыкальные инструменты своими руками»  | Март 2012  | муз. руководитель Абрамова Д.П. |
|  | Консультация «Классическая музыка в семье»  | Апрель 2012 | Ст. воспитатель Щербина М.В., муз. руководитель Абрамова Д.П.Воспитатели групп |
|  | Наглядная информация для родителей «Надо ли слушать классическую музыку», « Как вызвать интерес к классической музыке у ребёнка»  | Май 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В., муз. руководитель Абрамова Д.П.Воспитатели групп |
|  | Разработка памяток для родителей «Как научить ребёнка слушать классическую музыку?» | Март 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В., |
|  | Посещение концертных залов родителей совместно с детьми; Посещение детского музыкального театра им. Н. Сац родителей совместно с детьми | Июль –Август 2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В., |
|  | Фото выставка «Музыка в моей семье»  | Сентябрь 2012  | Воспитатели групп |
|  | Семинар для родителей «Роль музыки в жизни ребёнка»  | Ноябрь-2012  | Ст. воспитатель Щербина М.В., |
|  | Итоговая выставка семейного творчества «музыкальные инструменты»  | Май 2013  | Ст. воспитатель Щербина М.В., |
| 3 этап | Мониторинг проектной деятельности:- анализ работы с детьми;- анализ работы с родителями;- уровень профессиональной компетенции педагогов детского сада. | Май 2013  | Заведующий ГБОУ Короткова Е.ВСт. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П. |
|  | Создание презентации «Классическая музыка в детском саду»  | Май 2013 | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П. |
| Планирование работы с детьми |
| Направления работы | Планируемые мероприятия  | Сроки реализации | Ответственный |
|  | Проведение тематических бесед | Постоянно  | муз. Руководитель Абрамова Д.П. воспитатели групп |
|  | Концерт учащихся детской музыкальной школы им. Шебалина Управления культуры ЮАО | Октябрь 2013 | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П. |
| Тематическое занятие | «Фея осени» балет «Золушка» | Октябрь 2013 | муз. Руководитель Абрамова Д.Пвоспитатели групп |
| Творческая встреча | «Знакомства с симфоническими музыкальными инструментами» | Ноябрь 2013 | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П. |
| Интегрированное занятие | «Мелодии зимы» | Декабрь2013 | муз. Руководитель Абрамова Д.П. воспитатели групп |
|  | Знакомства с духовыми музыкальными инструментами | Январь 2014 | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П. |
| Тематическое занятие | «Фея зимы» балет «Золушка» | Январь 2014 | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П |
| Творческая встреча | Знакомство с оперной певицей | февраль | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П |
| Тематическое занятие | «Фея весны» балет «Золушка» | апрель | Ст. воспитатель Щербина М.В.,муз. Руководитель Абрамова Д.П |