**Проект**

**театрального мини - фестиваля «Театральный калейдоскоп»**

**Характеристика (тип) проекта:**

По доминирующей в проекте деятельности: творческий, игровой, информационный.

По содержанию: ребенок, общество и его культурные ценности.

По характеру контактов: открытый проект (внутри ДОУ, в контакте с семьей, другой возрастной группой, учреждениями культуры).

По количеству участников: фронтальный.

По продолжительности: средней продолжительности.

**Цель проекта:**

1. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами театрального искусства.
2. Развитие эстетических способностей детей средствами театрального искусства и создание единого образовательного пространства в ДОУ.

**Задачи проекта:**

1. Распространение передового педагогического опыта среди педагогов ДОУ по развитию детей средствами театрализованной деятельности.
2. Социализация детей путем привлечения к конкурсно – выставочной деятельности.
3. Закрепление умения детей использовать средства выразительности (интонация, мимика, жест...) для раскрытия образа персонажа литературного произведения в разных видах театра, развитие их готовности к творчеству.
4. Создание единого пространства для развития ребенка в детском саду и семье.

**Предполагаемый результат:**

1. Повышение уровня мотивации у детей к освоению разных видов театрализованной деятельности.
2. Повышение уровня мотивации у родителей к образовательному процессу ДОУ.
3. Творческое самовыражение воспитанников.
4. Оформление презентаций, выставок рисунков и фотовыставок в группах.

**График проведения мини — фестиваля «Театральный калейдоскоп»**

**24.01.2011г.**

Беседа с детьми о правилах поведения в театре, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы. Игры: «Играем в театр».

**25.01.2011г.**

Изготовление детьми совместно с педагогами и родителями афиш, пригласительных билетов на мини - фестиваль.

**26.01.2011г.**

Подготовка декораций, костюмов, пособий для театрализованной деятельности.

Просмотр фильма «Три толстяка» детьми подготовительной к школе группы.

**27.01.2011г.**

9.30 - цирковое представление «Бродячие артисты» подготовительная к школе группа

10.45 - кукольный театр по мотивам русской народной сказки «Снегурочка и лиса»

ясельная и первая младшая группа

**28.01.2011г.**

9.30 - театрализованное представление «Веселая ярмарка» вторая младшая группа

9.45 - спектакль «Зайкины слезы» старшая группа

**31.01.2011г.**

9.00 - игра - драматизация по мотивам русской народной сказки «Колобок» средняя группа

 **Разработка и осуществление проекта**

**театрального мини - фестиваля**

**«Театральный калейдоскоп»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапыработы | Задачи | Деятельностьпроектнойгруппы | Дата | Ответственные и исполнители |
| 1. | Начальный | Цель: Создать условия дляинновационной деятельности педагогов. | Подбор и обработканеобходимой информации для работы педагогов. | 11.01.11 | три воспитателя,музыкальный руководитель,старший воспитатель. |
| 1.1 | Работапроектнойгруппы | Выделить проблемыи определить задачипо их реализации. | Выбор тематикимини - проектов. | 18.01.11 |  Все воспитатели |
| 1.2 | Обсуждениеорганизациии проведениятеатральнойнедели. | Утверждениетематики и планапроведениямероприятий. | Взаимодействие воспитателей со старшимвоспитателем и музыкальным руководителем. | 19.01.11 | Все педагоги ДОУ |
| 1.3 | Работа втворческоймастерской.Разработкапедагогамимини-проектов. | Стимулировать взаимосвязьтеатрализованной и других видов деятельности впедагогическом процессе,самообразовательнуюдеятельность педагогов.Поиск инновационных форми методов в работе с семьей. | Консультациидля педагогов.Оформление афиш в группах и фойе детскогосада.Подбор музыкальногосопровождения, изготовление декораций и костюмов для театрализованнойдеятельности. | 19.01.11-21.01.11 | Старшийвоспитатель,музыкальныйруководитель,воспитатель ИЗО, воспитатели. |
| **2.** | Практическаядеятельностьпедагогов пореализациипроекта. | Освоение нового содержания деятельности, инновационных форм и методов работы с детьми и семьей. | Показ педагогами мероприятий совместно сдетьми и их родителями. | 24.01.11-31.01.11 | Воспитатели |
| РаспространениеППО среди коллег -воспитателей ДОУ.Взаимодействие ДОУс учреждениямикультуры. | Семинар -практикум«Понятие«речевой этикет»и его функции» | 26.01.11 | Старшийвоспитатель. |
| **3.****3.1** | Оценкарезультатов | Отражение впечатлений от мини — фестиваля в продуктивной деятельности детей и взрослых. | Показ презентаций потеатральному мини -фестивалю.Оформление фотоальбомов по теме театральной недели. | 02.02.11-09.02.11 | Воспитатели   |
| **3.2** | Анализдостиженияпоставленнойцели иполученныхрезультатов. | Формировать умение педагогов анализировать деятельность коллег и корректировать свою работу.Дать оценку проектамини - фестиваля в целях егоактуальности (продолжения или закрытия).  | Пополнение театральных уголков декорациями, костюмами, ободками. Участие в коллективном анализе проектамини – фестиваля «Театральныйкалейдоскоп» и оценка его результатов. | 02.02.11 | Заведующая,старшийвоспитатель,музыкальныйруководитель,воспитатель ИЗО,воспитатели |