## Slide 1: ПРОЕКТ «ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ»
Автор проекта: Орехова Анастасия Евгеньевна,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №183» г. Иваново

## Slide 2: Проект рассчитан на 1 год и предполагает реализацию в 3 этапа: подготовительный (август-сентябрь), практический (октябрь-апрель), итоговый (май)
Участники проекта:
администрация ДОУ
педагоги ДОУ
воспитанники ДОУ
родители воспитанников ДОУ

## Slide 3: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Происходящие в государстве , обществе и образовании перемены предъявляют новые требования к характеру и качеству отношений ДОУ и семьи. Сегодня изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама семья.
В федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» впервые сказано, что именно родители являются первыми педагогами своих детей. Но родители испытывают трудности в связи со своей низкой педагогической компетентностью. Проект создан им в помощь.
Педагоги все чаще отмечают отсутствие интереса у родителей к взаимодействию
с ДОУ. Значит, перед ДОУ встает проблема пересмотра системы работы с семьями
воспитанников. Проект направлен на
интенсификацию работы с семьей на основе
двустороннего воздействия: ДОУ на семью и
семьи на ДОУ.
Актуальным является включение семьи
в жизнь ребенка в детском саду.
Необходимо заинтересовать родителей
в совместной работе, сделать родителей
полноценными участниками воспитательно-
образовательного процесса.

## Slide 4
Из каких источников Вы получаете информацию о воспитании?
Chart: 
| СМИ | Специальные книги по педагогике | Беседы с друзьями, знакомыми | Беседы с воспитателями
Ряд 1 | 0.44 | 0.3 | 0.5 | 0.22
Столбец1
Столбец2
Chart: Как часто Вы посещаете родительские собрания?
| регулярно | от случая к случаю | не посещаю
Столбец1 | 24 | 48 | 28
Анализ анкетирования родителей

## Slide 5: Анализ анкетирования родителей
Как Вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребенка – семья или детский сад?
Нуждаетесь ли Вы в помощи педагога?
Chart: 
| Нуждаюсь | Не нуждаюсь | Затрудняюсь ответить
Столбец1 | 89 | 9 | 2
Chart: 
| в равной степени семья и сад | в большей мере семья | безусловно,семья
Столбец1 | 56 | 36 | 8

## Slide 6: Педагоги ожидают от родителей:
Chart: 
| более внимательного отношения родителей к проблемам воспитания детей | что родители станут выполнять советы воспитателей | материально-хозяйственной помощи | дисциплинированного выполнения родителями режимных моментов | узнать об индивидуальных особенностях детей
Ряд 1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5
Столбец1
Столбец2

## Slide 7: Проект «Оптимизация системы взаимодействия ДОУ и семьи»
Глобальная цель:
увеличить число родителей, принимающих активное участие в жизни детского сада, понимающий проблемы, потребности и нужды ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и развитии ребенка, в общественно-государственном управлении дошкольным учреждением
Конкретная цель:
увеличить число родителей, принимающих активное участие в жизни детского сада, понимающих проблемы, потребности и нужды ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и развитии ребенка, в общественно-государственном управлении дошкольным учреждением

## Slide 8: Проект «Оптимизация системы взаимодействия ДОУ и семьи»
Задачи:
уточнить круг прав и обязанностей, объем ответственности ДОУ и родителей;
организовать психолого-педагогическое сопровождение, просвещение родителей, активизировать участие родителей в педагогическом процессе;
реализовать единый воспитательный подход в воспитании и обучении детей;
провести мониторинг эффективности различных форм работы с семьей;
подготовить методический материал по работе с семьями воспитанников, в том числе по теме «Новые формы работы с семьей» и «ИКТ в работе с семьей»;
повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах работы с семьей.

## Slide 9
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Досуговое
Познавательное
Наглядно-информационное
Информационно-аналитическое

## Slide 10
Родительские собрания
Клубы
Договорные площадки
Вечера вопросов и ответов
Дни добрых дел
Информирование через сайт ДОУ и стенды
«Обратная связь» (почта ДОУ)
Круглые столы
Совместное проведение праздников, досугов
Индивидуальные и групповые консультации
Формы работы с родителями
«Будь в курсе!» (электронная рассылка)
Мастер-классы

## Slide 11: В проекте представлены разнообразные формы работы с педагогами
Консультации
Тренинги
Анкетирование
Самообразование
Творческие группы
Аукционы знаний, методических находок и идей
Смотры-конкурсы
Круглые столы
Обобщение опыта
Семинары-практикумы
Формы работы с педагогами
Мастер-классы

## Slide 12: План мероприятий
мероприятия | сроки | ответственные
Подготовительный этап |  | 
Совещание педагогического коллектива «Создание рабочей группы по реализации проекта. Выборы руководителя группы» | сентябрь | Заведующий
Разработка и утверждение локальных актов по реализации проекта | сентябрь | Заведующий, руководитель проектной группы
Изучение литературы по теме проекта, подбор материала для анкетирования педагогического и родительского коллективов. | сентябрь | Руководитель проектной группы
Создание банка информации по теме проекта | сентябрь | Руководитель проектной группы
Мониторинг работы с родителями: опросы для выявлений индивидуальных особенностей ребенка и опросы педагогов по вопросам работы с семьей, и социологические опросы, и опросы родителей для получения их представлений и ожиданий, планов относительно сотрудничества с персоналом детского сада | октябрь | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта

## Slide 13
Анализ данных мониторинга, ознакомление педагогического коллектива с результатами | октябрь | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Разработка плана мероприятий по выделенным направлениям работы | октябрь | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Распределение ответственности за проведение мероприятий | октябрь | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Внесение изменений в план работы педагогического коллектива на учебный год, в планах работы с родителями, корректировка тем родительских собраний | октябрь | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта

## Slide 14
Практический/реализационный этап |  | 
Информационное сопровождение проекта: сайт ДОУ, информационные стенды | в течение года | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта, ст.воспитатель
«Обратная связь» (почта ДОУ) | в течение года | Заведующий, руководитель проектной группы
«Будь в курсе!» (электронная рассылка родителям о мероприятиях ДОУ) | в течение года | Руководитель проектной группы, воспитатели групп
«Признание» (публичное объявление благодарности участникам различных мероприятий проекта) | в течение года | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Договорные площадки | в начале учебного года и по необходимости | Заведующий, руководитель проектной группы, воспитатели групп
Консультация для педагогов «Традиционные и инновационные формы работы с семьей» | октябрь | Ст. воспитатель
Эстафета передового опыта «Педагогический сундучок». Утверждение тем для самообразования по работе с родителями | октябрь | Ст. воспитатель

## Slide 15
Заседания «Адаптационного клуба» | октябрь, декабрь, февраль, май | Ст. воспитатель, педагоги 1-ой мл.группы
Вечера вопросов и ответов | октябрь, декабрь, февраль, май | Ст. воспитатель, педагоги 2-й мл, средн.,старш.групп
Заседания «Клуб родителей будущих первоклассников» | октябрь, декабрь, февраль, май | Ст. воспитатель, педагоги подг. к школе группы
Дни добрых дел | в течение года | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Семинар-практикум для воспитателей по использованию ИКТ в работе с родителями | ноябрь | Член рабочей группы
Мастер-класс педагогов для родителей «Час совместной игры» | декабрь | Руководитель проектной группы, ст. воспитатель, педагоги групп
Консультация для воспитателей «Готовим папку-презентацию группы» | декабрь | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта

## Slide 16
Семинар-практикум для воспитателей «Педагогическая этика общения. Разрешение конфликтных ситуаций» | январь | Член рабочей группы (психолог по образованию)
Спортивный праздник для детей и родителей | февраль | Все члены педагогического коллектива
Круглый стол «Разработка проекта оборудования и озеленения прогулочных участков» (участвуют родители и воспитатели групп) | март | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта, воспитатели групп
Смотр-конкурс на лучший уголок для родителей | апрель | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта, воспитатели групп
Мастер-класс педагогов для родителей «Развиваем речь ребенка» | апрель | Руководитель проектной группы, ст. воспитатель, воспитатели групп
Аукцион знаний, методических находок и идей по работе с родителями | май | Все члены педагогического коллектива

## Slide 17
Итоговый этап |  | 
Итоговый мониторинг «Система взаимодействия ДОУ и семьи». Ознакомление всех членов педагогического коллектива с итогами мониторинга | май | Ст. воспитатель
Представление опыта на педсовете, создание методического банка по работе с семьей | май | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Подведение итогов реализации проекта | май | Руководитель проектной группы, рабочая группа по реализации проекта
Обобщение опыта по реализации проекта «Оптимизация системы взаимодействия ДОУ и семьи» и представление в МБОУ МЦ г.Иванова | май | Заведующий, руководитель проектной группы

## Slide 18: Эффекты проекта: - повышение компетентности педагогов в вопросах работы с родителями и имиджа ДОУ; - родители – активные участники воспитательно-образовательного процесса. Продукты проекта: - методические рекомендации по оптимизации системы взаимодействия ДОУ и семьи; - разработки традиционных и инновационных мероприятий по работе с родителями.

## Slide 19
Наименование расходов | сумма
канцтовары | 2000
дидактические материалы | 500
методические материалы | 500
итого | 3000
Смета расходов для реализации проекта
При реализации проекта будут использоваться средства ДОУ и спонсорская помощь.