**Алгоритм разработки проекта**

На сегодняшний день существуют разные типы проектов, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ): исследовательские, творческие, игровые, информационные, практико-ориентированные и др. Участниками данных проектов могут быть воспитанники ДОУ, их родители (законные представители) и педагоги.

Проектная деятельность предполагает определенный алгоритм действий, который включает несколько последовательно выделенных этапов. Каждый них имеет свои задачи и предусматривает определенное содержание деятельности проектной группы, а также методической службы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Деятельность проектной группы** | **Деятельность методической службы** |
| Ценностно-ориентационный этап | | |
| Определение проблемы (темы). Построение модели деятельности.  Выбор группы участников | Уточнение имеющейся информации, обсуждение задания, осознание мотива и цели деятельности | Мотивация проектирования, объяснение цели проекта |
| Конструктивный этап: планирование | | |
| Анализ проблемы.  Определение источников информации.  Постановка задач и выбор оборудования и критериев оценки результатов. Распределение ролей в группе | Формирование задач, накопление информации, составление плана.  Выбор и обоснование критерия успеха | Помощь в анализе и синтезе (по просьбе проектной группы). [Наблюдение](javascript:void(0)) |
| Конструктивный этап: принятие решения | | |
| Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив.  Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности | Работа с информацией. Синтез и анализ идей | Наблюдение. Консультации |
| Конструктивный этап: выполнение | | |
| Выполнение проекта | Работа над проектом, его оформление | Наблюдение, стимулирование, советы (по просьбе проектной группы) |
| Оценочно-рефлексивный этап | | |
| Анализ выполнения проекта, вклада каждого участника в работу, достигнутых результатов (успехов и неудач) | Участие в коллективном анализе проекта и самооценке деятельности. Учет критических замечаний | Наблюдение.  Направление процесса анализа, корректировка проекта (если необходимо) |
| Презентативный этап | | |
| Подготовка к защите.  Обоснование процесса проектирования.  Объяснение полученных результатов, их оценка | Подготовка продукта деятельности к презентации.  Защита проекта перед зрителями (экспертами) | Участие в коллективном анализе и оценке результатов общей и индивидуальной работы |

Следует отметить, что рефлексия сопровождает каждый этап проектной технологии, однако выделение самостоятельного оценочно-рефлексивного этапа способствует целенаправленному самоанализу и самооценке.

Защита проекта может быть организована как в игровой форме (круглый стол, пресс-конференция, общественная экспертиза), так и в неигровой форме.