**Социальный проект на тему «Школьный двор-место активного отдыха населения»**

****

**Краткая аннотация**

-проект будут выполнять обучающиеся 8а класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Машкина Дарья и Кайдакова Юлия;

-данный проект необходим обучающимся и педагогам школы для реализации здоровьесберегающих технологий;

-в результате получится школьный двор-место активного отдыха населения;

-проект будет выполняться путём проведения запланированных мероприятий;

-потребуется приблизительно 309270 рублей.

 **Введение**

Заявку подаёт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». Проект будут выполнять обучающиеся 8а класса Машкина Дарья и Кайдакова Юлия, активные, целеустремлённые, креативные девушки, способные наилучшим образом выполнить задачи проекта.

**Постановка проблемы.**

В районе шестой школы отсутствует место для проведения досуга. У детей много свободного времени, которое им негде проводить. Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект является эффективным средством формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической и социальной культуры, а также способствует формированию навыков безопасного поведения на дорогах.

**Цели и задачи.**

Создание единого комплекса школьного двора, где можно будет всем реализовать свои способности, запросы, интересы. Разработать и организовать зонирование пространства двора. Создать комфортные и полезные условия для активного отдыха населения, а также для закрепления практических навыков по правилам безопасного поведения на дорогах. Результат-создание модели по разработке и апробации здоровьесберегающих технологий.

|  |
| --- |
| **Методы** |
| №7.  | **ЗАДАЧА**  | **СРОКИ**  | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ**  |
|  1.  | Опрос жителей микрорайона «Занятость детей в свободное время»  | ДЕКАБРЬ2013Г | АКТИВ ШКОЛЫ  |
|  2.  | Анкетирование «Каким ты видишь школьный двор?»  | ДЕКАБРЬ 2013Г  | АКТИВ ШКОЛЫ  |
|  3.  | Трудовой десант «Чистый двор» по благоустройству школьного двора  | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ2014Г  | КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 5-11 КЛ. |
|  4.  | Приобретение и высадка семян цветов  | МАРТ2014Г  | УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ПРОСКУРИНА Т.Н. |
|  5.  | Монтаж теплиц, выращивание рассады овощей  | АПРЕЛЬ-МАЙ2014Г  | УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, БИОЛОГИИ ПРОСКУРИНА Т.Н., МУХИНА В.В. |
|  6.  | Разбивка клумб, садово-парковой зоны, учебно-опытный участок, ТРИБУНЫ  | ИЮНЬ-ИЮЛЬ2014Г  | УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ,ФИЗКУЛЬТУРЫ МУХИНА В.В., ЧИГРИНОВА И.А. |
|  7.  | Информирование общественности, создание взрослых групп -добровольцев  | АВГУСТ2014Г  | АКТИВ ШКОЛЫ  |
|  8. 9. 10. | Составление плана работы по дальнейшему благоустройству территории школы и микрорайона Монтаж спортивной площадки, игровой площадки, работа по сезонному дизайну клумб .Создание площадки по ПДД. | СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ2014Г 2014г | АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ, ПАРТНЁРЫУЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ,ИЗО,ТЕХНОЛОГИИ Преподаватель-организатор ОБЖ Чаплыгина Ж.В. |

**Оценка и отчётность**

Наличие большого количества жителей первого микрорайона, принимающих участие в мероприятиях на игровой площадке.

**Партнёры**

-ОАО «Михайловский ГОК», энергоцех

-депутат городской думы первого микрорайона Быканов А.В.

**Бюджет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Расчет суммы затрат  | Всего |  Требуется |
| Детская площадка по ПДД | 1 | 1 \* 10000 | 10000 | 1 |
| Скамейка | 3 | 3 \* 6900 | 20700 | 3 |
| Урна  | 4 | 4 \* 2000 | 8000 | 4 |
| Теплица | 1 | 1 \* 18650 | 18650 | 1 |
| Тротуарная плитка | 18 м2  | 18 \* 440 | 7920 | + |
| Шины с диском | 10 |  |  | - |
| Автопокрышки | 4 |  |  | - |
| Краска | 5 |  |  | - |
| Стойки для велосипедов | 2 | 2 \* 7000 | 14000 | 2 |
| Материал для строительства площадки |  |  | 90000 |  |
| Строительные работы |  |  | 50000 |  |
| Итого  |  |  | **309270**  |  |

**Бюджет проекта, смета расходов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оборудование | Количество  | цена | сумма |
| Детская площадка по ПДД | 1 | 10000р. | 10 000р. |