Муниципальный конкурс детских социальных проектов

«Я – гражданин России»

Номинация «Мы - волонтеры»

Цветы – ветеранам!

Члены кружка «Юные экологи»

Руководитель: Савинова Милеуша Назмухаматовна, учитель биологии и химии МБОУ «Тюндюковская СОШ»

Тюндюк

Когда творишь добро, сам испытываешь некое

радостное удовлетворение и законную гордость,

сопутствующую чистой совести.

Мишель де Монтень

Постановка проблемы

В условиях сложного периода нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни утрачены общечеловеческие ценности. Сейчас особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных ценностей: гуманизма, милосердия, человеколюбия, которые должны воспитываться с детства. Поэтому каждый год у нас в школе организуется шефская помощь учителям-ветеранам. В основном мы помогаем чистить огород после уборки картофеля, колоть дрова, носить воду, убирать снег.  А хотелось бы сделать им что-то интересное и мы решили им сделать цветники во дворе. Хотим в этом году во время лагеря помощь посадить цветы в их цветниках или сделаем сами. Решили назвать себя «тимуровцами». Лишь немногие современные дети знают произведение А.Гайдара «Тимур и его команда», поэтому проведем читательскую конференцию по этому произведению. Эту книгу дети должны знать, потому что такие человеческие качества, как доброта, сострадание, великодушие, остаются в любые времена самыми ценными.

Для реализации проекта у нас имеется:

- опыт работы по созданию цветников;

- теплица для выращивания рассады;

- есть семена однолетников, которые заготовили сами осенью;

- можно организовать шефскую помощь по посадке и уходу за цветами.

Цель проекта: духовно-нравственное воспитание школьников через организацию шефской помощи учителям - ветеранам.

Задачи: 1. Организация различных форм работы с ветеранами;

2. пропаганда тимуровского движения в школе;

3. создать благоприятную атмосферу отношений учащихся с ветеранами учителями;

4. воспитывать у учащихся интерес к профессии учителя, уважение к педагогическому труду на примере учителей ветеранов.

5. воспитывать трудолюбие, формировать практические навыки и умения учащихся по организации цветников.

Описание проекта

Описание проекта Проект будет выполняться членами кружка «Юные экологи»   Руководить всей деятельностью будет учитель биологии и химии, заведующий пришкольным участком Савинова М. Н. Курировать – заместитель директора по воспитательной работе Кузаева А.Ф.

| № | #### Мероприятия | Ответственн. | #### Сроки выполнения | #### Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Организовать среди учащихся 7-8 классов отряды тимуровцев. | Савинова М.Н. | #### В начале марта | #### - |
| 2. | Провести собеседование с учителями ветеранами. | Группы цветоводов | в конце марта |  |
| 3. | Создание проекта цветника | Группы цветоводов | В начале апреля |  |
| 4. | Сбор заказов на семена и на рассаду. | #### Организаторы проекта | 10-15 апреля |  |
| 5. | Приобретение семян, , садово-огородного инвентаря. | Савинова М. Н. | В конце апреля | Средства гранта и свои средства |
| 6. | Читательская конференция по произведению А.Гайдара «Тимур и его команда». | Организаторы проекта, Максиева Л.И. – учитель русского языка и литературы | апрель | Средства гранта |
| 7. | Радиовикторина по произведению А.Гайдара «Тимур и его команда». | Савинова М.Н.,Организаторы проекта | апрель | Средства гранта |
| 6. | Посадка семян на рассаду в теплицу. | Организаторы проекта и Савинова М.Н. | В начале мая |  |
| 7. | Организация цветника с использованием подручных материалов и пиломатериалов, посадка цветов. | тимуровцы | В начале июня во время летнего лагеря | Средства гранта и свои средства |
| 8. | Уход за цветниками | Учащиеся летней практики | В течение лета |  |
| 9. | Фотографирование хода реализации проекта | тимуровцы | Май - сентябрь | Свои средства |
| 10 | Конкурс среди тимуровцев | Организаторы проекта и Савинова М.Н. | сентябрь |  |
| 11 | Создание фотовыставки ко Дню Пожилых и Учителя | Организаторы проекта и Савинова М.Н. | В конце сентября | Свои средства |
| 12 | Сообщение по школьному радио и статья в школьной газете о реализации проекта. | Организаторы проекта | сентябрь | Свои средства |
| 13 | Уборка цветника, сбор семян, подготовка почвы на следующее лето. | Группы цветоводов | В конце сентября |  |
| 14 | Информация о реализации проекта в районной газете. | Савинова М.Н. | сентябрь |  |
| 15 | Финансовый и творческий отчет по реализации проекта | Авторы проекта, Савинова М.Н. | октябрь |  |

Конкретные ожидаемые результаты

Надеемся, после реализации проекта будут:

- цветники во дворе ветеранов;

- мероприятия проекта будут формировать у учащихся практические навыки и умения по организации цветников;

- приобщит к тимуровскому движению через шефскую помощь;

- между учениками и ветеранами сложатся уважительные доверительные отношения.

Оценка результатов

Итоги и качество  реализации проекта будут видны на конкурсе групп цветоводов и  празднике ко Дню Пожилых и Учителей. Результаты  реализации проекта  будут освещены на страницах районной газеты  «Рассвет».

Дальнейшее развитие проекта

Конечно, осенью цветы завянут, высохнут. Но внимание и забота со стороны младшего поколения останутся в душе пожилых людей. Оказание помощи ветеранам в посадке цветов станет доброй традицией в нашей школе.