Муниципальное бюджетное   образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Центр дополнительного образования детей»

Инновационный проект

«Шахматы как средство интеллектуального развития  младших школьников»

Автор проекта:

педагог дополнительного образования детей

Акишина Валентина Васильевна

ХМАО-Югра, г.Урай, 2014г.

Содержание проекта

| I. Аннотация проекта…………………………………………………. | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| II. Содержание проекта………………………………………………. | 5 |  |
| 2.1. Концепция проекта………………………………………………… | 5 |  |
| 2.2. Цель и задачи проекта……………………………………………… | 9 |  |
| 2.3.Основные принципы…………………………………… | 10 |  |
| 2.4. Модель взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации инновационного проекта…………………….. | 11 |  |
| 2.5. Формы, методы и приёмы по обучению детей игре в шахматы… | 12 |  |
| III. Этапы реализации проекта ………………………………………….. | 14 |  |
| IV. План реализации проекта……………………………………………. | 16 |  |
| 4.1. Мониторинг реализации проекта……………………………………... | 19 |  |
| Y. Прогноз возможных негативных последствий и план компенсирующих мероприятий……………………………………… | 20 |  |
| Y.YI. Ожидаемые результаты …………………………………………. | 21 |  |
| 1YII. Возможности трансляции результатов………………………… | 22 |  |
| YIII. Система обеспечения реализации проекта…………………… | 22 |  |
| 8.1. Нормативно-правовые документы…………………………………. | 22 |  |
| 8.2. Методическая литература…………………………………………… | 23 |  |
| 8.3. Материально-техническое обеспечение проекта………………….. | 24 |  |
| Список литературы……………………………………………………… | 25 |  |
| Приложение |  |  |

1. Образовательная  программа  «Юный  шахматист».

2. Диагностика развития логики и степени сформированности компетенций.

3. Трансляция результатов.

4. Методические разработки.

5. Публикации.

6. Копии дипломов.

- Аннотация проекта

| Наименование проекта | «Шахматы как средство интеллектуального развития младших школьников» (далее проект). |
| --- | --- |
| Автор, должность | Акишина Валентина Васильевна – педагог дополнительного образования, I категория. |
| Наименование учреждения | МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» |
| Цель, задачи проекта: | Цель: организация работы по обучению учащихся начальных классов игре в шахматы в рамках ФГОС НОО во внеурочной деятельности, способствующей формированию способности «действовать в уме» и развитию интеллектуальных способностей. Задачи: - Создать максимально благоприятные условия, обеспечивающие обучение младших школьников игре в шахматы; создать материально-техническую базу для проведения занятий. - Организовать внедрение новых, эффективных технологий обучения младших школьников игре в шахматы. - Разработать модель взаимодействия педагогов МБОУ ДОД «ЦДОД» и МБОУ СОШ №5, родителей учащихся и представителей городского шахматного клуба «Темп» по обучению детей игре в шахматы. |
| Социальная значимость проекта | Опытным путём было установлено, что скорость интеллектуальной реакции у детей, активно играющих в шахматы, на 40% выше, чем у неиграющих детей. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества, обогащает его духовный мир. Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра стала средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процессе школы, ибо она учит школьников логически мыслить, запоминать, сравнивать, предвидеть конечный результат, планировать свою деятельность, дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память, воспитывает выдержку и уважение к партнеру по игре, учит учиться. Социальный эффект от реализации проекта: дети достигнут высокой результативности интеллектуального развития, получат стартовую площадку для дальнейшего совершенствования шахматного мастерства, возможность участвовать в шахматных турнирах в условиях города. Таким образом, обучение детей игре в шахматы обладает существенными возможностями для гармоничного развития личности, более успешной адаптации в социуме и образовательной среде. |
| Адресаты проектной деятельности | Педагог дополнительного образования, классные руководители и учащиеся начальных классов школы №5 (1- 2 группы по 10 человек на каждой параллели), родители учащихся (законные представители). Планируемое время реализации – 2012-2015г.г. В данном проекте приняли участие: - 40 детей в 2012-2013 учебном году (1-й год обучения): МБОУ СОШ №5: 2 классы – 20 чел., 1кл.- 10 чел.; Детсад №21 «Лукоморье»– 10 чел. подготовительной группы; - 38 учащихся в 2013-2014учбном году (2-ой год обучения): МБОУ СОШ №5: 1 кл. – 8 чел., 2 кл. – 9 чел., 3 классы – 21 чел. - 38 учащихся в 2014-2015 учебном году (3-й год обучения): МБОУ СОШ №5: 2 кл. – 8 чел., 3 кл. – 9 чел., 3 классы – 21 чел. |
| Адрес учреждения | 628285 РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, ул. Ленина 97. Электронная почта: cdod@edu.ru |
| Телефон, факс | Телефон, факс: 8(34676) 2-32-48 |

II. Содержание проекта

2.1. Концепция проекта

Общество давно мучительно ищет, как научить детей мыслить.  При этом объем информации, которую вводят в стандарты обучения, постоянно увеличивается, а количество часов на изучение уменьшается.  В ситуации цейтнота можно ли говорить о полноценном интеллектуальном развитии, разве что развивается репродуктивное мышление, то есть умение работать по образцу. Существуют различные определения интеллекта. Академик Н.Н.Моисеев утверждал, что «интеллект – это, прежде всего, целеполагание, планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели».  А это -  алгоритм шахматной игры!

Играя в шахматы, ребенок «в уме»  мысленно планирует свои действия, продумывая ходы и их последствия. На каждом этапе шахматной партии происходит оценка позиции, ребенок задумывается, на языке психологов происходящий процесс называется анализом, это важнейший прием интеллектуальной деятельности. Исходя из полученных выводов, юный шахматист составляет план партии и начинает его осуществлять, происходит не что иное, как синтез. Противник вносит коррективы, то есть делает свой не прогнозируемый ход, меняющий все полностью, и приходится вновь анализировать ситуацию, менять свой план, и все это происходит незаметно для наблюдателей, то есть во внутреннем плане. Происходит так называемая аналитико–синтетическая деятельность мышления, постепенно и постоянно формируется механизм действия в уме.

Исследования отечественных и зарубежных психологов Н.Г.Алексеева, Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева, Я.А.Пономарева, Ж.Пиаже и С.Л.Рубинштейна свидетельствуют о том, что одной из фундаментальных способностей человека является способность действовать "в уме". Именно действовать, а не представлять статичную картинку. Данная способность является одной из универсальных характеристик человеческого сознания, одним из важнейших показателей общего развития психики человека, который не относится ни к одному из традиционно выделяемых психических процессов, а представляет собой нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления.

Созданная на основе федерального курса И.Г.Сухина «Шахматы – школе» программа “Юный шахматист” (приложение №1), внедрение  которой в  общеобразовательные учреждения лежит в основе проекта, базируется на теории поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина и трудах Я.А.Пономарева об этапах развития способности действовать в уме. Необходимость проведения шахматных  занятий  связана с тем, что ни один предмет школьной и дошкольной программы целенаправленно не развивает эту фундаментальную способность, без которой ученик не может быть успешен в школе. Поэтому шахматы могут стать уникальной надпредметной дисциплиной, которая решит вековую задачу – научит детей учиться!

Проблема развития данной фундаментальной способности остается одной из самых актуальных в XXI веке. Когда следует начинать ее развитие? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда, когда ребенок может без труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени.

Ученые утверждают, что механизм действия в уме формируется в 6-12 лет и именно в этом возрасте «решается, будет ли ребенок умным или нет, от этого зависят его интеллектуальные возможности. Н.Г. Алексеев сделал вывод, что шахматы – практически идеальная модель, чтобы правильно сформировать этот механизм». Педагоги могли бы возразить: уже в первом классе хорошо видно, кто как будет учиться. А вот здесь на помощь могли бы прийти шахматы. Если бы они были в основной сетке, класс был разделен пополам, как для изучения некоторых предметов, то для детей, у которых нет органических поражений, заболеваний, «шахматы являются сильным катализатором. Как доказывает практика, за короткий срок ребенок может догнать и перегнать своих сверстников». С точки зрения развития младших школьников особую важность приобретает не шахматная партия как таковая, а продуманно построенный процесс обучения шахматным основам в формах, доступных для детей. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Только использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать огромный педагогический потенциал, заложенный в древней игре. И с этой точки зрения шахматы следует рассматривать как четко структурированную систему постепенно усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических игр. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка.

Традиционно мудрую игру принято рассматривать как триединство науки, искусства и спорта. Во многих странах шахматы вводятся  в дошкольную и школьную программы в качестве основного или дополнительного предмета, так как это способствует формированию осмысленного чтения, осмысленного письма, самостоятельного решения и составления задач.

Актуальность

Ключевым событием шахматного образования в мире за последние 100 лет стало принятие Европарламентом в 2012 году Декларации “Шахматы в школе”, в которой шахматы впервые в истории трактуются как неотъемлемая составная часть системы образования и перспективная учебная дисциплина.  С целью реализации решений Декларации “Шахматы в школе” для выработки единых общемировых подходов к дошкольно - школьной шахматной проблематике в Ханты-Мансийске 10 – 13 июня 2013 г.  прошла  международная научно-практическая конференция “Шахматное образование – важный ресурс мировой системы образования”.   Участники конференции отметили:

1) «Россия – первая страна в мире, где шахматы на государственном уровне стали учебной дисциплиной как предмет по выбору учащихся (родителей) в первой половине дня; для всех учащихся данной школы – в 1994 году (по инициативе Министерства образования РФ).

2) Россия – первая страна в мире, где разработан научно обоснованный курс шахмат, преподавать который призваны учителя начальных классов, – в 1994 году (по инициативе Министерства образования РФ.

Сейчас идет адаптация шахмат к социальной сфере. Общество ждет, чтобы шахматы стали прикладным видом творчества, где отрабатываются навыки самостоятельного принятия решения, навыки анализа, навыки механизма действия в уме, - всего, чем человек должен уметь пользоваться в современном высокотехнологичном мире, где он остается, образно говоря, один на один с компьютером.  Обучение детей игре в шахматы решает сразу несколько задач: познавательную, воспитательную, эстетическую, физическую, коррекционную.

Учитывая новые  направления  образовательной политики ХМАО - Югры по внедрению шахматного образования, образовательные запросы родителей  учащихся,  был разработан инновационный  проект по теме «Шахматы как средство интеллектуального развития младших школьников».

Новизна: включение в образовательный процесс школы в рамках ФГОС НОО во внеурочной деятельности дополнительной программы   И.Г.Сухина  «Шахматы - школе» по обучению детей игре в шахматы (с добавлением  1-2 часов на изучение  каждой темы,  применением ИКТ - технологий и интернет – ресурсов «Шахматная планета» и «Шахматный портал Югры»).

2.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: организация работы по обучению  учащихся начальных классов игре в шахматы в условиях  ФГОС НОО во внеурочной деятельности, способствующей развитию способности «действовать в уме».

Для выполнения данной цели необходимо реализовать следующие задачи:

1) создать максимально благоприятные условия, обеспечивающие обучение младших школьников  игре в шахматы:  создать материально-техническую базу для проведения занятий; разработать  дидактический материал;

2) организовать внедрение новых, эффективных  технологий обучения младших школьников игре в шахматы;

3) разработать модель  взаимодействия  педагогов МБОУ ДОД «ЦДОД» и школы №5, родителей учащихся, тренеров шахматного клуба г.Урай по обучению детей игре в шахматы.

Гипотеза: предполагается, что за три учебных года учащиеся, охваченные образовательной деятельностью,  достигнут высокой результативности развития интеллектуальных способностей,  овладеют начальными навыками шахматной игры; у детей разовьется интерес к игре в шахматы и к обучению в целом; с помощью внедрения шахматного образования  сформируется способность «действовать в уме», и как следствие – повысится успеваемость,   сформируется умение организовывать свое свободное время.

Объект исследования:  процесс шахматного образования детей  младшего школьного возраста.

Предмет исследования: использование новых технологий в шахматном образовании младших школьников.

Данный проект разработан в рамках внеурочной деятельности ФГОС   НОО. Обучение шахматам проводится в течение трёх лет в группах учащихся начальных классов МБОУ СОШ №5. Время, регламентируемое для проведения обучения детей игре в шахматы, соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (зарегистировано в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564) и ФГОС НОО (приказ минобрнауки России №655).

2.3. Основные   принципы:

- принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» учебного процесса от простого к сложному);

- принцип научности (учебный курс должен основываться на современных научных достижениях);

- учёт возрастных особенностей детей (содержание и методика работы должны быть ориентированы на детей конкретного возраста);

- принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным);

- принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми);

- принцип результативности (в программе должно быть указано, что узнает и чему научится каждый ребёнок);

- принцип актуальности (предполагает максимальную приближённость содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей);

- принцип межпредметности (подразумевает связь программы с другими науками или областями деятельности).

Проводимые мероприятия по проекту должны подкрепляются научно обоснованными методиками, необходимо взаимодействие всех участников образовательного процесса, решение задач должно осуществляться в системе и в разнообразных формах, важно учитывать реализацию прав детей на получение помощи и поддержки, гарантию положительного результата независимо от возраста и уровня развития детей.

2.4. Модель взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации  инновационного проекта

Организация сопровождения  учащихся младшего школьного возраста по обучению игре в шахматы строится по следующей  модели:

1. Педагог дополнительного образования: проведение непосредственно образовательной деятельности по обучению  учащихся начальных классов игре в шахматы. Оснащение  материально – технической базы  учебниками, пособиями и материалами; проведение диагностики сформированности компетенций младших школьников; взаимодействие с родителями  учащихся (проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, родительских собраний и др.). Написание программы и календарно-тематических планов; организация и проведение шахматных турниров; организация участия детей в  конкурсах и научно – практических конференциях, распространение опыта работы на различных уровнях (муниципальном, городском,   региональном, федеральном и международном), в СМИ.

2. Родители  учащихся (законные представители): обсуждение вопросов информационного обеспечения контактов с педагогами и передачи им общей информации, касающейся проявлений каждого конкретного ребёнка в шахматном образовании.   Проведение работы по определению содержания шахматного образования детей, которое может быть реализовано в совместной деятельности с другими членами семьи (бабушки, дедушки и др.).  Оказание помощи в пополнении предметно-развивающей среды, изготовление и приобретение методического и дидактического материала по обучению детей игре в шахматы, поддержка детей на турнирах и др.

3.Педагог-психолог: организация психологического сопровождения  учащихся и родителей; развивающая и коррекционная работа с  учениками. Психологическое консультирование педагогов и родителей, психологическая диагностика развития логики учащихся, психологическое просвещение родителей.

4) Классные руководители: проведение мероприятий, организация психологического тестирования  всего класса с целью сравнительной  диагностики  интеллектуального развития учащихся, не занимающихся шахматами и шахматистов; подготовка с учащимися исследовательских проектов по шахматному образованию при поддержке руководителя проекта, разработка конспектов мероприятий с детьми и родителями.

5) Социальные партнеры (МБОУ ДОД «ЦДОД», Автономное учреждение ХМАО – Югры «Югорская шахматная академия», школа, представители  шахматного клуба г.Урай, спонсоры  и др.): обсуждение   режима встреч со специалистами социокультурных учреждений города для взаимодействия. Проведение совместных мероприятий.

2.5. Формы, методы  и приёмы по обучению детей игре в шахматы

Основная форма обучения  - игровая.

Основные методы обучения – практический метод, словесный и наглядный.

Обучение игре в шахматы начинаем с игры, но не в шахматы, а в знакомство с шахматными фигурами.  Ввод фигур в игру происходит постепенно – ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Эффект игрового метода  изучения шахмат «по частям» велик. Главное, чтобы все эти игры шли непринужденно, ребенок не должен замечать, что его обучают.

Оказывать помощь в игре детям следует тактично, не назойливо. Очень важно в процессе обучения детей игре в шахматы  воспитывать у них привычку к преодолению трудностей. Поэтому строить  занятия следует по дидактическим принципам:  от простого - к сложному, от легкого - к более трудному, от известного - к неизвестному.  Время от времени следует вносить в занятия элементы занимательности, новизны.

При обучении  школьников игре в шахматы необходимо учитывать особенности детского восприятия. Ребенок не устанет, и интерес его не угаснет, если будет в полной мере задействован сенсорный аппарат. Для этого в работе применяем стандартную шахматную доску и шахматные фигурки, которые можно ощупывать, переставлять, учиться играть индивидуально. При индивидуальном обучении также  используем  фрагменты шахматной доски из картона на 4, 6 и 9 полей, на которых дети играют с педагогом несколькими фигурами и выигрывают, так как заведомо в этих задачках имеют преимущество в расположении и силе. Таким образом постоянно культивируется ситуация успеха и желание детей учиться, играя.

Фронтальный метод обучения применяется при использовании магнитной доски, интерактивной доски. Особенности  интерактивной доски - ее сенсорные технологии, которые дают возможность работать с доской любым предметом, в том числе и пальцем, без дополнительных специальных устройств. Психологи рекомендуют задействовать в обучении все основные сенсорные системы человека — визуальную, аудиальную и кинестетическую (телесную). Последняя имеет особое значение, именно с ней связаны такое явление, как моторная память, и возможность довести навыки до автоматизма, т. е. перевести на уровень подсознания.

Применение компьютерных технологий позволяют разнообразить занятия. Мы используем компьютерные игры «Динозавры учат в шахматы», «Шахматное образование», «Шахматная школа». Для проведения занятий наиболее эффективны следующие дидактические игры-задания: «Волшебный мешочек»;  ««Запретная фигура »;  «Что общего?»;   «Большая и маленькая», «Репка».

III. Этапы реализации проекта

I этап.  Подготовительный (январь  - сентябрь 2012 г.)

| № | Участники | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагоги, учащиеся и родители | Диагностическая функция: - проведение диагностики интеллектуального развития детей 1-х классов МБОУ СОШ №5 по нормативной карте развития; - определение отношения родителей к шахматному образованию детей с помощью проведения анкетирования «Анкета для родителей»; - анкетирование учащихся об осведомлённости о шахматной игре и желании обучатся шахматам. Проектировочная функция: - формулировка целей, задач проекта, выдвижение гипотезы; - прогноз ожидаемых положительных результатов и учет возможных негативных проявлений в ходе реализации проекта на фоне обобщения имеющегося опыта работы; - определение этапов проекта, критериев оценки деятельности и эффективности работы. Организационная функция: - создание материально-технической базы; - распределение функциональных обязанностей между участниками проекта; - приобретение и изготовление научно-методического материала для реализации проекта, УМК курса И.Г.Сухина «Шахматы – школе»; - разработка планов взаимодействия с заинтересованными организациями; - создание условий, необходимых для осуществления шахматного образования. |

II этап. Основной (сентябрь 2012 –   апрель 2015 г.г.)

| № | Участники | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагоги и учащиеся. | Исполнительская функция - организация занятий по обучению младших школьников игре в шахматы; - проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, турниров, посвященных шахматной тематике. |
| 2 | Работа с родителями (законными представителями) | - проведение родительского собрания. Вопрос: «Внедрение шахматного образования»; - проведение консультаций, мастер-классов по теме проекта; - организация дня «Открытых дверей»; - проведение совместных для детей и родителей спортивных мероприятий, соревнований, посвященных шахматам. |
| 3. | Взаимодействие с заинтересованы-ми организациями | Участие представителей шахматного клуба г.Урай и учащихся других школ города в совместных мероприятиях для детей и родителей. |

III этап. Обобщающий (апрель  -   май 2015г.)

| № | Участники | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагоги, учащиеся и родители | Аналитическая функция - проведение мониторинга: уровень развития компетентности по ФГОС НОО у младших школьников (в конце каждого учебного года реализации проекта); - определение положительных результатов деятельности МБОУ ДОД «ЦДОД» в ходе взаимодействия с семьей учащихся: мониторинг, анализ, выводы; - определение перспективы дальнейшей работы «ЦДОД» по внедрению шахматного образования в процесс обучения и воспитания младших школьников; - распространение опыта. |

IV. План реализации проекта

I этап.  Подготовительный (январь  - сентябрь 2012г.)

| № | Содержание | Форма отчета | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение результативности опыта работы по методике шахматного образования педагогом ЦДОД | Аналитическая справка | май 2012г. |
| 2. | Разработка планов взаимодействия с заинтересованными организациями | Планы взаимодействия | В начале каждого учебного года |
| 3. | Создание соответствующих условий в классе, необходимых для осуществления шахматного образования учащихся | Подготовка помещения, оснащение оборудованием | В течение всего периода |
| 4. | Проведение мониторинга овладения учащимися программы, внедрение которой планируется в реализации проекта | Аналитическая справка | Май 2012г. |
| 5. | Провести анкетирование педагогов и родителей, интервьюирование детей | Справки по итогам мероприятий | май – сентябрь 2012г. |
| 6. | Организация психологом диагностики на развитие логики детей | Аналитическая справка | май 2012г. |
| 7. | Семинар – практикум для педагогов и родителей | Теоретический материал семинара | Ноябрь 2012г. |

II этап. Основной (сентябрь 2012г –  апрель 2015 г.г.)

| № | Содержание | Форма отчета | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагогическая деятельность |  |  |  |
| 1. | Проведение непосредственно образовательной деятельности по обучению детей игре в шахматы | Конспекты занятий и различных мероприятий | В течение всего периода |
| 2. | Выступление на городских, Всероссийских и международных конференциях по теме проекта | Доклады конференций | 1 раз в год |
| 3. | Проведение консультаций по вопросам шахматного образования для педагогов и родителей | Конспект консультации | В течение всего периода |
| 4. | Участие в конкурсах по шахматной тематике | Дипломы и сертификаты | В течение всего периода |
| 5. | Подготовка и проведение городского семинара по теме «Внедрение федерального курса «Шахматы – школе» в образова-тельные учреждения г.Урай» | Справка по результатам семинара, публикации в СМИ | Ноябрь 2013г. |
| Работа с учащимися |  |  |  |
| 1. | Организация занятий по обучению младших школьников игре в шахматы | Планы работы, конспекты занятий | В течение всего периода |
| 2. | Участие в шахматных мероприятиях через интернет | Фото, видео материалы, публикации | 1 раз в год |
| 3. | Проведение шахматных соревнований и турниров | Фото, видео материалы, аналитические справки | Два раза в год |
| Работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |
| 1. | Проведение родительского собрания. Вопрос: «Внедрение шахматного образования» | Протокол родительского собрания | Май 2012г., |
| 2. | Проведение консультаций по теме проекта | Материалы консультаций | В течение всего периода |
| 3. | Оформление консультативно-методического уголка на сайте ЦДОД по вопросам обучения школьников игре в шахматы | Скриншоты | В течение всего периода |
| 4. | Проведение шахматных мероприятий и соревнований с привлечением родителей | Планы меропри-ятий, фото-видео материалы | В течение всего периода |
| Взаимодействие с заинтересованными организациями |  |  |  |
| 1. | Участие тренеров шахматного клуба «Темп» и учеников начальных классов других школ города в совместных мероприятиях | Фото- видео материалы | По приглашению |
| 2. | Сотрудничество с городскими и окружными СМИ | Статьи в СМИ | По возможности |
| 3. | Федерация шахмат ХМАО - Югры | Пополнение материальной – базы | По возможности |
| 4. | Автономное учреждение ХМАО – Югры «Югорская шахматная академия» | Дипломы и сертификаты, консультации | По возможности |

4.1. Мониторинг реализации проекта

За оценку эффективности  взяты показатели:

1. Сохранность контингента.

2.  Диагностика развития логики и сформированности компитентности.

3. Личные достижения учащихся.

Сохранность контингента составляет:

2012 – 13г. – 95% (выбыло 2 чел.), 2013-14г. – 95%.

По данным мониторинга освоения  программы I-II годов обучения  составляет высокий уровень – 60%, средний уровень – 40%.

Достигнута положительная динамика по сформированности   компетентности учащихся:  социально – личностные: 50%,  информационные: 63%, учебно – познавательные: 61%, коммуникативные: 63%, обще – культурные:  61%.

Диагностика  развития логики учащихся  проводится в начале реализации проекта и в конце каждого  учебного года психологом школы №5 (приложение №2). Промежуточная и итоговая диагностика сформированности компетентности учащихся осуществляется в конце первого и второго полугодий каждого учебного года по  критериям и показателям, предложенным в реализуемой программе проекта (приложение №3).

Результаты мониторинга по первому и второму году обучения доказывает эффективность данной методики.

Рост всех показателей  имеет устойчивую положительную динамику, что подтверждается высоким качеством показателей участия воспитанников в шахматных турнирах,  различных конкурсах, научно - практических конференциях. Представленные средства обучения способствуют   общему и интеллектуальному развитию детей  при обучении  их игре в шахматы.

| Критерии оценки | сентябрь 2012г. | май 2013г. | сентябрь 2013г. | май 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установление причинно-следственных связей и отношений (развитие логичес-кого мышления) | 45% | 65% | 65% | 85% |
| Умение ориентироваться на плоскости и в пространстве | 55% | 75% | 75% | 90% |
| Общий балл мышления | 50% | 75% | 75% | 85% |
| Произвольная зрительная память | 55% | 65% | 65% | 80% |
| Волевая регуляция в монотонной деятельности | 45% | 55% | 55% | 70% |
| Мотивация к достижению целей | 75% | 85% | 85% | 100% |

V. Прогноз возможных негативных последствий и план компенсирующих мероприятий

| № | Возможные негативные последствия | План компенсирующих мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Несформированность уровней психических регуляций, несбалансированность различных функциональных систем бурно проявляющихся при переходе к систематическим формам обучения | Своевременная помощь педагога-психолога |
| 2 2. | Угасание у педагогов интереса к работе по осуществлению проекта | Курсы, семинары, работа педагогических мастерских и методических объединений, тренинги личностного роста педагогов, стимулирование (моральное и материальное) |
| 3. | Нескоординированность действий всех участников процесса | Усиление контролирующей функции за выполнением проекта |

VI. Ожидаемые результаты

Предполагается получение следующих теоретических и практических результатов по реализации проекта:

1.Пополнение материально-технической базы по шахматному образованию в группе.

2. С помощью внедрения шахматного образования в течение  трёх лет  у  младших школьников будут улучшены важные компетенции, такие как:

- уровень произвольности поведения на 32%,

- развитие логического мышления на 35%,

- развитие пространственной ориентации на плоскости на 40%,

- развитие коммуникативных навыков  на 30%,

- повышение интереса детей к игре в шахматы на 50%.

3. Игра в шахматы объединит педагогов, воспитанников, родителей и социальных партнёров, будет способствовать укреплению взаимоотношений.

4.Обобщение положительного опыта работы по теме проекта с целью дальнейшего использования и распространения на муниципальном, региональном, федеральном уровне.

VII. Возможности трансляции результатов

- Организация и проведение семинаров-практикумов, методических объединений, мастер-классов для педагогов и родителей, презентации новых форм работы по шахматному образованию (на уровне города, округа, федеральном уровне).

- Выступление на научно-практических конференциях, семинарах.

- Разработка и изготовление  методических и практических материалов для детей и  педагогов.

- Освещение в СМИ, на официальных сайтах  МБОУ ДОД «ЦДОД», «шахматном портале Югры» и «Портале образовательной интрасети управления образования г.Урай».

- Публикации по теме проекта на муниципальном, окружном и федеральном уровнях (Приложение №4).

VIII.  Система обеспечения реализации проекта

  - Нормативно-правовые документы

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

-   Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие  ФГОС НОО" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785);

-  Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 об использовании   возможности   образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта  при  отсутствии  возможности  для  реализации внеурочной  деятельности  образовательным  учреждением  в  рамках  соответствующих  государственных (муниципальных)  заданий,   формируемых   учредителем;

-    Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 о внеурочной деятельности;

- Общие подходы к организации внеурочной деятельности (пп. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 N 2357);

- Устав МБОУ ДОД «ЦДОД».

8.2. Методическая литература.

1. И.Г.Сухин «Программы курса «Шахматы – школе»: Для начальных классов общеобразовательных учреждений» - Обнинск: Духовное возрождение, 2010, 2011, 2013. – 40 с.

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное возрождение, 2012.

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2011.

4. Сухин И. Шахматы,  второй год, или  Играем и выигрываем. Учебник для 2 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное возрождение, 1914.

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или  Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2012.

6. Сухин И. Шахматы, второй год, или  Играем и выигрываем.   Рабочая тетрадь   -  Обнинск: Духовное возрождение, 2013.

7. Сухин И. Шахматы,  второй год, тетрадь для  проверочных работ. Обнинск: Духовное возрождение, 2013.

8. Сухин И. Шахматы,   третий год. Учебник для 3 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное возрождение, 2014.

9. Сухин И. Шахматы,  третий год или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2013.

10. Сухин И. Шахматы,  третий год.   Рабочая тетрадь.  -  Обнинск: Духовное возрождение, 2014.

  - Материально-техническое обеспечение проекта

- Настольные комплекты шахмат.

- Демонстрационная магнитная доска с магнитными фигурами

- Интерактивное оборудование (доска, проектор).

- Лицензионные диски с играми по обучению детей игре в шахматы: «Динозавры учат шахматам», «Шахматная школа», «Шахматное образование»

- Дидактические игры для детей по обучению шахматам.

Список литературы

1. Материалы Международной научно-практической конференции “Шахматное образование – важный ресурс мировой системы образования.  Ханты-Мансийск, 10–13 июня 2013 г.: Сборник тезисов докладов / Составители: И. Г. Сухин, Г. В. Ковалева; научный редактор И. Г. Сухин. – Обнинск: Духовное возрождение, 2013. – 416 с.

2. Фесенко Т.К. Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе». Научно – практическое обоснование проекта – концепции.- Обнинск: Учебно – методическое объединение «Духовное возрождение», 2010 г.

3. Сухин И.Г. Учебный предмет «Шахматы» в школе как инструмент развития мышления. – Германия: LAP Lambert Academic Publishing. 2012/.-280c/

4. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1 – 4). В двух частях. Часть вторая. - М.: Просвещение, 2000, 2001, 2002.

5. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984.

6. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.

7. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.

8. Фесенко Т.К. Необходимость обязательной учебной дисциплины «Шах маты» в начальной общеобразовательной школе. – Обнинск: Учебно – методическое объединение «Духовное возрождение», 2014 г.