## Slide 1: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Автор презентации:
Миронова Марина Николаевна,
учитель начальных классов
МОАУ «Моготская СОШ»
Тындинского района Амурской области

## Slide 2: Организация проектной деятельности требует грамотного, научно обоснованного подхода и решения комплекса задач:
использование метода проектов предполагает кардинальное изменение роли учителя, который теперь должен стать организатором проектной деятельности, руководителем проекта, консультантом и т.п.;
обучение школьников умениям и навыкам проектирования;
наличие избыточного информационного ресурса, обеспечивающего самостоятельность учащихся в выборе темы проекта и его выполнение;
создание условий для оформления результатов проектной деятельности;
организация образовательной среды, выходящей за рамки образовательного учреждения.

## Slide 3: СУЩНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Проблемная
ситуация
Поиск способов решения
(выдвижение гипотез)
Исследовательская, поисковая проектная деятельность
Защита проектов
Проблема
Оформление результатов
Прогнозирование новых проблем

## Slide 4: ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«пять П»
Проблема
Проектирование (планирование)
Поиск информации
Продукт
Презентация

## Slide 5: ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
1. ПОИСКОВЫЙ
моделирование идеальной (желаемой) ситуации;
анализ имеющейся информации;
определение и анализ проблемы;
определение потребности в информации;
сбор и изучение информации
2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ
постановка цели проекта;
определение задач проекта;
определение способа решения проблемы;
анализ рисков;
составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;
анализ ресурсов;
планирование продукта;
анализ имеющейся информации;
определение потребности в информации;
сбор и изучение информации
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ
выполнение плана работ;
текущий контроль
4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
предварительная оценка продукта;
планирование презентации и подготовка презентационных материалов;
презентация продукта
5. КОНТРОЛЬНЫЙ
анализ результатов выполнения проекта;
оценка продукта;
оценка продвижения

## Slide 6: КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ
Цель: проект направлен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика
Продукт этого проекта определяется заранее и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона. Среди возможных вариантов продуктов данного типа проектов могут быть учебные пособия для кабинета или рекомендации по решению какой-либо актуальной проблемы. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.
ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ направлен на сбор информации о каком-либо объекте (явлении) с целью его анализа, обобщения и представления широкой аудитории.
Результатом такого проекта часто являются публикации в СМИ, Интернете, создание информационной среды класса или школы.

## Slide 7: КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть журнал для одноклассников, альманах, театрализация, спортивная игра, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильм и т.п.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.

## Slide 8: КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТОВ
МОНОПРОЕКТЫ проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
МИНИПРОЕКТЫ могут укладываться в один урок.

## Slide 9: КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
НЕДЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ выполняются в группах в ходе проектной недели. Их выполнение занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит при участии руководителя.
ГОДИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации – выполняется во внеурочное время.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ требуют выделения 4-6 уроков. Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.

## Slide 10: КЛАССИФИКАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
ПО ХАРАКТЕРУ КОНТАКТОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ВНУТРИКЛАССНЫЕ
ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ и МЕЖДУНАРОДНЫЕ как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств современных компьютерных технологий.

## Slide 11: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА ПРИ РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
Взаимодействие учителя и учащихся можно представить в виде схемы:
1-й этап: учитель – ученик;
2-4-й этапы: учитель – ученик;
последний этап: учитель – ученик.
На всех этапах работы над проектом педагог:
консультирует: провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную среду и т.п. При реализации проектов учитель – это консультант, который должен удержаться от подсказки даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не то»;

## Slide 12
мотивирует: высокий уровень мотивации в деятельности – залог успешной работы над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения;
помогает: помощь при работе над проектом выражается не в передаче знаний и умений, минимальный их набор учащийся должен был усвоить на уроках. Другие необходимые сведения он получит, работая над сбором информации на различных этапах проекта. Учитель не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в действиях учащегося;
наблюдает: наблюдение нацелено на получение информации, которая позволит учителю продуктивно работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня сформированности компетенций учащихся – с другой.

## Slide 13
Роль учеников при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы:
выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора, предоставляемое ученику, является не только фактором мотивации, формируя чувство причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс принятия на себя ответственности;
выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить еще одну ролевую позицию. Выход ученика за пределы школы в поисках информации или для проверки своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения со взрослыми людьми и сверстниками с новых позиций.

## Slide 14
оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся оценивает «чужой» продукт – информацию – с позиций ее полезности для проекта, предложенные идеи – с позиций их реалистичности и т.п. в то же время он оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того, чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо дать им возможность поразмышлять над тем. Что дало каждому из них участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось.

## Slide 15: ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
При организации проектной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. Важно обратить внимание на следующие моменты:
темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов и близких к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребенка и находиться в зоне ближайшего развития;
длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками;
целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулки-наблюдения, работу с различными текстовыми источниками информации; подготовку практически значимых продуктов и широкую общественную презентацию;

## Slide 16
наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности у обучающихся на традиционных занятиях начиная со 2 класса (целеполагание, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий и т.д.), возможно проведение в 3 классе во втором полугодии одного проекта или исследования, в 4 классе – двух проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, проектную и исследовательскую деятельность можно организовывать в урочное время, но при условии личностно мотивированного включения ребенка в работу.
презентация проекта должна быть публичной, с привлечением как авторов других проектов, так и зрителей. Презентация проекта необходима для завершения работы, для анализа проделанного, для самооценки и оценки со стороны, для демонстрации результатов. Результат должен быть материальным, т.е. как-либо оформлен;
для успешной презентации нужно научить школьников сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, вырабатывать структурированную манеру изложения материала.

## Slide 17
требования к презентации:
- защита-презентация проводится самим автором (индивидуальный проект), группой авторов (групповой проект), творческим коллективом (коллективный проект);
- перед началом публичной защиты-презентации проекта в жюри представляются паспорт проекта, оформленный в соответствии с установленными в школе нормами, и лист «Защита-презентация проекта»;
- содержание и композиция защиты-презентации определяется авторами самостоятельно, однако в выступлении должны быть освещены следующие вопросы: актуальность, обоснование выбранной темы; цели и задачи проекта, степень их выполнения; краткое содержание, ключевые положения и выводы; этапы выполнения проекта, распределение обязанностей между участниками; обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем; рекомендации по возможной сфере практического использования проекта;

## Slide 18
- после завершения выступления участники проектной группы должны ответить на вопросы жюри и других участников презентации;
- в ходе защиты-презентации проекта возможно использовать рекламно-пояснительную продукцию (рекламные плакаты, буклеты, программы, аннотации т.д.).
подготовка к защите проекта и его презентация требуют большой подготовительной работы. Ее можно сделать более эффективной, если предложить участникам проекта какую-либо основу (клише) для подготовки к защите своей работы.
«Метод проектов в начальной школе: система реализации» / авт.-сост. Н.В. Засоркина и др. – Волгоград: Учитель, 2012